УТВЕРЖДЕН

протоколом заседания

Проектного комитета

Республики Ингушетия

№\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_2018 г.

**ПАСПОРТА**

**Программа развития детского здравоохранения Республики Ингушетия, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям.**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта | Здравоохранение | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Детское здравоохранение Республики Ингушетия | Срок начала и окончания проекта | 1. 01.2019 г.– 31.12.2024 г. |
| Куратор регионального проекта | Зурабов Хусен Магаметович – Заместитель Председателя Правительства Республики Ингушетия | | |
| Руководитель регионального проекта | Арапханова Марем Якубовна - Министр здравоохранения Республики Ингушетия | | |
| Администратор регионального проекта | Ахильгова Лидия Ильясовна – заместитель Министра здравоохранения РИ | | |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | Постановление Правительства Республики Ингушетия от 29 октября 2014 г. №208 «Об утверждении государственной программы Республики Ингушетия «Развитие здравоохранения» | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Цель и показатели регионального проекта:** Снижение младенческой смертности в Республике Ингушетия до 5,5 на 1000 родившихся живыми путем совершенствования оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи детям, повышения доступности и качества медицинской помощи на всех этапах ее оказания, а также профилактики заболеваемости. | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Смертность детей в возрасте 0-1 год на 1000 родившихся живыми | Основной | 7,4 | 31.12. 2017 г. | 7,0 | 6,8 | 6,5 | 6,3 | 6,0 | 5,8 | 5,5 |
| 2. | Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми | Дополнительный | 9,76 | 31. 12. 2017 г. | 9,1 | 8,9 | 8,7 | 8,5 | 8,3 | 8,1 | 7,9 |
| 3. | Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста | Дополнительный | 68,1 | 31. 12. 2017 г. | 68,0 | 67,0 | 66,0 | 65,0 | 63,0 | 60,0 | 55,0 |
| 4. | Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, % | Дополнительный | 35,0 | 31.12. 2017 г. | 35,1 | 35,6 | 36,1 | 42,6 | 44,1 | 45,6 | 50 |

**3. Задачи и результаты регионального проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование задачи, результата | Срок | | | Характеристика результата |
|  | "Разработка и реализация программы развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" | | | | |
| 1. | К 01.07.2019 г. разработан и утвержден региональный проект «Программа развития детского здравоохранения Республики Ингушетия, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" | | | | |
| 1.1. | Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Республики Ингушетия | 01.12.2024  2019-2020      2019-2020 | - увеличена доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, а также усилена роль в профилактической работе школьных медицинских работников;  - увеличена доля детских поликлиник/поликлинических отделений медицинских организаций, дооснащенных медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н и обеспечена доступность для детского населения первичной медико-санитарной помощи, сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации;  - увеличена доля детских поликлиник/поликлинических отделений медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н, направленные на создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи. | | |
| 1.3. | Развитие ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной сферы у детей в возрасте 15-17 лет в рамках проведения профилактических осмотров | 2019-2024 | - увеличен охват осмотрами девочек в возрасте 15-17 лет врачами акушерами-гинекологами;  - увеличен охват осмотрами мальчиков в возрасте 15-17 лет врачами детскими урологами-андрологами. | | |
| 1.4. | Развитие материально-технической базы детской клинической больницы и детского отделения медицинской организации Республики Ингушетия | 2019-2021 | Повышена доступность и качество медицинской помощи детям, снижены младенческая и детская смертность. | | |
| 1.5. | Повышение квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, в симуляционных центрах на базе федеральных учреждений | 2019-2021 | Увеличено число медицинских работников, прошедших подготовку в части овладения мануальными навыками для своевременного оказания в полном объеме необходимой медицинской помощи роженицами новорожденным детям. | | |
| 1.6. | Развитие профилактического направления в педиатрии | 2019-2024 | | Снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков | |
| 1.7. | Развитие материально-технической базы медицинских организаций на территории Республики Ингушетия, оказывающих медицинскую помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде и новорожденным | 2019-2024 | В учреждения и подразделения родовспоможения(родильные отделения и женские консультации ЦРБ, ГБУЗ «ЦОМД», ГБУ «РКПЦ», женская консультация ГБУЗ «КГБ», акушерско-гинекологические кабинеты номерных районных и участковых больниц, СВА) приобретено медицинское оборудование и лекарственные средства за счет средств родовых сертификатов | | |

4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | |
| 1.1. | Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Республики Ингушетия | 54,8 | 52,1 | 52,1 | 0 | 0 | 0 | | | 159,0 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 52,1 | 51,6 | 51,6 | 0 | 0 | 0 | | | 155,3 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 1.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 2,7 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | | | 3,7 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 1.2. | Развитие материально-технической базы детской клинической больница и детского отделения медицинской организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 1.2.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 1.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 1.2.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 1.2.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 1.3. | Развитие материально- технической базы медицинских организаций РИ, оказывающих медицинскую помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде и новорожденным | 47,2 | 49,2 | 50,3 | \* | \* | \* | | | 146,7 |
| 1.3.1. | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 1.3.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 47,2 | 49,2 | 50,3 | 0 | 0 | 0 | | | 146,7 |

\*Будет уточняться

**5. Участники регионального проекта**

| № п/п | | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | | Руководитель регионального проекта | Арапханова Марем Якубовна | Министр здравоохранения РИ | Да | 20 |
| 2. | | Администратор федерального проекта | Ахильгова Лидия Ильясовна | Заместитель министра здравоохранения РИ | Да | 40 |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | | |
| 3. | | Участник регионального проекта | Торшхоев Зелимхан Магомедович | Руководитель отдела проектной деятельности управления проектами Правительства РИ | Да | 10 |
| "Разработка и реализация программы развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" | | | | | | |
| 4. | *(ответственный за достижение результата регионального проекта)* | | Ахильгова Лидия Ильясовна | Заместитель министра здравоохранения РИ | Да |  |
| 5. | *(участники регионального проекта)* | | 1. Мусиева Хидижат Закриевна  2. Сайнароева Рая Магометовна  3. Албогачиева Лолита Абдулсаламовна  4. Албакова Зара Абдул- Мажитовна  5.Балаев Магомед-Башир Халитович  6. Угурчиева Хади Юсуповна  7. Танкиева Макка Юсуповна | Главный врач ГБУ «Республиканская детская поликлиника»  Главный врач ГБУЗ «Сунженская ЦРБ»  Главный врач ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ»  Главный врач ГБУЗ «Карабулакская городская больница»  Главный врач ГБУЗ «Детская республиканская клиническая больница»  Главный врач ГБУ «Республиканский клинический перинатальный центр»  Главный врач ГБУЗ «Центр охраны материнства и детства» | Да  Да  Да  Да  Да  Да | 10  10  10  10  10  10 |

**6. Дополнительная информация**

|  |
| --- |
| Региональный проект **«Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»** направлен на развитие профилактического направления в педиатрии и родовспоможении, внедрение современных профилактических технологий; улучшение материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, путем оснащения их новым медицинским оборудованием; повышение материально-технической базы детской клинической больницы и детского отделения медицинской организации, путем строительства самостоятельного корпуса инфекционного отделения; обеспечение медицинским оборудованием и лекарственными средствами за счет родовых сертификатов учреждения родовспоможения; повышение квалификации медицинских кадров; совершенствование ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной сферы у детей. Республика Ингушетия остро нуждается в развитие материально-технической базы детской клинической больницы и строительстве детского инфекционного корпуса. На данном этапе в РИ отсутствует самостоятельная инфекционная больница, медицинская помощь детскому населению с инфекционными заболеваниями оказывается на профильных койках общей лечебной сети. Отсутствие планировочных решений, обеспечивающих изолированное пребывание детей на лечении в указанных инфекционных отделениях, способствует развитию риска контагиозного инфицирования детей другими инфекциями в период лечения. Также, отсутствие в структуре инфекционных стационаров палат и отделений реанимации и интенсивной терапии для детей, не позволяет оказывать своевременную первичную и реанимационную помощь детям с инфекционными заболеваниями. Обеспеченность республики детскими инфекционными койками на 10 тыс. детского населения в возрасте 0-17 лет составляет – 4,2 (по РФ - 9,8) .Строительство и ввод в эксплуатацию типового медицинского корпуса инфекционного отделения детской клинической больницы позволит обеспечить доступность и качество медицинской помощи пациентам детям с инфекционными заболеваниями, целевую подготовку кадров, снижение высокого уровня заболеваемости и смертности детского населения РИ от управляемых причин.  Реализация регионального проекта носит системный характер, обеспечивая достижение целевого показателя проекта – снижение младенческой смертности **до 5,5 на 1000 родившихся живыми,** и опосредовано влияет на достижение других целевых показателей национального проекта «Здравоохранение». |

*Приложение №1*

к паспорту регионального проекта

" Программа развития детского здравоохранения,

включая создание современной инфраструктуры

оказания медицинской помощи детям ".

**План мероприятий по реализации регионального проекта**

| **№**  **п/п** | **Наименование**  **результата, мероприятия,**  **контрольной точки** | **Сроки реализации** | | **Ответственный исполнитель** | **Вид документа**  **и характеристика**  **результата** | **Уровень контроля** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
| 1. | Разработка и утверждение регионального проекта «Программа развития детского здравоохранения,  включая создание современной инфраструктуры  оказания медицинской помощи детям в Республике Ингушетия» | 01.01.2019 | 01.07.2019 | Зурабов Х.М. -заместитель Председателя Правительства Республики Ингушетия | Определены основные направления развития детского здравоохранения в регионе | *ПС* |
| 1.1.1. | Разработка регионального проекта «Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры  оказания медицинской помощи детям в Республике Ингушетия» | 01.01.2019 | 01.04.2019 | Зурабов Х.М. -заместитель Председателя Правительства Республики Ингушетия | Утвержден региональный проект «Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям в Республике Ингушетия» | *РРП* |
| 1.1.2. | Разработан проект региональной программы развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры  оказания медицинской помощи детям в Республике Ингушетия | 01.01.2019 | 01.04.2019 | Зурабов Х.М. -заместитель Председателя Правительства Республики Ингушетия | Приняты локальные акты об утверждении региональной программы развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры  оказания медицинской помощи детям в Республике Ингушетия | ПК |
| 1.1.3. | Утверждена региональная программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры  оказания медицинской помощи детям в Республике Ингушетия» | 01.04.2019 | 01.07.2019 | Зурабов Х.М. -заместитель Председателя Правительства Республики Ингушетия |  | ПК |
| 2. | Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций в Республике Ингушетия | 1. 01.2019 | 31.12.2024 | Зурабов Х.М. -заместитель Председателя Правительства Республики Ингушетия | Утверждена ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций» на территории РИ | ПС |
| 2.1.1. | Дооснащение100 % детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями | 1. 01.2019 | 31.12.2024 |  | 100% детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций в Республике Ингушетия дооснащены в соответствии с приказом Минздрава России от 07.03.2018г №92н | РРП |
| 2.1.2. | Дооснащение 100% детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций в Республике Ингушетия приведены в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018г №92н:  - ГБУ «Республиканская детская поликлиника»;  - ГБУЗ «Сунженская ЦРБ»- педиатрическое отделение;  - ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ»- педиатрическое отделение;  - ГБУЗ «Карабулакская городская больница» - педиатрическое отделение | 01.01.2019 | 31.12.2024 |  | Повышены доступность и качество первичной медико- санитарной помощи детям на территории Республики Ингушетия | *ПК* |
| 2.2.1.3. | 100% детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций в Республике Ингушетия приведены в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018г №92н | 1. 01.2019 | 31.12.2024 | Зурабов Х.М. -заместитель Председателя Правительства Республики Ингушетия | Отчет Минздрава РИ | *ПК* |
| 2.2.2. | 50% детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций в Республике Ингушетия приведены в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018г №92н: | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |
| 2.2.3. | 100% детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций в Республике Ингушетия приведены в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018г: | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
| 3. | Развитие ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной сферы у детей в возрасте 15-17 лет в рамках проведения профилактических осмотров | 5019 | 2024 | Министр здравоохранения Республики Ингушетия | Доклад Минздрава РИ  Улучшена ранняя диагностика заболеваний репродуктивной системы у детей, что будет способствовать снижению частоты развития бесплодия | *(ПС)* |
| 3.1. | Увеличение охвата детей в возрасте 15-17 лет профилактическими осмотрами, в том числе акушером-гинекологом и детским урологом-андрологом в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних», в том числе акушером-гинекологом и детским урологом-андрологом | 12.01. 2019 | 01.12.2024 | Министр здравоохранения Республики Ингушетия | Доклад «Совершенствование профилактической помощи детскому населению РИ в соответствии с приказом Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» | *РРП* |
| 3.1.1. | Увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами акушером – гинекологом на 300 девочек и урологом – андрологом и на 200 мальчиков в возрасте 15-17 лет (в 2018 году план охвата профилактическими осмотрами соответствующими специалистами девочек составляет 7150 чел. и мальчиков - 6928 чел.). | 12.01.2019 | 31.12. 2019 | Министр здравоохранения Республики Ингушетия | Обеспечен охват профилактическими осмотрами акушером – гинекологом 7450 девочек и урологом – андрологом 7128 мальчиков в возрасте 15-17 лет | *ПК* |
| 3.1.2. | Увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами акушером – гинекологом на 320 девочек и урологом – андрологом на 293 мальчика в возрасте 15-17 лет | 12.01.2020 | 31.12.2020 |  | Обеспечен охват профилактическими осмотрами акушером – гинекологом 7770 девочек и урологом – андрологом 7421 мальчиков в возрасте 15-17 лет | *ПК* |
| 3.1.3. | Увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами акушером – гинекологом на 319 девочек и урологом – андрологом на 293 мальчиков в возрасте 15-17 лет | 12.01.2021 | 31.12.2021 |  | Обеспечен охват профилактическими осмотрами акушером – гинекологом 8089 девочек и урологом – андрологом 7714 мальчиков в возрасте 15-17 лет |  |
| 3.1.4. | Увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами акушером – гинекологом на 319 девочек и урологом – андрологом на 293 мальчиков в возрасте 15-17 лет | 12.01. 2022 | 31.12.2022 |  | Обеспечен охват профилактическими осмотрами акушером – гинекологом 8408 девочек и урологом – андрологом 8007 чел. мальчиков в возрасте 15-17 лет | *ПК* |
| 3.1.5. | Увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами акушером – гинекологом на 320 девочек и урологом – андрологом на 207 мальчиков в возрасте 15-17 лет | 12.01.2023 | 31.12.2023 |  | Обеспечен охват профилактическими осмотрами акушером – гинекологом 8728 девочек и урологом – андрологом 8204 чел. мальчиков в возрасте 15-17 лет | *ПК* |
| 3.1.6. | Увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами акушером – гинекологом на 300 девочек и урологом – андрологом на 200 мальчиков в возрасте 15-17 лет | 12.01.2024 | 31.12.2024 |  | Обеспечен охват профилактическими осмотрами акушером – гинекологом 9028 девочек и урологом – андрологом 8499 чел. мальчиков в возрасте 15-17 лет | *ПК* |
| 3.2. | Внедрение информационно-коммуникационного комплекса по вопросам охраны семейных ценностей и репродуктивного здоровья среди населения Республики Ингушетия | 12.01.2019 | 31.12.2024 | Минздрав РИ | Проведение ежегодно не менее 20 лекций по вопросам охраны семейных ценностей и репродуктивного здоровья | *РРП* |
| 3.2.1. | Проведение ежегодно не менее 20 лекций по вопросам охраны семейных ценностей и репродуктивного здоровья среди населения Республики Ингушетия | 12.01.2019 | 31.12.2024 |  | Прочитано ежегодно 20 лекций по вопросам охраны семейных ценностей и репродуктивного здоровья среди населения РИ | *РРП* |
| 3.2.2. | Прочитано ежегодно не менее 20 лекций по вопросам охраны семейных ценностей и репродуктивного здоровья среди населения Республики Ингушетия | 12.01.2019 | 31.12.2024 |  |  |  |
| 3.2.3. | Прочитано не менее 20 лекций по вопросам охраны семейных ценностей и репродуктивного здоровья среди населения Республики Ингушетия | 12.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |
| 3.2.4. | Прочитано не менее 20 лекций по вопросам охраны семейных ценностей и репродуктивного здоровья среди населения Республики Ингушетия | 12.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
| 3.2.5. | Прочитано не менее 20 лекций по вопросам охраны семейных ценностей и репродуктивного здоровья среди населения Республики Ингушетия | 12.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |
| 3.2.6. | Прочитано не менее 20 лекций по вопросам охраны семейных ценностей и репродуктивного здоровья среди населения Республики Ингушетия | 12.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |
| 3.2.7. | Прочитано не менее 20 лекций по вопросам охраны семейных ценностей и репродуктивного здоровья среди населения Республики Ингушетия | 12.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |
| 3.2.8. | Прочитано не менее 20 лекций по вопросам охраны семейных ценностей и репродуктивного здоровья среди населения Республики Ингушетия | 12.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |
| 4. | Развитие материально-технической базы детской клинической больницы и детского отделения больницы в Республике Ингушетия | 01.08.2019 | 01.01.2024 | Минздрав РИ | Принят Приказ Минздрава РИ  Повышена доступность оказания медицинской помощи пациентам детям с инфекционными заболеваниями, снижена доля детской летальности от управляемых причин | ПС |
| 4.1. | Строительство и оснащение медицинским оборудованием детского инфекционного корпуса | 01.08.2019 | 01.01.2022 | Заместитель Председателя Правительства Республики Ингушетия | Утверждена ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детской клинической больницы и детского отделения больницы | *РРП* |
| 4.1.1. | Разработка и утверждение ПСД на строительство детского инфекционного корпуса, прохождение государственной экспертизы | 01.01.2019 | 01.01.2020 |  | Доклад Минздрава РИ | *ПК* |
| 4.1.2. | Строительство и оснащение медицинским оборудованием детского инфекционного корпуса | 01.01.2021 | 01.12.2022 |  |  |  |
| 4.1.3. | Ввод в эксплуатацию детского инфекционного корпуса в Республике Ингушетия |  | 01.12.2022 |  | Акт ввода в эксплуатацию детского инфекционного корпуса в Республике Ингушетия | *ПК* |
| 4.2. | Текущий и капитальный ремонт детского отделения центральной районной больницы | 01.01.2021 | 01.12.2022 | Заместитель Председателя Правительства Республики Ингушетия | Проведен текущий и капитальный ремонт педиатрического отделения центральной районной больницы  Повышена доступность и качество медицинской помощи детям, созданы комфортные условия для пребывания родителей и детей | *РРП* |
| 4.2.1. | Проведен текущий и капитальный ремонт детского отделения центральной районной больницы | 01.01.2021 | 31.12.2022 |  | Отчет Минздрава РИ |  |
| 5. | Повышение квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, в симуляционных центрах на базе федеральных учреждений | 12.01.2019 | 31.12.2024 | Минздрав России | Доклад Минздрава РИ.  Увеличено число медицинских работников, прошедших подготовку в части овладения мануальными навыками для своевременного оказания в полном объеме необходимой медицинской помощи роженицам и новорожденным детям. | *ПС* |
| 5.1. | Повышение квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах на базе федеральных учреждений | 12.01.2019 | 31.12.2024 |  |  | *РРП* |
| 5.1.1. | Не менее, чем на 95% медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии прошли обучение и повышение квалификации в симуляционных центрах на базе федеральных учреждений | 12.01.2019 | 31.12.2024 |  | Отчет Минздрава РИ | *ПК* |
| 5.1.1. | Повышен уровень квалификации 20 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | 12.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |
| 5.1.2. | Повышен уровень квалификация 20 медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | 12.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
| 5.1.3. | Повышен уровень квалификация 20 медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | 12.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |
| 5.1.4. | Повышен уровень квалификация 40 медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | 12.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |
| 5.1.5. | Повышен уровень квалификация 40 медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | 12.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |
| 5.1.4. | Повышен уровень квалификация 40 медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | 12.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |
| 6. | Развитие материально-технической базы медицинских организаций Республики Ингушетия, оказывающих помощь женщинам в период беременности, во время родов, в послеродовом периоде и новорожденным | 12.01.2019 | 31.12.2024 | Заместитель Председателя Правительства Республики Ингушетия -Х.М. Зурабов | Доклад Министра здравоохранения РИ | *ПС* |
| 6.1. | Дооснащение медицинских организаций на территории Республики Ингушетия, оказывающих помощь в период беременности, во время родов, в послеродовом периоде и новорожденным | 12.01.2019 | 31.12.2024 | Заместитель Председателя Правительства Республики Ингушетия -Х.М. Зурабов | Доклад Министра здравоохранения РИ  Повышение доступности и качества лечебно-диагностической помощи женщинам в период беременности, во время родов, в послеродовом периоде и новорожденным | *РРП* |
| 6.1.1. | Освоение средств от оплаты родовых сертификатов не менее 50% за истекший календарный год | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Заместитель Председателя Правительства Республики Ингушетия -Х.М. Зурабов | Освоено 100 % средств от оплаты родовых сертификатов за истекший календарный год | *ПК* |
| 6.1.2. | Освоение средств от оплаты родовых сертификатов не менее 50% за истекший календарный год | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | Освоено 100 % средств от оплаты родовых сертификатов за истекший календарный год |  |
| 6.1.3. | Освоение средств от оплаты родовых сертификатов не менее 50% за истекший календарный год | 01.01.2021 | 31.12.2021ё |  | Освоено 100 % средств от оплаты родовых сертификатов за истекший календарный год |  |
| 6.1.4. | Освоение средств от оплаты родовых сертификатов не менее 50% за истекший календарный год | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | Освоено 100 % средств от оплаты родовых сертификатов за истекший календарный год |  |
| 6.1.5. | Освоение средств от оплаты родовых сертификатов не менее 50% за истекший календарный год | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | Освоено 100% средств от оплаты родовых сертификатов за истекший календарный год |  |
| 6.1.6. | Освоение средств от оплаты родовых сертификатов не менее 50% за истекший календарный год | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | Освоено 100 % средств от оплаты родовых сертификатов за истекший календарный год |  |
| 7. | Развитие профилактического направления в педиатрии | 12.01.2019 | 31.12.2024 | Минздрав РИ | Доклад Минздрава РИ | *ПК* |
| 7.1. | Внедрение современной модели профилактики неинфекционных заболеваний в педиатрии | 12.01.2019 | 31.12.2024 |  | Улучшена работа по профилактике неинфекционных заболеваний среди детского населения РИ |  |
| 7.1.1. | Организация отделений профилактической помощи детям в детских поликлиниках в соответствии с приказом Минздрава России №92н от 7 марта 2018 года | 01.01.2019 | 01.12.2020 |  |  | *ПК* |
| 7.1.2. | Организована деятельность отделения профилактической помощи на базе республиканской детской поликлиники | 01.01.2019 | 01.12.2019 |  | Организована деятельность отделения профилактической помощи детям в структуре ГБУ «Республиканская детская поликлиника» | *ПК* |
| 7.1.3. | Организована деятельность кабинетов профилактической помощи на базе педиатрических отделений в структуре центральных районных больниц и городских больниц. | 01.01.2010 | 01.12.2020 |  | Организована деятельность кабинетов профилактической помощи детям при ГБУЗ «Сунженская ЦРБ», ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ», ГБУЗ «Карабулакская городская больница» | *ПК* |
| 7.2. | Организация обучения педагогов образовательных организаций основам первой помощи на базе медицинских организаций РИ | 01.06.2019 | 01.09.2024 | Минздрав РИ | Доклад Минздрава РИ  Повышена доступность первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним в образовательных организациях РИ | *ПК* |
| 7.2.1. | Обучение не менее 70 % педагогов образовательных организаций навыкам первой медицинской помощи | 01.06.2019 | 01.09.2024 |  | Обучено не менее, чем 70 % педагогов образовательных организаций РИ навыкам первой медицинской помощи |  |
| 7.2.2. | Не менее, чем 70% педагогов образовательных организаций обучены основам первой помощи на базе медицинских организаций РИ | 01.06.2019 | 01.09.2024 |  | Отчет Минздрава РИ |  |
| 7.2.3. | Обучено ежегодно не менее, чем 70% педагогов образовательных организаций основам первой помощи | 01.06.2019 | 01.09.2024 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Организация обучения учащихся образовательных организаций основам первой помощи | 12.01.2019 | 31.12.2024 | Минздрав РИ | Доклад Минздрава РИ  Обучено не менее, чем 70 % учащихся образовательных организаций РИ навыкам первой медицинской помощи и взаимопомощи  Повышена доступность и качество первичной медико-санитарной помощи детскому населению в образовательных организациях. | *ПК* |
| 7.3.1. | Не менее, чем 70% учащихся образовательных организаций обучены навыкам первой помощи и взаимопомощи | 12.01.2019 | 31.12.2024 |  | Отчет Минздрава РИ |  |
| 7.3.2. | Обучено ежемесячно не менее 50 учащихся образовательных организаций навыкам первой помощи и взаимопомощи | 12.01.2019 | 31.12.2024 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | Формирование принципов здорового образа жизни у детей их родителей, включая профилактику табакокурения | 12.01.2019 | 31.12.2024 | Минздрав РИ | Доклад Минздрава РИ  Прочитано ежегодно не менее 50 лекций по вопросам формирования здорового образа жизни среди детей и их родителей | *ПК* |
| 7.4.1. | Проведено ежемесячно не менее, чем 5 информационно – коммуникационных мероприятий, направленных на формирование принципов здорового образа жизни у детей и их родителей, а также педагогических работников образовательных организаций на территории РИ, включая профилактику табакокурения. | 12.01.2019 | 31.12.2024 |  | Отчет Минздрава РИ |  |
| 7.4.2. | Проведено ежемесячно не менее, чем 5 информационно – коммуникационных мероприятий, направленных на формирование принципов здорового образа жизни у детей и их родителей, а также педагогических работников образовательных организаций на территории РИ, включая профилактику табакокурения. | 12.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |
| 7.4.3. | Проведено ежемесячно не менее 5 информационно – коммуникационных мероприятий, направленных на формирование принципов здорового образа жизни у детей и их родителей, а также педагогических работников образовательных организаций на территории РИ, включая профилактику табакокурения. | 12.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
| 7.4.4. | Проведено ежемесячно не менее, чем 5 информационно – коммуникационных мероприятий, направленных на формирование принципов здорового образа жизни у детей и их родителей, а также педагогических работников образовательных организаций на территории РИ, включая профилактику табакокурения. | 12.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |
| 7.4.5. | Проведено ежемесячно не менее, чем 5 информационно – коммуникационных мероприятий, направленных на формирование принципов здорового образа жизни у детей и их родителей, а также педагогических работников образовательных организаций на территории РИ, включая профилактику табакокурения. | 12.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |
| 7.4.6. | Проведено ежемесячно не менее, чем 5 информационно – коммуникационных мероприятий, направленных на формирование принципов здорового образа жизни у детей и их родителей, а также педагогических работников образовательных организаций на территории РИ, включая профилактику табакокурения. | 12.01.2023 | 31.12. 2023 |  |  |  |
| 7.4.7. | Проведено ежемесячно не менее, чем 5 информационно – коммуникационных мероприятий, направленных на формирование принципов здорового образа жизни у детей и их родителей, а также педагогических работников образовательных организаций на территории РИ, включая профилактику табак. | 12.01.2024 | 31.12. 2024 |  |  |  |

*Приложение № 2*

к паспорту регионального проекта

" Программа развития детского здравоохранения,

включая создание современной инфраструктуры

оказания медицинской помощи детям ".

**Показатели регионального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Субъект  Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *Смертность детей в возрасте 0-1 год на 1000 родившихся живыми* | | | | | | | | | |
| Северо-Кавказский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Ингушетия | 7,4 | 31. 12. 2017 г. | 7,0 | 6,8 | 6,5 | 6,3 | 6,0 | 5,8 | 5,5 |
| Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми | | | | | | | | |  |
| Северо-Кавказский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Ингушетия | 9,76 | 31. 12. 2017 г | 9,1 | 8,9 | 8,7 | 8,5 | 8,3 | 8,1 | 7,9 |
| Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100000 детей соответствующего возраста | | | | | | | | | |
| Северо-Кавказский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Ингушетия | 68,1 | 31. 12. 2017 г. | 68,0 | 67,0 | 66,0 | 65,0 | 63,0 | 60,0 | 55,0 |
| Доля посещений медицинских организаций с профилактическими целями, % | | | | | | | | | |
| Северо-Кавказский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Ингушетия | 35,0 | 31.12. 2017 г. | 35,1 | 35,6 | 36,1 | 42,6 | 41,1 | 45,6 | 50,0 |

.

*Приложение №3*

к паспорту регионального проекта

" Программа развития детского здравоохранения,

включая создание современной инфраструктуры

оказания медицинской помощи детям ".

Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

| №  п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | Всего,  (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| 1.1. | Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций на территории Республики Ингушетия, в том числе: | 090202  256740  20000  151 | 54,8 | 52,1 | 52,1 | 159,0 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет |  | 52,1 | 51,6 | 51,6 | 155,3 |
| 1.1.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 090202256  74020000  151 | 2,7 | 0,5 | 0,5 | 3,7 |
| 1.1.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2. | Развитие материально-технической базы при детской республиканской клинической больнице - строительство детского инфекционного корпуса на 50 коек | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. | федеральный бюджет |  | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 3. | Развитие материально-технической базы медицинских организаций РИ, оказывающих медицинскую помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде и новорожденным |  | 47,2 | 49,2 | 50,3 | 146,7 |
| 3.1. | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 47,2 | 49,2 | 50,3 | 146,7 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | |  | 102,0 | 101,3 | 102,4 | 305,7 |
| федеральный бюджет | |  | 52,1 | 51,6 | 51,6 | 155,3 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* | |  |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |  | 47,2 | 49,2 | 50,3 | 146,7 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* | |  |  |  |  |  |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | |  | 2,7 | 0,5 | 0,5 | 3,7 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* | |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  |  |