проект

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта**

**«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Ингушетия квалифицированными кадрами»**

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта | Здравоохранение | | |
| Краткое наименование регионального проекта | *Медицинские кадры* | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Х.М.Зурабов, Заместитель Председателя Правительства Республики Ингушетия | | |
| Руководитель регионального проекта | Арапханова М.Я., Министр здравоохранения Республики Ингушетия | | |
| Администратор регионального проекта | Богатырев Я.А., заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | | |
| Связь с государственными программами | Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640,  Государственная программа Республики Ингушетия «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Республики Ингушетия от 29 октября 2014 г. N 208 | | |

2. Цель и показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |
| 1. | Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), % | основной | 86,6 | 31.12.2017 | 87,8 | 89,0 | 91,2 | 93,5 | 97,1 | 100,0 |
| 2. | Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) % | основной | 90,0 | 31.12.2017 | 91,8 | 93,4 | 96,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3. | Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, чел | основной | 209 | 31.12.2017 | 2 998 | 3 644 | 4 047 | 4 253 | 5 238 | 6 745 |
| 4. | Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения) | дополни-тельный | 44,8 | 31.12.2017 | 45,4 | 46,0 | 46,8 | 47,7 | 48,7 | 49,6 |
| 5. | Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения) | дополни-тельный | 87,3 | 31.12.2017 | 87,9 | 89,2 | 90,0 | 92,3 | 93,9 | 95,5 |
| 6. | Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, (чел. на 10 тыс. населения) | 24,4 | 31.12.2017 | 24,1 | 24,1 | 24,3 | 24,5 | 24,7 | 25,5 | 24,4 |
| 7. | Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, (%) | дополни-тельный | 2,2 | 31.12.2017 |  |  | 22,0 | 41,8 | 61,4 | 80,7 |
| 8. | Численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, чел. | дополни-тельный | 2 154 | 31.12.2017 | 2 230 | 2 270 | 2 318 | 2 365 | 2 418 | 2 465 |
| 9. | Численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, чел. | дополни-тельный | 4193 | 31.12.2017 | 4314 | 4403 | 4451 | 4574 | 4660 | 4745 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | | Характеристика результата |
| 1. | Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Ингушетия квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий | | |
| 1.1 | Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных и муниципальных медицинских организациях составляет не менее 2465 тыс. и 4745 тыс. специалистов | В отрасли сохраняются кадровые диспропорции и дефицит по отдельным специальностям некоторых категорий медицинских работников. Дефицит в медицинских организациях 293 врачей и 461 средних медицинских работников.  Формирование контрольных цифр приема на подготовку специалистов в образовательных организациях с учетом реальной потребности в медицинских кадрах, рассчитанной в соответствии с приказами Минздрава России от 26 июня 2014 г. № 322 и от 14 февраля 2018 г. № 73, развитие системы целевого обучения, реализация мер социальной поддержки медицинских работников на федеральном и региональном уровнях создадут условия для увеличения численности медицинских работников в медицинских организациях | |
| 1.2 | Не менее 7 210 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов. | Не менее 7210. специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов Внедрение принципиально новой процедуры допуска к осуществлению профессиональной деятельности – аккредитации специалистов, основанной на независимой оценке экспертами профессионального сообщества уровня навыков и компетенций специалиста по конкретной специальности, позволяет создать систему допуска в профессию только квалифицированных специалистов. Внедрение процедуры аккредитации специалистов также будет способствовать обеспечению укомплектования «первичного звена» квалифицированными кадрами за счет возможности лиц, успешно прошедших аккредитацию специалистов по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия», осуществлять профессиональную деятельность в должностях «Врач-терапевт участковый» и «Врач-педиатр участковый» сразу после окончания образовательной организации при условии прохождения первичной аккредитации без дополнительной подготовки. | |
| 1.3 | Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее  6745 человек | Повышено качество оказания медицинской помощи в медицинских организациях системы здравоохранения Республики Ингушетия путем повышения квалификации врачей-специалистов | |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| №  п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего,  (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Республики Ингушетия составляет не менее 2465 тыс. и 4745 специалистов соответственно | 31,25 | 31,1 | 30,8 | 31,7 | 32,9 | 32,4 | 190,15 |
| 1.1. | Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием в ГОУ СПО «Ингушский мед, колледж им А.И.Тутаевой», в том числе: | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 159,6 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 159,6 |
| 1.1.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Организация подготовки специалистов по программам дополнительного профессионального образования, в том числе: | 4,65 | 4,5 | 4,2 | 5,1 | 6,3 | 5,8 | 30,55 |
| 1.2.1. | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.2.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 4,65 | 4,5 | 4,2 | 5,1 | 6,3 | 5,8 | 30,55 |
| 1.2.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | 31,25 | 31,1 | 30,8 | 31,7 | 32,9 | 32,4 | 190,15 |
| федеральный бюджет | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | 4,65 | 4,5 | 4,2 | 5,1 | 6,3 | 5,8 | 30,55 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 159,6 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Арапханова М.Я. | Министр здравоохранения Республики Ингушетия | Евкуров Ю.Б.  Глава Республики Ингушетия | 20% |
| 2. | Администратор регионального проекта | Богатырев Я.А. | Заместитель Министра здравоохранения Республики Ингушетия | Арапханова М.Я. Министр здравоохранения Республики Ингушетия. | 30% |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | |
| 3. | Разработчик паспорта регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» | Богатырев Я.А. | Заместитель Министра здравоохранения Республики Ингушетия | Арапханова М.Я. Министр здравоохранения Республики Ингушетия. | 50% |
| Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Республики Ингушетия составляет не менее 2465 тыс. и 4745 тыс. специалистов соответственно | | | | | |
| 4. | Ответственный, за достижение результата регионального проекта | Богатырев Я.А. | Заместитель Министра здравоохранения Республики Ингушетия | Арапханова М.Я.  Министр здравоохранения Республики Ингушетия.. | 50% |
| 5. | Участник регионального проекта | Зурабов Х.М. | Заместитель Председателя Правительства Республики Ингушетия | Евкуров Ю.Б.  Глава Республики Ингушетия | 10% |
| 6. | Участник регионального проекта | Могушкова Х.Б. | Начальник отдела кадрового правового обеспечения и ревизионной работы Минздрава Ингушетии | Арапханова М.Я. Министр здравоохранения . Республики Ингушетия | 10% |
| 7 | Участник регионального проекта | Мартазанов А.М.. | Ректор ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет» | Министерство образования и науки Российской Федерации | 15% |
| 8. | Участник регионального проекта | Озиева З.Я. | Директор ГОУ СПО «Ингушский мед, колледж им А.И.Тутаевой» | Арапханова М.Я.  Министр здравоохранения Республики Ингушетия | 15% |
| 9. | Участник регионального проекта | Хациева Р.С. | Ведущий специалист первого разряда кадрового правового обеспечения и ревизионной работы Минздрава Ингушетии | Могушкова Х.Б.  Начальник отдела кадрового правового обеспечения и ревизионной работы Минздрава Ингушетии | 20% |
| 10. | Участник регионального проекта | Евкурова В.М. | Главный специалист отдела кадрового правового обеспечения и ревизионной работы Минздрава Ингушетии | Могушкова Х.Б.  Начальник отдела  кадрового правового  обеспечения и  ревизионной работы  Минздрава Ингушетии | 20% |
| Не менее 7 210 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов | | | | | |
| 12 | Ответственный, за достижение результата регионального проекта | Богатырев Я.А. | Заместитель Министра здравоохранения Республики Ингушетия | Арапханова М.Я.  Министр здравоохранения Республики Ингушетия.. | 50% |
| 13 | Участник регионального проекта | Могушкова Х.Б. | Начальник отдела кадрового правового обеспечения и ревизионной работы Минздрава Ингушетии | Арапханова М.Я. Министр здравоохранения. Республики Ингушетия | 30% |
| 14 | Участник регионального проекта | Мартазанов А.М.. | Ректор ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет» | Министерство образования и науки Российской Федерации | 30% |
| 15 | Участник регионального проекта | Озиева З.Я. | Директор ГОУ СПО «Ингушский мед, колледж им А.И.Тутаевой» | Арапханова М.Я.  Министр здравоохранения Республики Ингушетия | 50% |
| 16 | Участник регионального проекта | Хациева Р.С. | Ведущий специалист первого разряда кадрового правового обеспечения и ревизионной работы Минздрава Ингушетии | Могушкова Х.Б.  Начальник отдела кадрового правового обеспечения и ревизионной работы Минздрава Ингушетии | 20% |
| 17 | Участник регионального проекта | Евкурова В.М. | Главный специалист отдела кадрового правового обеспечения и ревизионной работы Минздрава Ингушетии | Могушкова Х.Б.  Начальник отдела  кадрового правового  обеспечения и  ревизионной работы  Минздрава Ингушетии | 20% |
| Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее  6745 человек | | | | | |
| 18 | Ответственный, за достижение результата регионального проекта | Богатырев Я.А. | Заместитель Министра здравоохранения Республики Ингушетия | Арапханова М.Я.  Министр здравоохранения Республики Ингушетия.. | 50% |
| 19. | Участник регионального проекта | Могушкова Х.Б. | Начальник отдела кадрового правового обеспечения и ревизионной работы Минздрава Ингушетии | Арапханова М.Я. Министр здравоохранения. Республики Ингушетия | 50% |
| 20. | Участник регионального проекта | Хациева Р.С. | Ведущий специалист первого разряда кадрового правового обеспечения и ревизионной работы Минздрава Ингушетии | Могушкова Х.Б.  Начальник отдела кадрового правового обеспечения и ревизионной работы Минздрава Ингушетии | 50% |
| 21. | Участник регионального проекта | Евкурова В.М. | Главный специалист отдела кадрового правового обеспечения и ревизионной работы Минздрава Ингушетии | Могушкова Х.Б.  Начальник отдела  кадрового правового  обеспечения и  ревизионной работы  Минздрава Ингушетии | 50% |
| 22 | Участник регионального проекта | Дидигова Р.Т. | Председатель Региональной общественной организации «Врачебная палата Республики Ингушетия» | Л.Рошаль Президент Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» | 40% |
| 23 | Участник регионального проекта | Цалоева А.М. | Президент Региональной общественной организации «Профессиональная ассоциация специалистов с высшим сестринским, средним медицинским и фармацевтическим образованием Республики Ингушетия» | - | 40% |

6.Дополнительная информация

6.1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

|  |
| --- |
| Определение потребности во врачах и специалистах со средним медицинским образованием, осуществляется с учетом региональных объемов медицинской помощи программ государственных гарантий обеспечения населения бесплатной медицинской помощью, региональных особенностей системы здравоохранения Республики Ингушетия, а также с учетом необходимости кадрового обеспечения профильными специалистами для достижения установленных результатов, предусмотренных мероприятиями Национального проекта «Здравоохранение» по развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи, развитию детского здравоохранения, снижению смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.  Формирование объемов, структуры контрольных цифр приема по программам высшего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» и государственного задания по программам среднего профессионального образования осуществляется с учетом потребности конкретных медицинских организаций в конкретных специалистах.  Лица, прошедшие обучение по ФГОС и в рамках дополнительного профессионального образования допускаются к профессиональной деятельности через процедуру первичной, первичной специализированной и периодической аккредитации специалистов.  При проведении процедуры аккредитации специалистов используется единая федеральная база фонда оценочных средств, разрабатываемого методическим центром аккредитации специалистов с привлечением экспертов.  Проведение аккредитации специалистов со средним профессиональным образованием осуществляется на площадках ИМК аккредитационными комиссиями, формируемыми Минздравом России с участием профессиональных некоммерческих организаций.  Лица, успешно прошедшие процедуру первичной аккредитации специалистов по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия», допускаются к осуществлению профессиональной деятельности на должностях «Врач-терапевт участковый» и «Врач-педиатр участковый».  Повышение уровня квалификации специалистов осуществляется в рамках системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, посредством модернизированного портала непрерывного медицинского образования (edu.rosminzdrav.ru) и размещенных, на указанном портале, интерактивных образовательных модулей, разработанных на основе порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательственной медицины.  Оценка квалификации медицинских работников, полученной в рамках непрерывного медицинского образования, осуществляется в ходе проведения процедуры периодической аккредитации специалистов.  Отрасль здравоохранения обеспечивается квалифицированными специалистами, получившими высшее и среднее медицинское образование в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, прошедшими процедуру аккредитации специалистов и постоянно повышающими свою квалификацию в рамках непрерывного медицинского образования.  При разработке и реализации регионального проекта по обеспечению медицинских организаций квалифицированными кадрами осуществляются меры социальной поддержки медицинских работников, в том числе дефицитных специальностей различных категорий с целью ликвидации кадрового дефицита и устранения сформировавшихся кадровых диспропорций в отрасли.  Меры социальной поддержки медицинских работников реализуются как на региональном, так и федеральном уровнях.  Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в размере 1 млн. рублей и 500 тыс. рублей соответственно, позволяет увеличить численность врачей и медицинских работников со средним медицинским образованием, работающих в сельской местности и «малых» городах, и улучшить кадровое обеспечение медицинских организаций.  Проведение конкурсов профессионального мастерства «Лучший врач» и «Лучший специалист со средним медицинским образованием» с применением мер морального и материального стимулирования к их победителям позволяет повысить престиж профессии медицинского работника, закрепить специалистов в отрасли и делает медицину привлекательной для молодых. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта  Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Ингушетия  квалифицированными кадрами |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

| №  п/п | Наименование  результата, мероприятия,  контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа  и характеристика  результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
| 1. | Результат: Численность врачей и средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях составляет не менее 2465 тыс. и 4745 тыс. специалистов | 01.01.2019 | 20.12.2024 | Могушкова Х.Б., Хациева Р.С.,  Минздрав Ингушетии;  Костоева Р. Директор ГБУ «МИАЦ»  главные внештатные специалисты Минздрава Ингушетии; руководители медицинских организаций; главные внештатные специалисты министерства | Форма федерального статистического наблюдения ФСН № 30  Увеличение численности врачей и средних медицинских работников | (ВПО) |
| 1.1.1. | Мероприятие: Расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций на 2019 г. | 01.10.2018 | 15.03.2019 | Могушкова Х.Б., Хациева Р.С.,  Минздрав Ингушетии;  Костоева Р. Директор ГБУ «МИАЦ»  главные внештатные специалисты Минздрава Ингушетии | Информация о кадровой потребности во врачах и среднем медицинском персонале медицинских организаций на 2019 г.  Повышение эффективности планирования объемов подготовки специалистов для системы здравоохранения | (ВПО) |
| 1.1. | Контрольная точка: Определена потребность во врачах и средних медицинских работников в медицинских организациях на 2019 г. для государственных медицинских организаций в разрезе специальностей, в том числе для медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы | - | 15.04.2019 | Могушкова Х.Б., Хациева Р.С.,  Минздрав Ингушетии;  Костоева Р. Директор ГБУ «МИАЦ»  главные внештатные специалисты Минздрава Ингушетии | Отчеты отдела, содержащие информацию о кадровой потребности во врачах и среднем медицинском персонале медицинских организаций на 2019 год. Сформированы перечни дефицитных специальностей на 2019-2020 гг., обеспечивающие эффективное планирование объемов подготовки специалистов для медицинских организаций | (ВПО) |
| 1.2.1. | Мероприятие: Проведен отбор претендентов для формирования кадрового резерва специалистов для организаций системы здравоохранения, в том числе управленческих кадров | 01.01.2019 | 01.05.2019 | Могушкова Х.Б., Хациева Р.С.,  Минздрав Ингушетии; | Список претендентов для формирования кадрового резерва специалистов для организаций системы здравоохранения, в том числе управленческих кадров из числа врачей-специалистов 25-35 лет, работающих в подведомственных Минздраву Ингушетии медицинских организаций | (ВПО) |
| 1.2. | Контрольная точка: В Республике Ингушетия сформирован кадровый резерв специалистов для организаций системы здравоохранения, в том числе управленческих кадров | - | 01.06.2019 | Могушкова Х.Б., Хациева Р.С.,  Минздрав Ингушетии; | Приказ  Минздрава республики Ингушетия  о формировании кадрового резерва.  Обеспечена возможность профессионального роста работающих специалистов, сформирован кадровый резерв специалистов, готовых к замещению вакантных должностей в организациях. | (ВПО) |
| 1.3.1. | Мероприятие: Увеличение численности обучающихся в профильных медико-биологических/медицинских классах, с участием в их подготовке образовательных организаций реализующих программы области образования «Здравоохранение и медицинские науки» | 01.09.2019 | 31.12.2019 | Богатырев Я.А. Минздрав Ингушетии;  Озиева З.Я.  [ГОУ СПО «Ингушский мед, колледж им А.И.Тутаевой](http://7fa.ru/pred/3850075)»  Министерство образования Республики Ингушетия | Статистическая отчетность об увеличении численности обучающихся в профильных медико-биологических/медицинских классах, с участием в их подготовке образовательных организаций реализующих программы области образования «Здравоохранение и медицинские науки» | (ВПО) |
| 1.3.2. | Мероприятие: Повышение качества подготовки обучающихся в профильных медико-биологических/медицинских классах с участием в их подготовке образовательных организаций реализующих программы области образования «Здравоохранение и медицинские науки» | 01.09.2019 | 31.12.2021  в два года | Могушкова Х.Б., Хациева Р.С.,  Минздрав Ингушетии;  Министерство образования Республики Ингушетия | Отчет о зачисленных в число студентов из числа выпускников медико-биологических классов в образовательные организации | (ВПО) |
| 1.3. | Контрольная точка: Улучшены результаты ЕГЭ по профильным предметам и результаты дополнительных вступительных испытаний (при наличии) абитуриентов, зачисленных на 1 курс образовательных организаций высшего образования, реализующих программы области образования «Здравоохранение и медицинские науки», из числа завершивших обучение в профильных медико-биологических/медицинских классах | - | 31.12.2019 | Могушкова Х.Б., Хациева Р.С.,  Минздрав Ингушетии;  Министерство образования Республики Ингушетия | Информация к докладу Минздрава России об обеспечении положительной динамики результатов ЕГЭ абитуриентов, поступивших в медицинские вузы, по профильным предметам и результатов дополнительных вступительных испытаний (при наличии) в Республики Ингушетия | (ВПО) |
| 1.4.1. | Мероприятие: Формирование заявки квоты целевого приема по направлению в образовательные организации, реализующим образовательные программы по программе специалитета, а также по программе ординатуры с учетом необходимости кадрового обеспечения системы здравоохранения Республики Ингушетия и реализации мероприятий регионального проекта по снижению смертности от онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний, развитию детского здравоохранения, развитию первичной медико-санитарной помощи  . | 01.11.2018 | 01.12.2018 | Могушкова Х.Б., Хациева Р.С.,  Минздрав Ингушетии; | Заявка на целевой прием по программам специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2019 год.  Заявка на целевой прием по программам ординатуры за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2019 год | (ВПО) |
| 1.4.2. | Мероприятие: Направлены врачи-специалисты на обучение по дополнительным профессиональным программам в целях реализации мероприятий регионального проекта по развитию детского здравоохранения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Могушкова Х.Б.  руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Отчет руководителей медицинских организаций Республики Ингушетия  Количество подготовленных специалистов | РП |
| 1.4.3. | Мероприятие: Направлены врачи-специалисты на обучение по дополнительным профессиональным программам в целях реализации мероприятий регионального проекта снижению смертности от онкологических заболеваний | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Могушкова Х.Б.  руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Отчет руководителей медицинских организаций Могушкова Х.Б.  руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия. Количество подготовленных специалистов | РП |
| 1.4.4. | Мероприятие: Направлены врачи-специалисты на обучение по дополнительным профессиональным программам для реализации целей регионального проекта по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Могушкова Х.Б.  руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Отчет руководителей медицинских организаций Республики Ингушетия  Количество подготовленных специалистов | РП |
| 1.4.5. | Мероприятие: Подготовка специалистов по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Могушкова Х.Б.  руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Отчет руководителей медицинских организаций Республики Ингушетия.  Осуществлена подготовка по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи специалистов, принимающих участие в оказании паллиативной помощи | РП |
| 1.4.6. | Мероприятие: Подготовка по дополнительным профессиональным программам – повышение квалификации специалистов мультидисциплинарных бригад по медицинской реабилитации по неврологии и кардиологии в рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Могушкова Х.Б.  руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Отчет руководителей медицинских организаций Республики Ингушетия.  Количество подготовленных специалистов | РП |
| 1.4.7. | Мероприятие: Подготовка специалистов по дополнительным профессиональным программам по вопросам гериатрии | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Могушкова Х.Б.  руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Отчет руководителей медицинских организаций Республики Ингушетия  Количество подготовленных специалистов | РП |
| 1.4. | Контрольная точка: Повышена эффективность трудоустройства, лиц, завершивших освоение программ **высшего** образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных организациях Российской Федерации не менее 3 лет | - | 31.12.2019 | Могушкова Х.Б., Хациева Р.С.,  Минздрав Ингушетии; | Отчет об эффективности трудоустройства по результатам анализа ФРМР | (ВПО) |
| 1.5.1. | Мероприятие: Увеличение объемов государственного задания образовательным организациям, реализующим программы **среднего** профессионального образования, с учетом необходимости кадрового обеспечения | 01.01.2019 | 01.04.2019 | Арапханова М.Я.  Могушкова Х.Б. Хациева Р.С.  Минздрав Ингушетии;  ГОУ СПО «Ингушский мед, колледж им А.И.Тутаевой» | Приказ Минздрава Республики Ингушетия | (ВПО) |
| 1.5. | Контрольная точка: Повышена эффективность трудоустройства, лиц, завершивших освоение программ **среднего** профессионального образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных медицинских организациях Российской Федерации не менее 3 лет | - | 01.12.2019 | Могушкова Х.Б. Минздрав Республики Ингушетия | Отчет об эффективности трудоустройства по результатам анализа ФРМР | (ВПО) |
| 1.6.1. | Мероприятие: Обеспечение подготовки симуляционно-тренингового центра ГОУ СПО «Ингушский мед, колледж им А.И.Тутаевой», позволяющего осуществлять отработку практических навыков в условиях, приближенных к реальным | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Могушкова Х.Б. Минздрав Республики Ингушетия  Озиева З.Я.  ГОУ СПО «Ингушский мед, колледж им А.И.Тутаевой»  Руководители МО | Отчет ГОУ СПО «Ингушский мед, колледж им А.И.Тутаевой»  Студенты обеспечены возможностью отработки практических навыков в симуляционно-тренинговом центре | (ВПО) |
| 1.6.2. | Мероприятие: Подготовка студентов в симуляционно-тренинговом центре ГОУ СПО «Ингушский медицинский колледж им А.И.Тутаевой» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Могушкова Х.Б. Минздрав Республики Ингушетия  Озиева З.Я.  ГОУ СПО «Ингушский мед, колледж им А.И.Тутаевой»  Руководители МО | Отчет ГОУ СПО «Ингушский мед, колледж им А.И.Тутаевой» | (ВПО) |
| 1.6. | Контрольная точка: Положительная динамика численности выпускников ГОУ СПО «Ингушский медицинский колледж им А.И.Тутаевой», успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов | - | 31.12.2019 | Озиева З.Я.  ГОУ СПО «Ингушский мед, колледж им А.И.Тутаевой»  Могушкова Х.Б. Минздрав Республики Ингушетия  Руководители МО | Отчет ГОУ СПО «Ингушский мед, колледж им А.И.Тутаевой» | (ВПО) |
| 1.7.1. | Мероприятие: Обеспечение условий для практической подготовки обучающихся по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» на клинических базах медицинских организаций 3 уровня Республики Ингушетия | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Богатырев Я.А. Ахильгова Л.И. Чаниева Л.К.  Минздрав Республики Ингушетия  Мартазанов А.М.  ФГБОУ ВО "Ингушский государственный университет" | Отчет о создании клинических баз в медицинских организациях Республики Ингушетия 3 уровня  Обеспечение практикоориентированности медицинского образования, интеграции системы медицинского образования с практическим здравоохранением. Совершенствование качества подготовки медицинских специалистов | (ВПО) |
| 1.7. | Контрольная точка: Организация практической подготовки обучающихся по специальностям «Здравоохранение и медицинские науки» в клиниках образовательных организаций и на клинических базах в медицинских организациях 3 уровня. | - | 31.12.2019 | Богатырев Я.А. Ахильгова Л.И. Чаниева Л.К.  Минздрав Республики Ингушетия  Мартазанов А.М.  ФГБОУ ВО "Ингушский государственный университет" Минздрав Республики Ингушетия | Соглашения между образовательными организациями и государственными медицинскими организациями 3 уровня. Заключение договоры о практической подготовке.  Отчет о проведении практической подготовки обучающихся по специальностям «Здравоохранение и медицинские науки» в клиниках образовательных организаций и на клинических базах в медицинских организациях 3 уровня | (ВПО) |
| 1.8.1. | Мероприятие: Компенсация части оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям медицинских работников, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и (или) рабочих поселках, поселках городского типа на территории Республики Ингушетия | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Богатырев Я.А.  Гагиев М.М.  Минздрав Республики Ингушетия | Информация об исполнении бюджета Республики Ингушетия | (ВПО) |
| 1.8.2. | Мероприятие: Утверждение заявки Председателем Правительства Республики Ингушетии на участие в мероприятии, содержащая сведения о планируемой численности участников программы «Земский врач»/ «Земский фельдшер» в 2019 г. | 01.09.2018 | 01.10.2018 | Председатель Правительства Республики Ингушетия | Заявка Республики Ингушетии на участие в программе «Земский врач»/ «Земский фельдшер» в 2019 г., направленна в Минздрав России | РП |
| 1.8.3. | Мероприятие: Утверждение перечня вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты в Республики Ингушетия в 2019 г. в рамках реализации программы «Земский врач»/ «Земский фельдшер» | 01.09.2018 | 01.12.2018 | Арапханова М.Я.  Могушкова Х.Б. | Приказ министерства здравоохранения Республики Ингушетия об утверждении перечня вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты в Республики Ингушетия в 2019 г. | РП |
| 1.8.4 | Мероприятие: Утверждение порядка предоставления единовременных компенсационных выплат в Республики Ингушетия медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек | 01.11.2018 | 15.02.2019 | Высший исполнительный орган государственной власти Республики Ингушетия | Постановлением Правительства Республики Ингушетия утвержден Порядок предоставления единовременных компенсационных выплат в Республики Ингушетия медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек | РП |
| 1.8.5. | Мероприятие: Заключение соглашения между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Председателем Правительства Республики Ингушетии о предоставлении субсидии с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | 01.02.2019 | 15.02.2019 | Председатель Правительства Республики Ингушетии | Соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Председателем Правительства Республики Ингушетии о предоставлении субсидии с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | РП |
| 1.8.6. | Мероприятие: Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в размере 1 млн. рублей и 500 тыс. рублей соответственно | 01.01.2019 | 25.12.2019 | Арапханова М.Я.  Богатырев Я.А.  Могушкова Х.Б.  Хациева Р.С. | Отчет Министерства здравоохранения Республики Ингушетии в Минздрав России об осуществлении единовременных компенсационных выплат в 2019 году | РП |
| 1.8.7. | Мероприятие: Участие во Всероссийском конкурсе врачей и Всероссийском конкурсе «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» | 01.01.2019 | 20.12.2019 | Могушкова Х.Б.  Минздрав Республики Ингушетия,  Руководители МО | Протокол заседания конкурсной комиссии министерства здравоохранения Республики Ингушетия о выдвижении кандидатур на Всероссийский конкурс врачей | РП |
| 1.8.8. | Мероприятие: Проведение первого и второго этапов Всероссийского конкурса врачей | 01.01.2019 | 30.03.2019 | Могушкова Х.Б.  Минздрав Республики Ингушетия,  Руководители МО | Представление в Минздрав России протоколы и материалы победителей 2 этапа Всероссийского конкурса врачей | Руководитель проекта |
| 1.8.9. | Мероприятие: Проведение первого и второго этапов Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» | 01.01.2019 | 20.05.2019 | Могушкова Х.Б.  Минздрав Республики Ингушетия,  Озиева З.Я.  Руководители МО | Представление в Минздрав России протоколы и материалы победителей 2 этапа Всероссийского конкурса специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием | РП |
| 1.8.10. | Мероприятие: Ежеквартальное заполнение оперативного мониторинга | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Могушкова Х.Б.  Хациева Р.С.  Руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Аналитический отчет по форме мониторинга | РП |
| 1.8.11. | Мероприятие: Сбор и анализ информации по реализации регионального проекта «Обеспечение  медицинских организаций системы здравоохранения Республики Ингушетия квалифицированными кадрами» в 2019 году. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Могушкова Х.Б.  Хациева Р.С.  Руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Отчет о кадровом обеспечении государственных медицинских организаций Республики Ингушетия в 2019 году | РП |
| 1.8.12. | Мероприятие: Предоставление отчета в Минздрав России о ходе реализации программы в 2019 году | 01.01.2020 | 01.03.2020 | Могушкова Х.Б. Минздрав Республики Ингушетия | Отчет в Минздрав России о реализации кадровой программы Республики Ингушетия в 2019 году | (ВПО) |
| 1.8.13. | Мероприятие: Реализация регионального плана мероприятий по совершенствованию систем оплаты труда работников, направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55-60 % | 01.01.2019 | 31.01.2020 | Гагиев М.А.  Богатырева А.Б.  Могушкова Х.Б.  Минздрав Республики Ингушетия | Постановление Правительства Республики Ингушетия от 1 июня 2016 года № 91  «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников государственных учреждений здравоохранения Республики Ингушетия», функции полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство здравоохранения Республики Ингушетия», отчет в МЗ РФ | (РНП) |
| 1.8.14. | Мероприятие: Осуществление мониторинга структур заработных плат медицинских работников | 01.01.2019 | 31.01.2020 | Гагиев М.А.  Богатырева А.Б.  Минздрав Республики Ингушетия | Аналитическая справка о структуре заработных плат медицинских работников | (РНП) |
| 1.8.15. | Мероприятие: Анализ структур заработных плат медицинских работников | 01.02.2019 | 25.03.2020 | Ковязина Н.З., Минздрав России | Аналитическая справка о структуре заработных плат медицинских работников | (РНП) |
| 1.8.16. | Мероприятие: Обеспечение субъектами Российской Федерации поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) и среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающею предоставление медицинских усл>1) в соо1ве1С1вии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 | 15.01.2019 | 15.01.2020 | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | В Минздрав России представлены отчеты руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | (РНП) |
| 1.8.17. | Мероприятие: Осуществление мониторинга количества специалистов, обучающихся по программам специалитета и ординатуры в рамках целевого обучения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Могушкова Х.Б. Минздрав Республики Ингушетия | Аналитический отчет о количестве специалистов с высшим образованием обучающимся по программам специалитета и ординатуры в рамках целевого обучения | (ПК) |
| 1.8. | Контрольная точка: Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения составляет не менее 2230 и 4314 специалистов соответственно | - | 25.03.2020 | Могушкова Х.Б., Хациева Р.С.,  Минздрав Ингушетии;  Костоева Р. Директор ГБУ «МИАЦ»  главные внештатные специалисты Минздрава Ингушетии; руководители медицинских организаций; главные внештатные специалисты министерства | Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30.  Увеличение численности врачей и средних медицинских работников | (ВПО) |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1. | Мероприятие: Расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций на 2020 г. | 01.10.2019 | 15.03.2020 | Могушкова Х.Б., Хациева Р.С.,  Минздрав Ингушетии;  Костоева Р. Директор ГБУ «МИАЦ»  главные внештатные специалисты Минздрава Ингушетии | Информация о кадровой потребности во врачах и среднем медицинском персонале медицинских организаций Республики Ингушетия на 2020г.  Повышение эффективности планирования объемов подготовки специалистов для системы здравоохранения Республики Ингушетия | (ВПО) |
| 1.9. | Контрольная точка: Определена потребность во врачах и средних медицинских работников в медицинских организациях для государственных медицинских организаций в разрезе специальностей, в том числе для медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы | - | 15.04.2020 | Могушкова Х.Б., Хациева Р.С.,  Минздрав Ингушетии;  Костоева Р. Директор ГБУ «МИАЦ»  главные внештатные специалисты Минздрава Ингушетии | Отчеты отдела, содержащие информацию о кадровой потребности во врачах и среднем медицинском персонале медицинских организаций на 2020 год. Сформированы перечни дефицитных специальностей на 2020-2021 гг., обеспечивающие эффективное планирование объемов подготовки специалистов для медицинских организаций | (ВПО) |
| 1.10.1. | Мероприятие: Проведен отбор претендентов для формирования кадрового резерва специалистов для организаций системы здравоохранения, в том числе управленческих кадров из числа врачей-специалистов 25-35 лет, работающих в подведомственных Минздраву Ингушетии медицинских организаций | 01.01.2020 | 01.05.2020 | Могушкова Х.Б., Хациева Р.С.,  Минздрав Ингушетии; | Список претендентов для формирования кадрового резерва специалистов для организаций системы здравоохранения, в том числе управленческих кадров из числа врачей-специалистов 25-35 лет, работающих в подведомственных Минздраву Республики Ингушетия медицинских организаций | (ВПО) |
| 1.10. | Контрольная точка: В республике Ингушетия сформирован кадровый резерв специалистов для организаций системы здравоохранения, в том числе управленческих кадров. | - | 01.06.2020 | Могушкова Х.Б., Хациева Р.С.,  Минздрав Ингушетии; | Приказ  Минздрава Республики Ингушетия  о формировании кадрового резерва.  Обеспечена возможность профессионального роста работающих специалистов, сформирован кадровый резерв специалистов, готовых к замещению вакантных должностей в организациях. | (ВПО) |
| 1.11.1. | Мероприятие: Увеличение численности обучающихся в профильных медико-биологических/медицинских классах, с участием в их подготовке образовательных организаций реализующих программы области образования «Здравоохранение и медицинские науки» | 01.09.2020 | 31.12.2020 | Богатырев Я.А. Минздрав Ингушетии;  Озиева З.Я.  [ГОУ СПО «Ингушский мед, колледж им А.И.Тутаевой](http://7fa.ru/pred/3850075)»  Министерство образования Республики Ингушетия | Статистическая отчетность об увеличении численности обучающихся в профильных медико-биологических/медицинских классах, с участием в их подготовке образовательных организаций реализующих программы области образования «Здравоохранение и медицинские науки» | (ВПО) |
| 1.11.2. | Мероприятие: Повышение качества подготовки обучающихся в профильных медико-биологических/медицинских классах с участием в их подготовке образовательных организаций реализующих программы области образования «Здравоохранение и медицинские науки» | 01.09.2020 | 31.12.2022  в два года | Могушкова Х.Б. Минздрав Республики Ингушетия;  Министерство образования Республики Ингушетия | Отчет о зачисленных в число студентов из числа выпускников медико-биологических классов в образовательные организации | (ВПО) |
| 1.11. | Контрольная точка: Улучшены результаты ЕГЭ по профильным предметам и результаты дополнительных вступительных испытаний (при наличии) абитуриентов, зачисленных на 1 курс образовательных организаций высшего образования, реализующих программы области образования «Здравоохранение и медицинские науки», из числа завершивших обучение в профильных медико-биологических/медицинских классах | - | 31.12.2020 | Могушкова Х.Б., Хациева Р.С.,  Минздрав Ингушетии;  Министерство образования Республики Ингушетия | Информация к докладу Минздрава России об обеспечении положительной динамики результатов ЕГЭ абитуриентов, поступивших в медицинские вузы, по профильным предметам и результатов дополнительных вступительных испытаний (при наличии) в Республики Ингушетия | (ВПО) |
| 1.12.1. | Мероприятие: Формирование заявки квоты целевого приема по направлению в образовательные организации, реализующим образовательные программы по программе специалитета, а также по программе ординатуры с учетом необходимости кадрового обеспечения системы здравоохранения Республики Ингушетия и реализации мероприятий регионального проекта по снижению смертности от онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний, развитию детского здравоохранения, развитию первичной медико-санитарной помощи | 01.11.2019 | 01.12.2019 | Могушкова Х.Б., Хациева Р.С.,  Минздрав Ингушетии; | Заявка на целевой прием по программам специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020 год.  Заявка на целевой прием по программам ординатуры за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020 год | (ВПО) |
| 1.12.2. | Мероприятие: Направлены врачи-специалисты на обучение по дополнительным профессиональным программам в целях реализации мероприятий регионального проекта по развитию детского здравоохранения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Могушкова Х.Б.  руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Отчет руководителей медицинских организаций Республики Ингушетия  Количество подготовленных специалистов | РП |
| 1.12.3. | Мероприятие: Направлены врачи-специалисты на обучение по дополнительным профессиональным программам в целях реализации мероприятий регионального проекта снижению смертности от онкологических заболеваний | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Могушкова Х.Б.  руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Отчет руководителей медицинских организаций Могушкова Х.Б.  руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия. Количество подготовленных специалистов | РП |
| 1.12.4. | Мероприятие: Направлены врачи-специалисты на обучение по дополнительным профессиональным программам для реализации целей регионального проекта по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Могушкова Х.Б.  руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Отчет руководителей медицинских организаций Республики Ингушетия  Количество подготовленных специалистов | РП |
| 1.12.5. | Мероприятие: Подготовка специалистов по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Могушкова Х.Б.  руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Отчет руководителей медицинских организаций Республики Ингушетия.  Осуществлена подготовка по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи специалистов, принимающих участие в оказании паллиативной помощи | РП |
| 1.12.6. | Мероприятие: Подготовка по дополнительным профессиональным программам – повышение квалификации специалистов мультидисциплинарных бригад по медицинской реабилитации по неврологии и кардиологии в рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Могушкова Х.Б.  руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Отчет руководителей медицинских организаций Республики Ингушетия.  Количество подготовленных специалистов | РП |
| 1.12.7. | Мероприятие: Подготовка специалистов по дополнительным профессиональным программам по вопросам гериатрии | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Могушкова Х.Б.  руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Отчет руководителей медицинских организаций Республики Ингушетия  Количество подготовленных специалистов | РП |
| 1.12. | Контрольная точка: Повышена эффективность трудоустройства, лиц, завершивших освоение программ **высшего** образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных и муниципальных медицинских организациях Российской Федерации не менее 3 лет | - | 31.12.2020 | Могушкова Х.Б., Хациева Р.С.,  Минздрав Ингушетии;  Руководители МО | Отчет об эффективности трудоустройства по результатам анализа ФРМР | (ВПО) |
| 1.13.1. | Мероприятие: Увеличение объемов государственного задания образовательным организациям, реализующим программы **среднего** профессионального образования, с учетом необходимости кадрового обеспечения Республики Ингушетия | 01.01.2020 | 01.04.2020 | Могушкова Х.Б., Хациева Р.С.,  Минздрав Ингушетии;  ГОУ СПО «Ингушский мед, колледж им А.И.Тутаевой» | Приказ Минздрава Республики Ингушетия | (ВПО) |
| 1.13. | Контрольная точка: Повышена эффективность трудоустройства, лиц, завершивших освоение программ **среднего** профессионального образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных и муниципальных медицинских организациях Российской Федерации не менее 3 лет | - | 01.12.2020 | Могушкова Х.Б., Хациева Р.С.,  Минздрав Ингушетии;  ГОУ СПО «Ингушский мед, колледж им А.И.Тутаевой» | Отчет об эффективности трудоустройства по результатам анализа ФРМР | (ВПО) |
| 1.14.1. | Мероприятие: Обеспечение подготовки симуляционно-тренингового центра ГОУ СПО «Ингушский мед, колледж им А.И.Тутаевой», позволяющего осуществлять отработку практических навыков в условиях, приближенных к реальным | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Могушкова Х.Б. Минздрав Республики Ингушетия  Озиева З.Я.  ГОУ СПО «Ингушский мед, колледж им А.И.Тутаевой»  Руководители МО | Отчет ГОУ СПО «Ингушский мед, колледж им А.И.Тутаевой»  Студенты обеспечены возможностью отработки практических навыков в симуляционно-тренинговом центре | (ВПО) |
| 1.14.2. | Мероприятие: Подготовка студентов в симуляционно-тренинговом центре ГОУ СПО «Ингушский медицинский колледж им А.И.Тутаевой» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Могушкова Х.Б. Минздрав Республики Ингушетия  Озиева З.Я.  ГОУ СПО «Ингушский мед, колледж им А.И.Тутаевой»  Руководители МО | Отчет ГОУ СПО «Ингушский мед, колледж им А.И.Тутаевой» | (ВПО) |
| 1.14. | Контрольная точка: Положительная динамика численности выпускников ГОУ СПО «Ингушский медицинский колледж им А.И.Тутаевой», успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов | - | 31.12.2020 | Могушкова Х.Б. Минздрав Республики Ингушетия  Озиева З.Я.  ГОУ СПО «Ингушский мед, колледж им А.И.Тутаевой»  Руководители МО | Отчет ГОУ СПО «Ингушский мед, колледж им А.И.Тутаевой» | (ВПО) |
| 1.15.1. | Мероприятие: Обеспечение условий для практической подготовки обучающихся по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» на клинических базах медицинских организаций 3 уровня Республики Ингушетия | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Богатрев Я.А. Ахильгова Л.И. Чаниева Л.К.  Минздрав Республики Ингушетия  Мартазанов А.М.  ФГБОУ ВО "Ингушский государственный университет"  Руководители МО | Отчет о функционировании клинических баз в медицинских организациях Республики Ингушетия 3 уровня  Обеспечение практикоориентированности медицинского образования, интеграции системы медицинского образования с практическим здравоохранением. Совершенствование качества подготовки медицинских специалистов | (ВПО) |
| 1.15. | Контрольная точка: Организация практической подготовки обучающихся по специальностям «Здравоохранение и медицинские науки» в клиниках образовательных организаций и на клинических базах в медицинских организациях 3 уровня. | - | 31.12.2020 | Богатырев Я.А. Ахильгова Л.И. Чаниева Л.К.  Минздрав Республики Ингушетия  Мартазанов А.М.  ФГБОУ ВО "Ингушский государственный университет" Минздрав Республики Ингушетия Руководители МО | Соглашения между образовательными организациями и государственными медицинскими организациями 3 уровня. Заключение договоры о практической подготовке.  Отчет о проведении практической подготовки обучающихся по специальностям «Здравоохранение и медицинские науки» в клиниках образовательных организаций и на клинических базах в медицинских организациях 3 уровня | (ВПО) |
| 1.16.1. | Мероприятие: Компенсация части оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям медицинских работников, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и (или) рабочих поселках, поселках городского типа на территории Республики Ингушетия | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Богатырев Я.А.  Гагиев М.М.  Минздрав Республики Ингушетия | Информация об исполнении бюджета Республики Ингушетия | (ВПО) |
| 1.16.2 | Мероприятие: Утверждение заявки Председателем Правительства Республики Ингушетии на участие в мероприятии, содержащая сведения о планируемой численности участников программы «Земский врач»/ «Земский фельдшер» в 2020 г. | 01.09.2019 | 01.10.2019 | Председатель Правительства Республики Ингушетия | Заявка Республики Ингушетии на участие в программе «Земский врач»/ «Земский фельдшер» в 2020 г., направленна в Минздрав России | РП |
| 1.16.3 | Мероприятие: Утверждение перечня вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты в Республики Ингушетия в 2020 г. в рамках реализации программы «Земский врач»/ «Земский фельдшер» | 01.09.2019 | 01.12.2019 | Арапханова М.Я.  Могушкова Х.Б. | Приказ министерства здравоохранения Республики Ингушетия об утверждении перечня вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты в Республики Ингушетия в 2020 г. | РП |
| 1.16.4 | Мероприятие: Утверждение порядка предоставления единовременных компенсационных выплат в Республики Ингушетия медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек | 01.11.2019 | 15.02.2020 | Высший исполнительный орган государственной власти Республики Ингушетия | Постановлением Правительства Республики Ингушетия утвержден Порядок предоставления единовременных компенсационных выплат в Республики Ингушетия медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек | РП |
| 1.16.5 | Мероприятие: Заключение соглашения между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Председателем Правительства Республики Ингушетии о предоставлении субсидии с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | 01.02.2020 | 15.02.2020 | Председатель Правительства Республики Ингушетии | Соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Председателем Правительства Республики Ингушетии о предоставлении субсидии с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | РП |
| 1.16.6 | Мероприятие: Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в размере 1 млн. рублей и 500 тыс. рублей соответственно | 01.01.2020 | 25.12.2020 | Арапханова М.Я.  Богатырев Я.А.  Могушкова Х.Б.  Хациева Р.С. | Отчет Министерства здравоохранения Республики Ингушетии в Минздрав России об осуществлении единовременных компенсационных выплат в 2020 году | РП |
| 1.16.7 | Мероприятие: Участие во Всероссийском конкурсе врачей и Всероссийском конкурсе «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» | 01.01.2020 | 20.12.2020 | Могушкова Х.Б.  Минздрав Республики Ингушетия,  Руководители МО | Протокол заседания конкурсной комиссии министерства здравоохранения Республики Ингушетия о выдвижении кандидатур на Всероссийский конкурс врачей | РП |
| 1.16.8 | Мероприятие: Проведение первого и второго этапов Всероссийского конкурса врачей | 01.01.2020 | 30.03.2020 | Могушкова Х.Б.  Минздрав Республики Ингушетия,  Руководители МО | Представление в Минздрав России протоколы и материалы победителей 2 этапа Всероссийского конкурса врачей | Руководитель проекта |
| 1.16.9 | Мероприятие: Проведение первого и второго этапов Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» | 01.01.2020 | 20.05.2020 | Могушкова Х.Б.  Минздрав Республики Ингушетия,  Озиева З.Я.  Руководители МО | Представление в Минздрав России протоколы и материалы победителей 2 этапа Всероссийского конкурса специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием | РП |
| 1.16.10 | Мероприятие: Ежеквартальное заполнение оперативного мониторинга | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Могушкова Х.Б.  Хациева Р.С.  Руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Аналитический отчет по форме мониторинга | РП |
| 1.16.11 | Мероприятие: Сбор и анализ информации по реализации регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Ингушетия квалифицированными кадрами» в 2020 году. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Могушкова Х.Б.  Хациева Р.С.  Руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Отчет о кадровом обеспечении государственных медицинских организаций Республики Ингушетия в 2020 году | РП |
| 1.16.12 | Мероприятие: Предоставление отчета в Минздрав России о ходе реализации программы в 2020 году | 01.01.2021 | 01.03.2021 | Могушкова Х.Б. Минздрав Республики Ингушетия | Отчет в Минздрав России о реализации кадровой программы Республики Ингушетия в 2020 году | (ВПО) |
| 1.16.13 | Мероприятие: Реализация регионального плана мероприятий по совершенствованию систем оплаты труда работников, направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55-60 % | 01.01.2020 | 20.12.2020 | Гагиев М.А.  Богатырева А.Б.  Могушкова Х.Б.  Минздрав Республики Ингушетия | Постановление Правительства Республики Ингушетия от 1 июня 2016 года № 91  «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников государственных учреждений здравоохранения Республики Ингушетия», функции полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство здравоохранения Республики Ингушетия», отчет в МЗ РФ | (РНП) |
| 1.16.14 | Мероприятие: Осуществление мониторинга структур заработных плат медицинских работников | 01.01.2020 | 20.12.2020 | Гагиев М.А.  Богатырева А.Б.  Минздрав Республики Ингушетия | Аналитическая справка о структуре заработных плат медицинских работников | (РНП) |
| 1.16.15 | Мероприятие: Осуществление мониторинга количества специалистов, обучающихся по программам специалитета и ординатуры в рамках целевого обучения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Могушкова Х.Б. Минздрав Республики Ингушетия | Аналитический отчет о количестве специалистов с высшим образованием обучающимся по программам специалитета и ординатуры в рамках целевого обучения | (ПК) |
| 1.16. | Контрольная точка: Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Республики Ингушетия составляет не менее 2270 и 4403 специалистов соответственно | - | 25.03.2021 | Могушкова Х.Б., Хациева Р.С.,  Минздрав Ингушетии;  Костоева Р. Директор ГБУ «МИАЦ»  главные внештатные специалисты Минздрава Ингушетии; руководители медицинских организаций; главные внештатные специалисты министерства | Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30.  Увеличение численности врачей и средних медицинских работников | (ВПО) |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17.1. | Мероприятие: Расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций Республики Ингушетия на 2021 г. | 01.10.2020 | 15.03.2021 | Могушкова Х.Б., Хациева Р.С.,  Минздрав Ингушетии;  Костоева Р. Директор ГБУ «МИАЦ»  главные внештатные специалисты Минздрава Ингушетии | Информация о кадровой потребности во врачах и среднем медицинском персонале медицинских организаций Республики Ингушетия на 2021г.  Повышение эффективности планирования объемов подготовки специалистов для системы здравоохранения Республики Ингушетия | (ВПО) |
| 1.17. | Контрольная точка: Определена потребность во врачах и средних медицинских работников в медицинских организациях для государственных медицинских организаций в разрезе специальностей, в том числе для медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы | - | 15.04.2021 | Могушкова Х.Б., Хациева Р.С.,  Минздрав Ингушетии;  Костоева Р. Директор ГБУ «МИАЦ»  главные внештатные специалисты Минздрава Ингушетии | Отчеты отдела, содержащие информацию о кадровой потребности во врачах и среднем медицинском персонале медицинских организаций на 2021 год. Сформированы перечни дефицитных специальностей на 2021-2022 гг., обеспечивающие эффективное планирование объемов подготовки специалистов для медицинских организаций | (ВПО) |
| 1.18.1. | Мероприятие: Проведен отбор претендентов для формирования кадрового резерва специалистов для организаций системы здравоохранения, в том числе управленческих кадров из числа врачей-специалистов 25-35 лет, работающих в подведомственных Минздраву Ингушетии медицинских организаций | 01.01.2021 | 01.05.2021 | Могушкова Х.Б., Хациева Р.С.,  Минздрав Ингушетии; | Список претендентов для формирования кадрового резерва специалистов для организаций системы здравоохранения, в том числе управленческих кадров из числа врачей-специалистов 25-35 лет, работающих в подведомственных Минздраву Республики Ингушетия медицинских организаций | (ВПО) |
| 1.18. | Контрольная точка: В республике Ингушетия сформирован кадровый резерв специалистов для организаций системы здравоохранения, в том числе управленческих кадров. | - | 01.06.2021 | Могушкова Х.Б., Хациева Р.С.,  Минздрав Ингушетии; | Приказ  Минздрава Республики Ингушетия  о формировании кадрового резерва.  Обеспечена возможность профессионального роста работающих специалистов, сформирован кадровый резерв специалистов, готовых к замещению вакантных должностей в организациях. | (ВПО) |
| 1.19.1. | Увеличение численности обучающихся в профильных медико-биологических/медицинских классах, с участием в их подготовке образовательных организаций реализующих программы области образования «Здравоохранение и медицинские науки» | 01.09.2021 | 31.12.2021 | Богатырев Я.А. Минздрав Ингушетии;  Озиева З.Я.  [ГОУ СПО «Ингушский мед, колледж им А.И.Тутаевой](http://7fa.ru/pred/3850075)»  Министерство образования Республики Ингушетия | Статистическая отчетность об увеличении численности обучающихся в профильных медико-биологических/медицинских классах, с участием в их подготовке образовательных организаций реализующих программы области образования «Здравоохранение и медицинские науки» | (ВПО) |
| 1.19.2. | Мероприятие: Повышение качества подготовки обучающихся в профильных медико-биологических/медицинских классах с участием в их подготовке образовательных организаций реализующих программы области образования «Здравоохранение и медицинские науки» | 01.09.2021 | 31.12.2023  в два года | Могушкова Х.Б. Минздрав Республики Ингушетия;  Министерство образования Республики Ингушетия | Отчет о зачисленных в число студентов из числа выпускников медико-биологических классов в образовательные организации | (ВПО) |
| 1.19. | Контрольная точка: Улучшены результаты ЕГЭ по профильным предметам и результаты дополнительных вступительных испытаний (при наличии) абитуриентов, зачисленных на 1 курс образовательных организаций высшего образования, реализующих программы области образования «Здравоохранение и медицинские науки», из числа завершивших обучение в профильных медико-биологических/медицинских классах | - | 31.12.2021 | Могушкова Х.Б., Хациева Р.С.,  Минздрав Ингушетии;  Министерство образования Республики Ингушетия | Информация к докладу Минздрава России об обеспечении положительной динамики результатов ЕГЭ абитуриентов, поступивших в медицинские вузы, по профильным предметам и результатов дополнительных вступительных испытаний (при наличии) в Республики Ингушетия | (ВПО) |
| 1.20.1. | Мероприятие: Формирование заявки квоты целевого приема по направлению в образовательные организации, реализующим образовательные программы по программе специалитета, а также по программе ординатуры с учетом необходимости кадрового обеспечения системы здравоохранения Республики Ингушетия и реализации мероприятий регионального проекта по снижению смертности от онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний, развитию детского здравоохранения, развитию первичной медико-санитарной помощи | 01.11.2020 | 01.12.2020 | Могушкова Х.Б., Хациева Р.С.,  Минздрав Ингушетии; | Заявка на целевой прием по программам специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2021 год.  Заявка на целевой прием по программам ординатуры за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2021 год | (ВПО) |
| 1.20.2. | Мероприятие: Направлены врачи-специалисты на обучение по дополнительным профессиональным программам в целях реализации мероприятий регионального проекта по развитию детского здравоохранения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Могушкова Х.Б.  руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Отчет руководителей медицинских организаций Республики Ингушетия  Количество подготовленных специалистов | РП |
| 1.20.3. | Мероприятие: Направлены врачи-специалисты на обучение по дополнительным профессиональным программам в целях реализации мероприятий регионального проекта снижению смертности от онкологических заболеваний | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Могушкова Х.Б.  руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Отчет руководителей медицинских организаций Могушкова Х.Б.  руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия. Количество подготовленных специалистов | РП |
| 1.20.4. | Мероприятие: Направлены врачи-специалисты на обучение по дополнительным профессиональным программам для реализации целей регионального проекта по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Могушкова Х.Б.  руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Отчет руководителей медицинских организаций Республики Ингушетия  Количество подготовленных специалистов | РП |
| 1.20.5. | Мероприятие: Подготовка специалистов по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Могушкова Х.Б.  руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Отчет руководителей медицинских организаций Республики Ингушетия.  Осуществлена подготовка по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи специалистов, принимающих участие в оказании паллиативной помощи | РП |
| 1.20.6. | Мероприятие: Подготовка по дополнительным профессиональным программам – повышение квалификации специалистов мультидисциплинарных бригад по медицинской реабилитации по неврологии и кардиологии в рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Могушкова Х.Б.  руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Отчет руководителей медицинских организаций Республики Ингушетия.  Количество подготовленных специалистов | РП |
| 1.20.7. | Мероприятие: Подготовка специалистов по дополнительным профессиональным программам по вопросам гериатрии | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Могушкова Х.Б.  руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Отчет руководителей медицинских организаций Республики Ингушетия  Количество подготовленных специалистов | РП |
| 1.20. | Контрольная точка: Повышена эффективность трудоустройства, лиц, завершивших освоение программ **высшего** образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных и муниципальных медицинских организациях Российской Федерации не менее 3 лет | - | 31.12.2021 | Могушкова Х.Б., Хациева Р.С.,  Минздрав Ингушетии;  Руководители МО | Отчет об эффективности трудоустройства по результатам анализа ФРМР | (ВПО) |
| 1.21.1. | Мероприятие: Увеличение объемов государственного задания образовательным организациям, реализующим программы **среднего** профессионального образования, с учетом необходимости кадрового обеспечения Республики Ингушетия | 01.01.2021 | 01.04.2021 | Могушкова Х.Б., Хациева Р.С.,  Минздрав Ингушетии;  ГОУ СПО «Ингушский мед, колледж им А.И.Тутаевой» | Приказ Минздрава Республики Ингушетия | (ВПО) |
| 1.21. | Контрольная точка: Повышена эффективность трудоустройства, лиц, завершивших освоение программ **среднего** профессионального образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных и муниципальных медицинских организациях Российской Федерации не менее 3 лет | - | 01.12.2021 | Могушкова Х.Б., Хациева Р.С.,  Минздрав Ингушетии;  ГОУ СПО «Ингушский мед, колледж им А.И.Тутаевой» | Отчет об эффективности трудоустройства по результатам анализа ФРМР | (ВПО) |
| 1.22.1. | Мероприятие: Обеспечение подготовки симуляционно-тренингового центра ГОУ СПО «Ингушский мед, колледж им А.И.Тутаевой», позволяющего осуществлять отработку практических навыков в условиях, приближенных к реальным | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Могушкова Х.Б. Минздрав Республики Ингушетия  Озиева З.Я.  ГОУ СПО «Ингушский мед, колледж им А.И.Тутаевой»  Руководители МО | Отчет ГОУ СПО «Ингушский мед, колледж им А.И.Тутаевой»  Студенты обеспечены возможностью отработки практических навыков в симуляционно-тренинговом центре | (ВПО) |
| 1.22.2. | Мероприятие: Подготовка студентов в симуляционно-тренинговом центре ГОУ СПО «Ингушский медицинский колледж им А.И.Тутаевой» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Могушкова Х.Б. Минздрав Республики Ингушетия  Озиева З.Я.  ГОУ СПО «Ингушский мед, колледж им А.И.Тутаевой»  Руководители МО | Отчет ГОУ СПО «Ингушский мед, колледж им А.И.Тутаевой» | (ВПО) |
| 1.22. | Контрольная точка: Положительная динамика численности выпускников ГОУ СПО «Ингушский медицинский колледж им А.И.Тутаевой», успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов | - | 31.12.2021 | Могушкова Х.Б. Минздрав Республики Ингушетия  Озиева З.Я.  ГОУ СПО «Ингушский мед, колледж им А.И.Тутаевой»  Руководители МО | Отчет ГОУ СПО «Ингушский мед, колледж им А.И.Тутаевой» | (ВПО) |
| 1.23.1. | Мероприятие: Обеспечение условий для практической подготовки обучающихся по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» на клинических базах медицинских организаций 3 уровня Республики Ингушетия | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Богатрев Я.А. Ахильгова Л.И. Чаниева Л.К.  Минздрав Республики Ингушетия  Мартазанов А.М.  ФГБОУ ВО "Ингушский государственный университет"  Руководители МО | Отчет о функционировании клинических баз в медицинских организациях Республики Ингушетия 3 уровня  Обеспечение практикоориентированности медицинского образования, интеграции системы медицинского образования с практическим здравоохранением. Совершенствование качества подготовки медицинских специалистов | (ВПО) |
| 1.23. | Контрольная точка: Организация практической подготовки обучающихся по специальностям «Здравоохранение и медицинские науки» в клиниках образовательных организаций и на клинических базах в медицинских организациях 3 уровня. | - | 31.12.2021 | Богатырев Я.А. Ахильгова Л.И. Чаниева Л.К.  Минздрав Республики Ингушетия  Мартазанов А.М.  ФГБОУ ВО "Ингушский государственный университет" Минздрав Республики Ингушетия Руководители МО | Соглашения между образовательными организациями и государственными медицинскими организациями 3 уровня. Заключение договоры о практической подготовке  Отчет о проведении практической подготовки обучающихся по специальностям «Здравоохранение и медицинские науки» в клиниках образовательных организаций и на клинических базах в медицинских организациях 3 уровня | (ВПО) |
| 1.24.1. | Мероприятие: Компенсация части оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям медицинских работников, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и (или) рабочих поселках, поселках городского типа на территории Республики Ингушетия | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Богатырев Я.А.  Гагиев М.М.  Минздрав Республики Ингушетия | Информация об исполнении бюджета Республики Ингушетия | (ВПО) |
| 1.24.2 | Мероприятие: Утверждение заявки Председателем Правительства Республики Ингушетии на участие в мероприятии, содержащая сведения о планируемой численности участников программы «Земский врач»/ «Земский фельдшер» в 2021 г. | 01.09.2020 | 01.10.2020 | Председатель Правительства Республики Ингушетия | Заявка Республики Ингушетии на участие в программе «Земский врач»/ «Земский фельдшер» в 2021 г., направленна в Минздрав России | РП |
| 1.24.3 | Мероприятие: Утверждение перечня вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты в Республики Ингушетия в 2021 г. в рамках реализации программы «Земский врач»/ «Земский фельдшер» | 01.09.2020 | 01.12.2020 | Арапханова М.Я.  Могушкова Х.Б. | Приказ министерства здравоохранения Республики Ингушетия об утверждении перечня вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты в Республики Ингушетия в 2021 г. | РП |
| 1.24.4 | Мероприятие: Утверждение порядка предоставления единовременных компенсационных выплат в Республики Ингушетия медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек | 01.11.2020 | 15.02.2021 | Высший исполнительный орган государственной власти Республики Ингушетия | Постановлением Правительства Республики Ингушетия утвержден Порядок предоставления единовременных компенсационных выплат в Республики Ингушетия медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек | РП |
| 1.24.5 | Мероприятие: Заключение соглашения между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Председателем Правительства Республики Ингушетии о предоставлении субсидии с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | 01.02.2021 | 15.02.2021 | Председатель Правительства Республики Ингушетии | Соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Председателем Правительства Республики Ингушетии о предоставлении субсидии с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | РП |
| 1.24.6 | Мероприятие: Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в размере 1 млн. рублей и 500 тыс. рублей соответственно | 01.01.2021 | 25.12.2021 | Арапханова М.Я.  Богатырев Я.А.  Могушкова Х.Б.  Хациева Р.С. | Отчет Министерства здравоохранения Республики Ингушетии в Минздрав России об осуществлении единовременных компенсационных выплат в 2021 году | РП |
| 1.24.7 | Мероприятие: Участие во Всероссийском конкурсе врачей и Всероссийском конкурсе «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» | 01.01.2021 | 20.12.2021 | Могушкова Х.Б.  Минздрав Республики Ингушетия,  Руководители МО | Протокол заседания конкурсной комиссии министерства здравоохранения Республики Ингушетия о выдвижении кандидатур на Всероссийский конкурс врачей | РП |
| 1.24.8 | Мероприятие: Проведение первого и второго этапов Всероссийского конкурса врачей | 01.01.2021 | 30.03.2021 | Могушкова Х.Б.  Минздрав Республики Ингушетия,  Руководители МО | Представление в Минздрав России протоколы и материалы победителей 2 этапа Всероссийского конкурса врачей | Руководитель проекта |
| 1.24.9 | Мероприятие: Проведение первого и второго этапов Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» | 01.01.2021 | 20.05.2021 | Могушкова Х.Б.  Минздрав Республики Ингушетия,  Озиева З.Я.  Руководители МО | Представление в Минздрав России протоколы и материалы победителей 2 этапа Всероссийского конкурса специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием | РП |
| 1.24.10 | Мероприятие: Ежеквартальное заполнение оперативного мониторинга | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Могушкова Х.Б.  Хациева Р.С.  Руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Аналитический отчет по форме мониторинга | РП |
| 1.24.11 | Мероприятие: Сбор и анализ информации по реализации регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Ингушетия квалифицированными кадрами» в 2021 году. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Могушкова Х.Б.  Хациева Р.С.  Руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Отчет о кадровом обеспечении государственных медицинских организаций Республики Ингушетия в 2021году | РП |
| 1.24.12 | Предоставление отчета в Минздрав России о ходе реализации программы в 2021 году | 01.01.2022 | 01.03.2022 | Могушкова Х.Б. Минздрав Республики Ингушетия | Отчет в Минздрав России о реализации кадровой программы Республики Ингушетия в 2021 году | (ВПО) |
| 1.24.13 | Мероприятие: Реализация регионального плана мероприятий по совершенствованию систем оплаты труда работников, направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55-60 % | 01.01.2021 | 20.12.2021 | Гагиев М.А.  Богатырева А.Б.  Могушкова Х.Б.  Минздрав Республики Ингушетия | Постановление Правительства Республики Ингушетия от 1 июня 2016 года № 91  «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников государственных учреждений здравоохранения Республики Ингушетия», функции полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство здравоохранения Республики Ингушетия», отчет в МЗ РФ | (РНП) |
| 1.24.14 | Мероприятие: Осуществление мониторинга структур заработных плат медицинских работников | 01.01.2021 | 20.12.2021 | Гагиев М.А.  Богатырева А.Б.  Минздрав Республики Ингушетия | Аналитическая справка о структуре заработных плат медицинских работников | (РНП) |
| 1.24.15 | Мероприятие: Осуществление мониторинга количества специалистов, обучающихся по программам специалитета и ординатуры в рамках целевого обучения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Могушкова Х.Б. Минздрав Республики Ингушетия | Аналитический отчет о количестве специалистов с высшим образованием обучающимся по программам специалитета и ординатуры в рамках целевого обучения | (ПК) |
| 1.24. | Контрольная точка: Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Республики Ингушетия составляет не менее 2318 и 4451 специалистов соответственно | - | 25.03.2022 | Могушкова Х.Б., Хациева Р.С.,  Минздрав Ингушетии;  Костоева Р. Директор ГБУ «МИАЦ»  главные внештатные специалисты Минздрава Ингушетии; руководители медицинских организаций; главные внештатные специалисты министерства | Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30.  Увеличение численности врачей и средних медицинских работников | (ВПО) |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.25.1. | Мероприятие: Расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций Республики Ингушетия на 2022 г. | 01.10.20121 | 15.03.2022 | Могушкова Х.Б., Хациева Р.С.,  Минздрав Ингушетии;  Костоева Р. Директор ГБУ «МИАЦ»  главные внештатные специалисты Минздрава Ингушетии | Информация о кадровой потребности во врачах и среднем медицинском персонале медицинских организаций Республики Ингушетия на 2022 г.  Повышение эффективности планирования объемов подготовки специалистов для системы здравоохранения Республики Ингушетия | (ВПО) |
| 1.25. | Контрольная точка: Определена потребность во врачах и средних медицинских работников в медицинских организациях для государственных медицинских организаций в разрезе специальностей, в том числе для медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы | - | 15.04.2022 | Могушкова Х.Б., Хациева Р.С.,  Минздрав Ингушетии;  Костоева Р. Директор ГБУ «МИАЦ»  главные внештатные специалисты Минздрава Ингушетии | Отчеты отдела, содержащие информацию о кадровой потребности во врачах и среднем медицинском персонале медицинских организаций на 2022 год. Сформированы перечни дефицитных специальностей на 2022-2023 гг., обеспечивающие эффективное планирование объемов подготовки специалистов для медицинских организаций | (ВПО) |
| 1.26.1. | Мероприятие: Проведен отбор претендентов для формирования кадрового резерва специалистов для организаций системы здравоохранения, в том числе управленческих кадров из числа врачей-специалистов 25-35 лет, работающих в подведомственных Минздраву Ингушетии медицинских организаций | 01.01.2022 | 01.05.2022 | Могушкова Х.Б., Хациева Р.С.,  Минздрав Ингушетии; | Список претендентов для формирования кадрового резерва специалистов для организаций системы здравоохранения, в том числе управленческих кадров из числа врачей-специалистов 25-35 лет, работающих в подведомственных Минздраву Республики Ингушетия медицинских организаций | (ВПО) |
| 1.26. | Контрольная точка: В республике Ингушетия сформирован кадровый резерв специалистов для организаций системы здравоохранения, в том числе управленческих кадров. | - | 01.06.2022 | Могушкова Х.Б., Хациева Р.С.,  Минздрав Ингушетии; | Приказ  Минздрава Республики Ингушетия  о формировании кадрового резерва.  Обеспечена возможность профессионального роста работающих специалистов, сформирован кадровый резерв специалистов, готовых к замещению вакантных должностей в организациях. | (ВПО) |
| 1.27.1. | Мероприятие: Увеличение численности обучающихся в профильных медико-биологических/медицинских классах, с участием в их подготовке образовательных организаций реализующих программы области образования «Здравоохранение и медицинские науки» | 01.09.2022 | 31.12.2022 | Богатырев Я.А. Минздрав Ингушетии;  Озиева З.Я.  [ГОУ СПО «Ингушский мед, колледж им А.И.Тутаевой](http://7fa.ru/pred/3850075)»  Министерство образования Республики Ингушетия | Статистическая отчетность об увеличении численности обучающихся в профильных медико-биологических/медицинских классах, с участием в их подготовке образовательных организаций реализующих программы области образования «Здравоохранение и медицинские науки» | (ВПО) |
| 1.27.2. | Мероприятие: Повышение качества подготовки обучающихся в профильных медико-биологических/медицинских классах с участием в их подготовке образовательных организаций реализующих программы области образования «Здравоохранение и медицинские науки» | 01.09.2022 | 31.12.2024  в два года | Могушкова Х.Б. Минздрав Республики Ингушетия;  Министерство образования Республики Ингушетия | Отчет о зачисленных в число студентов из числа выпускников медико-биологических классов в образовательные организации | (ВПО) |
| 1.27. | Контрольная точка: Улучшены результаты ЕГЭ по профильным предметам и результаты дополнительных вступительных испытаний (при наличии) абитуриентов, зачисленных на 1 курс образовательных организаций высшего образования, реализующих программы области образования «Здравоохранение и медицинские науки», из числа завершивших обучение в профильных медико-биологических/медицинских классах | - | 31.12.2022 | Могушкова Х.Б., Хациева Р.С.,  Минздрав Ингушетии;  Министерство образования Республики Ингушетия | Информация к докладу Минздрава России об обеспечении положительной динамики результатов ЕГЭ абитуриентов, поступивших в медицинские вузы, по профильным предметам и результатов дополнительных вступительных испытаний (при наличии) в Республики Ингушетия | (ВПО) |
| 1.28.1. | Мероприятие: Формирование заявки квоты целевого приема по направлению в образовательные организации, реализующим образовательные программы по программе специалитета, а также по программе ординатуры с учетом необходимости кадрового обеспечения системы здравоохранения Республики Ингушетия и реализации мероприятий регионального проекта по снижению смертности от онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний, развитию детского здравоохранения, развитию первичной медико-санитарной помощи | 01.11.2021 | 01.12.2021 | Могушкова Х.Б., Хациева Р.С.,  Минздрав Ингушетии; | Заявка на целевой прием по программам специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2022 год.  Заявка на целевой прием по программам ординатуры за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2022 год | (ВПО) |
| 1.28.2. | Мероприятие: Направлены врачи-специалисты на обучение по дополнительным профессиональным программам в целях реализации мероприятий регионального проекта по развитию детского здравоохранения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Могушкова Х.Б.  руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Отчет руководителей медицинских организаций Республики Ингушетия  Количество подготовленных специалистов | РП |
| 1.28.3. | Мероприятие: Направлены врачи-специалисты на обучение по дополнительным профессиональным программам в целях реализации мероприятий регионального проекта снижению смертности от онкологических заболеваний | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Могушкова Х.Б.  руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Отчет руководителей медицинских организаций Могушкова Х.Б.  руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия. Количество подготовленных специалистов | РП |
| 1.28.4. | Мероприятие: Направлены врачи-специалисты на обучение по дополнительным профессиональным программам для реализации целей регионального проекта по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Могушкова Х.Б.  руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Отчет руководителей медицинских организаций Республики Ингушетия  Количество подготовленных специалистов | РП |
| 1.28.5. | Мероприятие: Подготовка специалистов по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Могушкова Х.Б.  руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Отчет руководителей медицинских организаций Республики Ингушетия.  Осуществлена подготовка по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи специалистов, принимающих участие в оказании паллиативной помощи | РП |
| 1.28.6. | Мероприятие: Подготовка по дополнительным профессиональным программам – повышение квалификации специалистов мультидисциплинарных бригад по медицинской реабилитации по неврологии и кардиологии в рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Могушкова Х.Б.  руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Отчет руководителей медицинских организаций Республики Ингушетия.  Количество подготовленных специалистов | РП |
| 1.28.7. | Мероприятие: Подготовка специалистов по дополнительным профессиональным программам по вопросам гериатрии | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Могушкова Х.Б.  руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Отчет руководителей медицинских организаций Республики Ингушетия  Количество подготовленных специалистов | РП |
| 1.28. | Контрольная точка: Повышена эффективность трудоустройства, лиц, завершивших освоение программ **высшего** образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных и муниципальных медицинских организациях Российской Федерации не менее 3 лет | - | 31.12.2022 | Могушкова Х.Б., Хациева Р.С.,  Минздрав Ингушетии;  Руководители МО | Отчет об эффективности трудоустройства по результатам анализа ФРМР | (ВПО) |
| 1.29.1. | Мероприятие: Увеличение объемов государственного задания образовательным организациям, реализующим программы **среднего** профессионального образования, с учетом необходимости кадрового обеспечения Республики Ингушетия | 01.01.2022 | 01.04.2022 | Могушкова Х.Б., Хациева Р.С.,  Минздрав Ингушетии;  ГОУ СПО «Ингушский мед, колледж им А.И.Тутаевой» | Приказ Минздрава Республики Ингушетия | (ВПО) |
| 1.29. | Контрольная точка: Повышена эффективность трудоустройства, лиц, завершивших освоение программ **среднего** профессионального образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных и муниципальных медицинских организациях Российской Федерации не менее 3 лет | - | 01.12.2022 | Могушкова Х.Б., Хациева Р.С.,  Минздрав Ингушетии;  ГОУ СПО «Ингушский мед, колледж им А.И.Тутаевой» | Отчет об эффективности трудоустройства по результатам анализа ФРМР | (ВПО) |
| 1.30.1. | Мероприятие: Обеспечение подготовки симуляционно-тренингового центра ГОУ СПО «Ингушский мед, колледж им А.И.Тутаевой», позволяющего осуществлять отработку практических навыков в условиях, приближенных к реальным | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Могушкова Х.Б. Минздрав Республики Ингушетия  Озиева З.Я.  ГОУ СПО «Ингушский мед, колледж им А.И.Тутаевой»  Руководители МО | Отчет ГОУ СПО «Ингушский мед, колледж им А.И.Тутаевой»  Студенты обеспечены возможностью отработки практических навыков в симуляционно-тренинговом центре | (ВПО) |
| 1.30.2. | Мероприятие: Подготовка студентов в симуляционно-тренинговом центре ГОУ СПО «Ингушский медицинский колледж им А.И.Тутаевой» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Могушкова Х.Б. Минздрав Республики Ингушетия  Озиева З.Я.  ГОУ СПО «Ингушский мед, колледж им А.И.Тутаевой»  Руководители МО | Отчет ГОУ СПО «Ингушский мед, колледж им А.И.Тутаевой» | (ВПО) |
| 1.30. | Контрольная точка: Положительная динамика численности выпускников ГОУ СПО «Ингушский медицинский колледж им А.И.Тутаевой», успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов | - | 31.12.2022 | Могушкова Х.Б. Минздрав Республики Ингушетия  Озиева З.Я.  ГОУ СПО «Ингушский мед, колледж им А.И.Тутаевой»  Руководители МО | Отчет ГОУ СПО «Ингушский мед, колледж им А.И.Тутаевой» | (ВПО) |
| 1.31.1. | Мероприятие: Обеспечение условий для практической подготовки обучающихся по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» на клинических базах медицинских организаций 3 уровня Республики Ингушетия | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Богатрев Я.А. Ахильгова Л.И. Чаниева Л.К.  Минздрав Республики Ингушетия  Мартазанов А.М.  ФГБОУ ВО "Ингушский государственный университет"  Руководители МО | Отчет о функционировании клинических баз в медицинских организациях Республики Ингушетия 3 уровня  Обеспечение практикоориентированности медицинского образования, интеграции системы медицинского образования с практическим здравоохранением. Совершенствование качества подготовки медицинских специалистов | (ВПО) |
| 1.31. | Контрольная точка: Организация практической подготовки обучающихся по специальностям «Здравоохранение и медицинские науки» в клиниках образовательных организаций и на клинических базах в медицинских организациях 3 уровня. | - | 31.12.2022 | Богатырев Я.А. Ахильгова Л.И. Чаниева Л.К.  Минздрав Республики Ингушетия  Мартазанов А.М.  ФГБОУ ВО "Ингушский государственный университет" Минздрав Республики Ингушетия Руководители МО | Соглашения между образовательными организациями и государственными медицинскими организациями 3 уровня. Заключение договоры о практической подготовке  Отчет о проведении практической подготовки обучающихся по специальностям «Здравоохранение и медицинские науки» в клиниках образовательных организаций и на клинических базах в медицинских организациях 3 уровня | (ВПО) |
| 1.32.1. | Мероприятие: Компенсация части оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям медицинских работников, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и (или) рабочих поселках, поселках городского типа на территории Республики Ингушетия | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Богатырев Я.А.  Гагиев М.М.  Минздрав Республики Ингушетия | Информация об исполнении бюджета Республики Ингушетия | (ВПО) |
| 1.32.2 | Мероприятие: Утверждение заявки Председателем Правительства Республики Ингушетии на участие в мероприятии, содержащая сведения о планируемой численности участников программы «Земский врач»/ «Земский фельдшер» в 2022 г. | 01.09.2021 | 01.10.2021 | Председатель Правительства Республики Ингушетия | Заявка Республики Ингушетии на участие в программе «Земский врач»/ «Земский фельдшер» в 2022 г., направленна в Минздрав России | РП |
| 1.32.3 | Мероприятие: Утверждение перечня вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты в Республики Ингушетия в 2022 г. в рамках реализации программы «Земский врач»/ «Земский фельдшер» | 01.09.2021 | 01.12.2021 | Арапханова М.Я.  Могушкова Х.Б. | Приказ министерства здравоохранения Республики Ингушетия об утверждении перечня вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты в Республики Ингушетия в 2022 г. | РП |
| 1.32.4 | Мероприятие: Утверждение порядка предоставления единовременных компенсационных выплат в Республики Ингушетия медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек | 01.11.2021 | 15.02.2022 | Высший исполнительный орган государственной власти Республики Ингушетия | Постановлением Правительства Республики Ингушетия утвержден Порядок предоставления единовременных компенсационных выплат в Республики Ингушетия медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек | РП |
| 1.32.5 | Мероприятие: Заключение соглашения между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Председателем Правительства Республики Ингушетии о предоставлении субсидии с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | 01.02.2022 | 15.02.2022 | Председатель Правительства Республики Ингушетии | Соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Председателем Правительства Республики Ингушетии о предоставлении субсидии с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | РП |
| 1.32.6 | Мероприятие: Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в размере 1 млн. рублей и 500 тыс. рублей соответственно | 01.01.2022 | 25.12.2022 | Арапханова М.Я.  Богатырев Я.А.  Могушкова Х.Б.  Хациева Р.С. | Отчет Министерства здравоохранения Республики Ингушетии в Минздрав России об осуществлении единовременных компенсационных выплат в 2022 году | РП |
| 1.32.7 | Мероприятие: Участие во Всероссийском конкурсе врачей и Всероссийском конкурсе «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» | 01.01.2022 | 20.12.2022 | Могушкова Х.Б.  Минздрав Республики Ингушетия,  Руководители МО | Протокол заседания конкурсной комиссии министерства здравоохранения Республики Ингушетия о выдвижении кандидатур на Всероссийский конкурс врачей | РП |
| 1.32.8 | Мероприятие: Проведение первого и второго этапов Всероссийского конкурса врачей | 01.01.2022 | 30.03.2022 | Могушкова Х.Б.  Минздрав Республики Ингушетия,  Руководители МО | Представление в Минздрав России протоколы и материалы победителей 2 этапа Всероссийского конкурса врачей | Руководитель проекта |
| 1.32.9 | Мероприятие: Проведение первого и второго этапов Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» | 01.01.2022 | 20.05.2022 | Могушкова Х.Б.  Минздрав Республики Ингушетия,  Озиева З.Я.  Руководители МО | Представление в Минздрав России протоколы и материалы победителей 2 этапа Всероссийского конкурса специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием | РП |
| 1.32.10 | Мероприятие: Ежеквартальное заполнение оперативного мониторинга | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Могушкова Х.Б.  Хациева Р.С.  Руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Аналитический отчет по форме мониторинга | РП |
| 1.32.11 | Мероприятие: Сбор и анализ информации по реализации регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Ингушетия квалифицированными кадрами» в 2022 году. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Могушкова Х.Б.  Хациева Р.С.  Руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Отчет о кадровом обеспечении государственных медицинских организаций Республики Ингушетия в 2022 году | РП |
| 1.32.12 | Мероприятие: Предоставление отчета в Минздрав России о ходе реализации программы в 2022 году | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Могушкова Х.Б. Минздрав Республики Ингушетия | Отчет в Минздрав России о реализации кадровой программы Республики Ингушетия в 2022 году | (ВПО) |
| 1.32.13 | Мероприятие: Реализация регионального плана мероприятий по совершенствованию систем оплаты труда работников, направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55-60 % | 01.01.2022 | 20.12.2022 | Гагиев М.А.  Богатырева А.Б.  Могушкова Х.Б.  Минздрав Республики Ингушетия | Постановление Правительства Республики Ингушетия от 1 июня 2016 года № 91  «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников государственных учреждений здравоохранения Республики Ингушетия», функции полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство здравоохранения Республики Ингушетия » | (РНП) |
| 1.32.14 | Мероприятие: Осуществление мониторинга структур заработных плат медицинских работников | 01.01.2022 | 20.12.2022 | Гагиев М.А.  Богатырева А.Б.  Минздрав Республики Ингушетия | Аналитическая справка о структуре заработных плат медицинских работников | (РНП) |
| 1.32.15 | Мероприятие: Осуществление мониторинга количества специалистов, обучающихся по программам специалитета и ординатуры в рамках целевого обучения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Могушкова Х.Б. Минздрав Республики Ингушетия | Аналитический отчет о количестве специалистов с высшим образованием обучающимся по программам специалитета и ординатуры в рамках целевого обучения | (ПК) |
| 1.32. | Контрольная точка: Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Республики Ингушетия составляет не менее 2365 и 4573 специалистов соответственно | - | 25.03.2023 | Могушкова Х.Б., Хациева Р.С.,  Минздрав Ингушетии;  Костоева Р. Директор ГБУ «МИАЦ»  главные внештатные специалисты Минздрава Ингушетии; руководители медицинских организаций; главные внештатные специалисты министерства | Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30.  Увеличение численности врачей и средних медицинских работников | (ВПО) |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.33.1. | Мероприятие: Расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций Республики Ингушетия на 2023 г. | 01.10.2022 | 15.03.2023 | Могушкова Х.Б., Хациева Р.С.,  Минздрав Ингушетии;  Костоева Р. Директор ГБУ «МИАЦ»  главные внештатные специалисты Минздрава Ингушетии | Информация о кадровой потребности во врачах и среднем медицинском персонале медицинских организаций Республики Ингушетия на 2023 г.  Повышение эффективности планирования объемов подготовки специалистов для системы здравоохранения Республики Ингушетия | (ВПО) |
| 1.33. | Контрольная точка: Определена потребность во врачах и средних медицинских работников в медицинских организациях для государственных медицинских организаций в разрезе специальностей, в том числе для медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы | - | 15.04.2023 | Могушкова Х.Б., Хациева Р.С.,  Минздрав Ингушетии;  Костоева Р. Директор ГБУ «МИАЦ»  главные внештатные специалисты Минздрава Ингушетии | Отчеты отдела, содержащие информацию о кадровой потребности во врачах и среднем медицинском персонале медицинских организаций на 2023 год. Сформированы перечни дефицитных специальностей на 2023-2024 гг., обеспечивающие эффективное планирование объемов подготовки специалистов для медицинских организаций | (ВПО) |
| 1.34.1. | Мероприятие: Проведен отбор претендентов для формирования кадрового резерва специалистов для организаций системы здравоохранения, в том числе управленческих кадров из числа врачей-специалистов 25-35 лет, работающих в подведомственных Минздраву Ингушетии медицинских организаций | 01.01.2023 | 01.05.2023 | Могушкова Х.Б., Хациева Р.С.,  Минздрав Ингушетии; | Список претендентов для формирования кадрового резерва специалистов для организаций системы здравоохранения, в том числе управленческих кадров из числа врачей-специалистов 25-35 лет, работающих в подведомственных Минздраву Республики Ингушетия медицинских организаций | (ВПО) |
| 1.34. | Контрольная точка: В республике Ингушетия сформирован кадровый резерв специалистов для организаций системы здравоохранения, в том числе управленческих кадров. | - | 01.06.2023 | Могушкова Х.Б., Хациева Р.С.,  Минздрав Ингушетии; | Приказ  Минздрава Республики Ингушетия  о формировании кадрового резерва.  Обеспечена возможность профессионального роста работающих специалистов, сформирован кадровый резерв специалистов, готовых к замещению вакантных должностей в организациях. | (ВПО) |
| 1.35.1. | Мероприятие: Увеличение численности обучающихся в профильных медико-биологических/медицинских классах, с участием в их подготовке образовательных организаций реализующих программы области образования «Здравоохранение и медицинские науки» | 01.09.2023 | 31.12.2023 | Богатырев Я.А. Минздрав Ингушетии;  Озиева З.Я.  [ГОУ СПО «Ингушский мед, колледж им А.И.Тутаевой](http://7fa.ru/pred/3850075)»  Министерство образования Республики Ингушетия | Статистическая отчетность об увеличении численности обучающихся в профильных медико-биологических/медицинских классах, с участием в их подготовке образовательных организаций реализующих программы области образования «Здравоохранение и медицинские науки» | (ВПО) |
| 1.35.2. | Мероприятие: Повышение качества подготовки обучающихся в профильных медико-биологических/медицинских классах с участием в их подготовке образовательных организаций реализующих программы области образования «Здравоохранение и медицинские науки» | 01.09.2023 | 31.12.2025  в два года | Могушкова Х.Б. Минздрав Республики Ингушетия;  Министерство образования Республики Ингушетия | Отчет о зачисленных в число студентов из числа выпускников медико-биологических классов в образовательные организации | (ВПО) |
| 1.35. | Контрольная точка: Улучшены результаты ЕГЭ по профильным предметам и результаты дополнительных вступительных испытаний (при наличии) абитуриентов, зачисленных на 1 курс образовательных организаций высшего образования, реализующих программы области образования «Здравоохранение и медицинские науки», из числа завершивших обучение в профильных медико-биологических/медицинских классах | - | 31.12.2023 | Могушкова Х.Б., Хациева Р.С.,  Минздрав Ингушетии;  Министерство образования Республики Ингушетия | Информация к докладу Минздрава России об обеспечении положительной динамики результатов ЕГЭ абитуриентов, поступивших в медицинские вузы, по профильным предметам и результатов дополнительных вступительных испытаний (при наличии) в Республики Ингушетия | (ВПО) |
| 1.36.1. | Мероприятие: Формирование заявки квоты целевого приема по направлению в образовательные организации, реализующим образовательные программы по программе специалитета, а также по программе ординатуры с учетом необходимости кадрового обеспечения системы здравоохранения Республики Ингушетия и реализации мероприятий регионального проекта по снижению смертности от онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний, развитию детского здравоохранения, развитию первичной медико-санитарной помощи | 01.11.2022 | 01.12.2022 | Могушкова Х.Б., Хациева Р.С.,  Минздрав Ингушетии; | Заявка на целевой прием по программам специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2023 год.  Заявка на целевой прием по программам ординатуры за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2023 год | (ВПО) |
| 1.36.2. | Мероприятие: Направлены врачи-специалисты на обучение по дополнительным профессиональным программам в целях реализации мероприятий регионального проекта по развитию детского здравоохранения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Могушкова Х.Б.  руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Отчет руководителей медицинских организаций Республики Ингушетия  Количество подготовленных специалистов | РП |
| 1.36.3. | Мероприятие: Направлены врачи-специалисты на обучение по дополнительным профессиональным программам в целях реализации мероприятий регионального проекта снижению смертности от онкологических заболеваний | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Могушкова Х.Б.  руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Отчет руководителей медицинских организаций Могушкова Х.Б.  руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия. Количество подготовленных специалистов | РП |
| 1.36.4. | Мероприятие: Направлены врачи-специалисты на обучение по дополнительным профессиональным программам для реализации целей регионального проекта по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Могушкова Х.Б.  руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Отчет руководителей медицинских организаций Республики Ингушетия  Количество подготовленных специалистов | РП |
| 1.36.5. | Мероприятие: Подготовка специалистов по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Могушкова Х.Б.  руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Отчет руководителей медицинских организаций Республики Ингушетия.  Осуществлена подготовка по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи специалистов, принимающих участие в оказании паллиативной помощи | РП |
| 1.36.6. | Мероприятие: Подготовка по дополнительным профессиональным программам – повышение квалификации специалистов мультидисциплинарных бригад по медицинской реабилитации по неврологии и кардиологии в рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Могушкова Х.Б.  руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Отчет руководителей медицинских организаций Республики Ингушетия.  Количество подготовленных специалистов | РП |
| 1.36.7. | Мероприятие: Подготовка специалистов по дополнительным профессиональным программам по вопросам гериатрии | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Могушкова Х.Б.  руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Отчет руководителей медицинских организаций Республики Ингушетия  Количество подготовленных специалистов | РП |
| 1.36. | Контрольная точка: Повышена эффективность трудоустройства, лиц, завершивших освоение программ **высшего** образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных и муниципальных медицинских организациях Российской Федерации не менее 3 лет | - | 31.12.2023 | Могушкова Х.Б., Хациева Р.С.,  Минздрав Ингушетии;  Руководители МО | Отчет об эффективности трудоустройства по результатам анализа ФРМР | (ВПО) |
| 1.37.1. | Мероприятие: Увеличение объемов государственного задания образовательным организациям, реализующим программы **среднего** профессионального образования, с учетом необходимости кадрового обеспечения Республики Ингушетия | 01.01.2023 | 01.04.2023 | Могушкова Х.Б., Хациева Р.С.,  Минздрав Ингушетии;  ГОУ СПО «Ингушский мед, колледж им А.И.Тутаевой» | Приказ Минздрава Республики Ингушетия | (ВПО) |
| 1.37. | Контрольная точка: Повышена эффективность трудоустройства, лиц, завершивших освоение программ **среднего** профессионального образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных и муниципальных медицинских организациях Российской Федерации не менее 3 лет | - | 01.12.2023 | Могушкова Х.Б., Хациева Р.С.,  Минздрав Ингушетии;  ГОУ СПО «Ингушский мед, колледж им А.И.Тутаевой» | Отчет об эффективности трудоустройства по результатам анализа ФРМР | (ВПО) |
| 1.38.1. | Мероприятие: Обеспечение подготовки симуляционно-тренингового центра ГОУ СПО «Ингушский мед, колледж им А.И.Тутаевой», позволяющего осуществлять отработку практических навыков в условиях, приближенных к реальным | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Могушкова Х.Б. Минздрав Республики Ингушетия  Озиева З.Я.  ГОУ СПО «Ингушский мед, колледж им А.И.Тутаевой»  Руководители МО | Отчет ГОУ СПО «Ингушский мед, колледж им А.И.Тутаевой»  Студенты обеспечены возможностью отработки практических навыков в симуляционно-тренинговом центре | (ВПО) |
| 1.38.2. | Мероприятие: Подготовка студентов в симуляционно-тренинговом центре ГОУ СПО «Ингушский медицинский колледж им А.И.Тутаевой» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Могушкова Х.Б. Минздрав Республики Ингушетия  Озиева З.Я.  ГОУ СПО «Ингушский мед, колледж им А.И.Тутаевой»  Руководители МО | Отчет ГОУ СПО «Ингушский мед, колледж им А.И.Тутаевой» | (ВПО) |
| 1.38. | Контрольная точка: Положительная динамика численности выпускников ГОУ СПО «Ингушский медицинский колледж им А.И.Тутаевой», успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов | - | 31.12.2023 | Могушкова Х.Б. Минздрав Республики Ингушетия  Озиева З.Я.  ГОУ СПО «Ингушский мед, колледж им А.И.Тутаевой»  Руководители МО | Отчет ГОУ СПО «Ингушский мед, колледж им А.И.Тутаевой» | (ВПО) |
| 1.39.1. | Мероприятие: Обеспечение условий для практической подготовки обучающихся по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» на клинических базах медицинских организаций 3 уровня Республики Ингушетия | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Богатрев Я.А. Ахильгова Л.И. Чаниева Л.К.  Минздрав Республики Ингушетия  Мартазанов А.М.  ФГБОУ ВО "Ингушский государственный университет"  Руководители МО | Отчет о функционировании клинических баз в медицинских организациях Республики Ингушетия 3 уровня  Обеспечение практикоориентированности медицинского образования, интеграции системы медицинского образования с практическим здравоохранением. Совершенствование качества подготовки медицинских специалистов | (ВПО) |
| 1.39. | Контрольная точка: Организация практической подготовки обучающихся по специальностям «Здравоохранение и медицинские науки» в клиниках образовательных организаций и на клинических базах в медицинских организациях 3 уровня. | - | 31.12.2023 | Богатырев Я.А. Ахильгова Л.И. Чаниева Л.К.  Минздрав Республики Ингушетия  Мартазанов А.М.  ФГБОУ ВО "Ингушский государственный университет" Минздрав Республики Ингушетия Руководители МО | Соглашения между образовательными организациями и государственными медицинскими организациями 3 уровня. Заключение договоры о практической подготовке.  Отчет о проведении практической подготовки обучающихся по специальностям «Здравоохранение и медицинские науки» в клиниках образовательных организаций и на клинических базах в медицинских организациях 3 уровня | (ВПО) |
| 1.40.1. | Мероприятие: Компенсация части оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям медицинских работников, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и (или) рабочих поселках, поселках городского типа на территории Республики Ингушетия | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Богатырев Я.А.  Гагиев М.М.  Минздрав Республики Ингушетия | Информация об исполнении бюджета Республики Ингушетия | (ВПО) |
| 1.40.2 | Мероприятие: Утверждение заявки Председателем Правительства Республики Ингушетии на участие в мероприятии, содержащая сведения о планируемой численности участников программы «Земский врач»/ «Земский фельдшер» в 2023 г. | 01.09.2022 | 01.10.2022 | Председатель Правительства Республики Ингушетия | Заявка Республики Ингушетии на участие в программе «Земский врач»/ «Земский фельдшер» в 2023 г., направленна в Минздрав России | РП |
| 1.40.3 | Мероприятие: Утверждение перечня вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты в Республики Ингушетия в 2023 г. в рамках реализации программы «Земский врач»/ «Земский фельдшер» | 01.09.2022 | 01.12.2022 | Арапханова М.Я.  Могушкова Х.Б. | Приказ министерства здравоохранения Республики Ингушетия об утверждении перечня вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты в Республики Ингушетия в 2023 г. | РП |
| 1.40.4 | Мероприятие: Утверждение порядка предоставления единовременных компенсационных выплат в Республики Ингушетия медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек | 01.11.2022 | 15.02.2023 | Высший исполнительный орган государственной власти Республики Ингушетия | Постановлением Правительства Республики Ингушетия утвержден Порядок предоставления единовременных компенсационных выплат в Республики Ингушетия медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек | РП |
| 1.40.5 | Мероприятие: Заключение соглашения между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Председателем Правительства Республики Ингушетии о предоставлении субсидии с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | 01.02.2023 | 15.02.2023 | Председатель Правительства Республики Ингушетии | Соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Председателем Правительства Республики Ингушетии о предоставлении субсидии с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | РП |
| 1.40.6 | Мероприятие: Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в размере 1 млн. рублей и 500 тыс. рублей соответственно | 01.01.2023 | 25.12.2023 | Арапханова М.Я.  Богатырев Я.А.  Могушкова Х.Б.  Хациева Р.С. | Отчет Министерства здравоохранения Республики Ингушетии в Минздрав России об осуществлении единовременных компенсационных выплат в 2023 году | РП |
| 1.40.7 | Мероприятие: Участие во Всероссийском конкурсе врачей и Всероссийском конкурсе «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» | 01.01.2023 | 20.12.2023 | Могушкова Х.Б.  Минздрав Республики Ингушетия,  Руководители МО | Протокол заседания конкурсной комиссии министерства здравоохранения Республики Ингушетия о выдвижении кандидатур на Всероссийский конкурс врачей | РП |
| 1.40.8 | Мероприятие: Проведение первого и второго этапов Всероссийского конкурса врачей | 01.01.2023 | 30.03.2023 | Могушкова Х.Б.  Минздрав Республики Ингушетия,  Руководители МО | Представление в Минздрав России протоколы и материалы победителей 2 этапа Всероссийского конкурса врачей | РП |
| 1.40.9 | Мероприятие: Проведение первого и второго этапов Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» | 01.01.2023 | 20.05.2023 | Могушкова Х.Б.  Минздрав Республики Ингушетия,  Озиева З.Я.  Руководители МО | Представление в Минздрав России протоколы и материалы победителей 2 этапа Всероссийского конкурса специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием | РП |
| 1.40.10 | Мероприятие: Ежеквартальное заполнение оперативного мониторинга | 01.01.2022 | 31.12.2023 | Могушкова Х.Б.  Хациева Р.С.  Руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Аналитический отчет по форме мониторинга | РП |
| 1.40.11 | Мероприятие: Сбор и анализ информации по реализации регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Ингушетия квалифицированными кадрами» в 2023 году. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Могушкова Х.Б.  Хациева Р.С.  Руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Отчет о кадровом обеспечении государственных медицинских организаций Республики Ингушетия в 2023 году | РП |
| 1.40.12 | Мероприятие: Предоставление отчета в Минздрав России о ходе реализации программы в 2023 году | 01.01.2024 | 01.03.2024 | Могушкова Х.Б. Минздрав Республики Ингушетия | Отчет в Минздрав России о реализации кадровой программы Республики Ингушетия в 2023 году | (ВПО) |
| 1.40.13 | Мероприятие: Реализация регионального плана мероприятий по совершенствованию систем оплаты труда работников, направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55-60 % | 01.01.2023 | 20.12.2023 | Гагиев М.А.  Богатырева А.Б.  Могушкова Х.Б.  Минздрав Республики Ингушетия | Постановление Правительства Республики Ингушетия от 1 июня 2016 года № 91  «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников государственных учреждений здравоохранения Республики Ингушетия», функции полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство здравоохранения Республики Ингушетия», отчет в МЗ РФ | (РНП) |
| 1.40.14 | Мероприятие: Осуществление мониторинга структур заработных плат медицинских работников | 01.01.2023 | 20.12.2023 | Гагиев М.А.  Богатырева А.Б.  Минздрав Республики Ингушетия | Аналитическая справка о структуре заработных плат медицинских работников | (РНП) |
| 1.40.15 | Мероприятие: Осуществление мониторинга количества специалистов, обучающихся по программам специалитета и ординатуры в рамках целевого обучения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Могушкова Х.Б. Минздрав Республики Ингушетия | Аналитический отчет о количестве специалистов с высшим образованием обучающимся по программам специалитета и ординатуры в рамках целевого обучения | (ПК) |
| 1.40. | Контрольная точка: Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Республики Ингушетия составляет не менее 2418 и 4660 специалистов соответственно | - | 25.03.2024 | Могушкова Х.Б., Хациева Р.С.,  Минздрав Ингушетии;  Костоева Р. Директор ГБУ «МИАЦ»  главные внештатные специалисты Минздрава Ингушетии; руководители медицинских организаций; главные внештатные специалисты министерства | Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30.  Увеличение численности врачей и средних медицинских работников | (ВПО) |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1. | Мероприятие: Расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций Республики Ингушетия на 2024 г. | 01.10.2023 | 15.03.2024 | Могушкова Х.Б., Хациева Р.С.,  Минздрав Ингушетии;  Костоева Р. Директор ГБУ «МИАЦ»  главные внештатные специалисты Минздрава Ингушетии | Информация о кадровой потребности во врачах и среднем медицинском персонале медицинских организаций Республики Ингушетия на 2024 г.  Повышение эффективности планирования объемов подготовки специалистов для системы здравоохранения Республики Ингушетия | (ВПО) |
| 1.40. | Контрольная точка: Определена потребность во врачах и средних медицинских работников в медицинских организациях для государственных медицинских организаций в разрезе специальностей, в том числе для медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы | - | 15.04.2024 | Могушкова Х.Б., Хациева Р.С.,  Минздрав Ингушетии;  Костоева Р. Директор ГБУ «МИАЦ»  главные внештатные специалисты Минздрава Ингушетии | Отчеты отдела, содержащие информацию о кадровой потребности во врачах и среднем медицинском персонале медицинских организаций на 2024 год. Сформированы перечни дефицитных специальностей на 2024-2025 гг., обеспечивающие эффективное планирование объемов подготовки специалистов для медицинских организаций | (ВПО) |
| 1.42.1. | Мероприятие: Проведен отбор претендентов для формирования кадрового резерва специалистов для организаций системы здравоохранения, в том числе управленческих кадров из числа врачей-специалистов 25-35 лет, работающих в подведомственных Минздраву Ингушетии медицинских организаций | 01.01.2024 | 01.05.2024 | Могушкова Х.Б., Хациева Р.С.,  Минздрав Ингушетии; | Список претендентов для формирования кадрового резерва специалистов для организаций системы здравоохранения, в том числе управленческих кадров из числа врачей-специалистов 25-35 лет, работающих в подведомственных Минздраву Республики Ингушетия медицинских организаций | (ВПО) |
| 1.42. | Контрольная точка: В республике Ингушетия сформирован кадровый резерв специалистов для организаций системы здравоохранения, в том числе управленческих кадров. | - | 01.06.2024 | Могушкова Х.Б., Хациева Р.С.,  Минздрав Ингушетии; | Приказ  Минздрава Республики Ингушетия  о формировании кадрового резерва.  Обеспечена возможность профессионального роста работающих специалистов, сформирован кадровый резерв специалистов, готовых к замещению вакантных должностей в организациях. | (ВПО) |
| 1.43.1. | Мероприятие: Увеличение численности обучающихся в профильных медико-биологических/медицинских классах, с участием в их подготовке образовательных организаций реализующих программы области образования «Здравоохранение и медицинские науки» | 01.09.2024 | 31.12.2024 | Богатырев Я.А. Минздрав Ингушетии;  Озиева З.Я.  [ГОУ СПО «Ингушский мед, колледж им А.И.Тутаевой](http://7fa.ru/pred/3850075)»  Министерство образования Республики Ингушетия | Статистическая отчетность об увеличении численности обучающихся в профильных медико-биологических/медицинских классах, с участием в их подготовке образовательных организаций реализующих программы области образования «Здравоохранение и медицинские науки» | (ВПО) |
| 1.43.2. | Мероприятие: Повышение качества подготовки обучающихся в профильных медико-биологических/медицинских классах с участием в их подготовке образовательных организаций реализующих программы области образования «Здравоохранение и медицинские науки» | 01.09.2024 | 31.12.2026  в два года | Могушкова Х.Б. Минздрав Республики Ингушетия;  Министерство образования Республики Ингушетия | Отчет о зачисленных в число студентов из числа выпускников медико-биологических классов в образовательные организации | (ВПО) |
| 1.43. | Контрольная точка: Улучшены результаты ЕГЭ по профильным предметам и результаты дополнительных вступительных испытаний (при наличии) абитуриентов, зачисленных на 1 курс образовательных организаций высшего образования, реализующих программы области образования «Здравоохранение и медицинские науки», из числа завершивших обучение в профильных медико-биологических/медицинских классах | - | 31.12.2024 | Могушкова Х.Б., Хациева Р.С.,  Минздрав Ингушетии;  Министерство образования Республики Ингушетия | Информация к докладу Минздрава России об обеспечении положительной динамики результатов ЕГЭ абитуриентов, поступивших в медицинские вузы, по профильным предметам и результатов дополнительных вступительных испытаний (при наличии) в Республики Ингушетия | (ВПО) |
| 1.44.1. | Мероприятие: Формирование заявки квоты целевого приема по направлению в образовательные организации, реализующим образовательные программы по программе специалитета, а также по программе ординатуры с учетом необходимости кадрового обеспечения системы здравоохранения Республики Ингушетия и реализации мероприятий регионального проекта по снижению смертности от онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний, развитию детского здравоохранения, развитию первичной медико-санитарной помощи | 01.11.2023 | 01.12.2023 | Могушкова Х.Б., Хациева Р.С.,  Минздрав Ингушетии; | Заявка на целевой прием по программам специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2024 год.  Заявка на целевой прием по программам ординатуры за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2024 год | (ВПО) |
| 1.44.2. | Мероприятие: Направлены врачи-специалисты на обучение по дополнительным профессиональным программам в целях реализации мероприятий регионального проекта по развитию детского здравоохранения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Могушкова Х.Б.  руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Отчет руководителей медицинских организаций Республики Ингушетия  Количество подготовленных специалистов | РП |
| 1.44.3. | Мероприятие: Направлены врачи-специалисты на обучение по дополнительным профессиональным программам в целях реализации мероприятий регионального проекта снижению смертности от онкологических заболеваний | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Могушкова Х.Б.  руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Отчет руководителей медицинских организаций Могушкова Х.Б.  руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия. Количество подготовленных специалистов | РП |
| 1.44.4. | Мероприятие: Направлены врачи-специалисты на обучение по дополнительным профессиональным программам для реализации целей регионального проекта по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни | 01.01.2024 | 31.12.204 | Могушкова Х.Б.  руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Отчет руководителей медицинских организаций Республики Ингушетия  Количество подготовленных специалистов | РП |
| 1.44.5. | Мероприятие: Подготовка специалистов по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Могушкова Х.Б.  руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Отчет руководителей медицинских организаций Республики Ингушетия.  Осуществлена подготовка по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи специалистов, принимающих участие в оказании паллиативной помощи | РП |
| 1.44.6. | Мероприятие: Подготовка по дополнительным профессиональным программам – повышение квалификации специалистов мультидисциплинарных бригад по медицинской реабилитации по неврологии и кардиологии в рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Могушкова Х.Б.  руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Отчет руководителей медицинских организаций Республики Ингушетия.  Количество подготовленных специалистов | РП |
| 1.44.7. | Мероприятие: Подготовка специалистов по дополнительным профессиональным программам по вопросам гериатрии | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Могушкова Х.Б.  руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Отчет руководителей медицинских организаций Республики Ингушетия  Количество подготовленных специалистов | РП |
| 1.44. | Контрольная точка: Повышена эффективность трудоустройства, лиц, завершивших освоение программ **высшего** образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных и муниципальных медицинских организациях Российской Федерации не менее 3 лет | - | 31.12.2024 | Могушкова Х.Б., Хациева Р.С.,  Минздрав Ингушетии;  Руководители МО | Отчет об эффективности трудоустройства по результатам анализа ФРМР | (ВПО) |
| 1.45.1. | Мероприятие: Увеличение объемов государственного задания образовательным организациям, реализующим программы **среднего** профессионального образования, с учетом необходимости кадрового обеспечения Республики Ингушетия | 01.01.2024 | 01.04.2024 | Могушкова Х.Б., Хациева Р.С.,  Минздрав Ингушетии;  ГОУ СПО «Ингушский мед, колледж им А.И.Тутаевой» | Приказ Минздрава Республики Ингушетия | (ВПО) |
| 1.45. | Контрольная точка: Повышена эффективность трудоустройства, лиц, завершивших освоение программ **среднего** профессионального образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных и муниципальных медицинских организациях Российской Федерации не менее 3 лет | - | 01.12.2024 | Могушкова Х.Б., Хациева Р.С.,  Минздрав Ингушетии;  ГОУ СПО «Ингушский мед, колледж им А.И.Тутаевой» | Отчет об эффективности трудоустройства по результатам анализа ФРМР | (ВПО) |
| 1.46.1. | Мероприятие: Обеспечение подготовки симуляционно-тренингового центра ГОУ СПО «Ингушский мед, колледж им А.И.Тутаевой», позволяющего осуществлять отработку практических навыков в условиях, приближенных к реальным | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Могушкова Х.Б. Минздрав Республики Ингушетия  Озиева З.Я.  ГОУ СПО «Ингушский мед, колледж им А.И.Тутаевой»  Руководители МО | Отчет ГОУ СПО «Ингушский мед, колледж им А.И.Тутаевой»  Студенты обеспечены возможностью отработки практических навыков в симуляционно-тренинговом центре | (ВПО) |
| 1.46.2. | Мероприятие: Подготовка студентов в симуляционно-тренинговом центре ГОУ СПО «Ингушский медицинский колледж им А.И.Тутаевой» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Могушкова Х.Б. Минздрав Республики Ингушетия  Озиева З.Я.  ГОУ СПО «Ингушский мед, колледж им А.И.Тутаевой»  Руководители МО | Отчет ГОУ СПО «Ингушский мед, колледж им А.И.Тутаевой» | (ВПО) |
| 1.46. | Контрольная точка: Положительная динамика численности выпускников ГОУ СПО «Ингушский медицинский колледж им А.И.Тутаевой», успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов | - | 31.12.2024 | Могушкова Х.Б. Минздрав Республики Ингушетия  Озиева З.Я.  ГОУ СПО «Ингушский мед, колледж им А.И.Тутаевой»  Руководители МО | Отчет ГОУ СПО «Ингушский мед, колледж им А.И.Тутаевой» | (ВПО) |
| 1.47.1. | Мероприятие: Обеспечение условий для практической подготовки обучающихся по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» на клинических базах медицинских организаций 3 уровня Республики Ингушетия | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Богатырев Я.А. Ахильгова Л.И. Чаниева Л.К.  Минздрав Республики Ингушетия  Мартазанов А.М.  ФГБОУ ВО "Ингушский государственный университет"  Руководители МО | Отчет о функционировании клинических баз в медицинских организациях Республики Ингушетия 3 уровня  Обеспечение практикоориентированности медицинского образования, интеграции системы медицинского образования с практическим здравоохранением. Совершенствование качества подготовки медицинских специалистов | (ВПО) |
| 1.47. | Контрольная точка: Организация практической подготовки обучающихся по специальностям «Здравоохранение и медицинские науки» в клиниках образовательных организаций и на клинических базах в медицинских организациях 3 уровня. | - | 31.12.2024 | Богатырев Я.А. Ахильгова Л.И. Чаниева Л.К.  Минздрав Республики Ингушетия  Мартазанов А.М.  ФГБОУ ВО "Ингушский государственный университет" Минздрав Республики Ингушетия Руководители МО | Соглашения между образовательными организациями и государственными медицинскими организациями 3 уровня. Заключение договоры о практической подготовке.  Отчет о проведении практической подготовки обучающихся по специальностям «Здравоохранение и медицинские науки» в клиниках образовательных организаций и на клинических базах в медицинских организациях 3 уровня | (ВПО) |
| 1.48.1. | Мероприятие: Компенсация части оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям медицинских работников, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и (или) рабочих поселках, поселках городского типа на территории Республики Ингушетия | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Богатырев Я.А.  Гагиев М.М.  Минздрав Республики Ингушетия | Информация об исполнении бюджета Республики Ингушетия | (ВПО) |
| 1.48.2 | Мероприятие: Утверждение заявки Председателем Правительства Республики Ингушетии на участие в мероприятии, содержащая сведения о планируемой численности участников программы «Земский врач»/ «Земский фельдшер» в 2024 г. | 01.09.2023 | 01.10.2023 | Председатель Правительства Республики Ингушетия | Заявка Республики Ингушетии на участие в программе «Земский врач»/ «Земский фельдшер» в 2024 г., направленна в Минздрав России | РП |
| 1.48.3 | Мероприятие: Утверждение перечня вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты в Республики Ингушетия в 2024 г. в рамках реализации программы «Земский врач»/ «Земский фельдшер» | 01.09.2023 | 01.12.2023 | Арапханова М.Я.  Могушкова Х.Б. | Приказ министерства здравоохранения Республики Ингушетия об утверждении перечня вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты в Республики Ингушетия в 2024 г. | РП |
| 1.48.4 | Мероприятие: Утверждение порядка предоставления единовременных компенсационных выплат в Республики Ингушетия медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек | 01.11.2023 | 15.02.2024 | Высший исполнительный орган государственной власти Республики Ингушетия | Постановлением Правительства Республики Ингушетия утвержден Порядок предоставления единовременных компенсационных выплат в Республики Ингушетия медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек | РП |
| 1.48.5 | Мероприятие: Заключение соглашения между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Председателем Правительства Республики Ингушетии о предоставлении субсидии с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | 01.02.2024 | 15.02.2024 | Председатель Правительства Республики Ингушетии | Соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Председателем Правительства Республики Ингушетии о предоставлении субсидии с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | РП |
| 1.48.6 | Мероприятие: Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в размере 1 млн. рублей и 500 тыс. рублей соответственно | 01.01.2024 | 25.12.2024 | Арапханова М.Я.  Богатырев Я.А.  Могушкова Х.Б.  Хациева Р.С. | Отчет Министерства здравоохранения Республики Ингушетии в Минздрав России об осуществлении единовременных компенсационных выплат в 2024 году | РП |
| 1.48.7 | Мероприятие: Участие во Всероссийском конкурсе врачей и Всероссийском конкурсе «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» | 01.01.2024 | 20.12.2024 | Могушкова Х.Б.  Минздрав Республики Ингушетия,  Руководители МО | Протокол заседания конкурсной комиссии министерства здравоохранения Республики Ингушетия о выдвижении кандидатур на Всероссийский конкурс врачей | РП |
| 1.48.8 | Мероприятие: Проведение первого и второго этапов Всероссийского конкурса врачей | 01.01.2024 | 30.03.2024 | Могушкова Х.Б.  Минздрав Республики Ингушетия,  Руководители МО | Представление в Минздрав России протоколы и материалы победителей 2 этапа Всероссийского конкурса врачей | РП |
| 1.48.9 | Мероприятие: Проведение первого и второго этапов Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» | 01.01.2024 | 20.05.2024 | Могушкова Х.Б.  Минздрав Республики Ингушетия,  Озиева З.Я.  Руководители МО | Представление в Минздрав России протоколы и материалы победителей 2 этапа Всероссийского конкурса специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием | РП |
| 1.48.10 | Мероприятие: Ежеквартальное заполнение оперативного мониторинга | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Могушкова Х.Б.  Хациева Р.С.  Руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Аналитический отчет по форме мониторинга | РП |
| 1.48.11 | Мероприятие: Сбор и анализ информации по реализации регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Ингушетия квалифицированными кадрами» в 2024 году. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Могушкова Х.Б.  Хациева Р.С.  Руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Отчет о кадровом обеспечении государственных медицинских организаций Республики Ингушетия в 2024 году | РП |
| 1.48.12 | Мероприятие: Предоставление отчета в Минздрав России о ходе реализации программы в 2024 году | 01.01.2025 | 01.03.2025 | Могушкова Х.Б. Минздрав Республики Ингушетия | Отчет в Минздрав России о реализации кадровой программы Республики Ингушетия в 2024 году | (ВПО) |
| 1.48.13 | Мероприятие: Реализация регионального плана мероприятий по совершенствованию систем оплаты труда работников, направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55-60 % | 01.01.2024 | 20.12.2024 | Гагиев М.А.  Богатырева А.Б.  Могушкова Х.Б.  Минздрав Республики Ингушетия | Постановление Правительства Республики Ингушетия от 1 июня 2016 года № 91  «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников государственных учреждений здравоохранения Республики Ингушетия», функции полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство здравоохранения Республики Ингушетия», отчет в МЗ РФ | (РНП) |
| 1.48.14 | Мероприятие: Осуществление мониторинга структур заработных плат медицинских работников | 01.01.2024 | 20.12.2024 | Гагиев М.А.  Богатырева А.Б.  Минздрав Республики Ингушетия | Аналитическая справка о структуре заработных плат медицинских работников | (РНП) |
| 1.48.15 | Мероприятие: Осуществление мониторинга количества специалистов, обучающихся по программам специалитета и ординатуры в рамках целевого обучения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Могушкова Х.Б. Минздрав Республики Ингушетия | Аналитический отчет о количестве специалистов с высшим образованием обучающимся по программам специалитета и ординатуры в рамках целевого обучения | (ПК) |
| 1.48. | Контрольная точка: Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Республики Ингушетия составляет не менее 2465 и 4745 специалистов соответственно | - | 25.03.2025 | Могушкова Х.Б., Хациева Р.С.,  Минздрав Ингушетии;  Костоева Р. Директор ГБУ «МИАЦ»  главные внештатные специалисты Минздрава Ингушетии; руководители медицинских организаций; главные внештатные специалисты министерства | Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30.  Увеличение численности врачей и средних медицинских работников | (ВПО) |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Результат: Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий,  путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее  6745 человек | 01.01.2019 | 20.12.2024 | Могушкова Х.Б., Хациева Р.С.,  Минздрав Ингушетии;  Костоева Р. Директор ГБУ «МИАЦ»  главные внештатные специалисты Минздрава Ингушетии; руководители медицинских организаций; главные внештатные специалисты министерства | Оперативный мониторинг | (ВПО) |
| 2.1.1. | Мероприятие: Информирование специалистов отрасли здравоохранения о системе непрерывного медицинского образования | 01.01.2019 | 20.12.2019 | Могушкова Х.Б., Хациева Р.С.,  Минздрав Ингушетии;  Костоева Р. Директор ГБУ «МИАЦ»  главные внештатные специалисты Минздрава Ингушетии; руководители медицинских организаций; главные внештатные специалисты министерства | Информационные письма Минздрава Республики Ингушетия | (ВПО) |
| 2.1. | Контрольная точка: Число активных пользователей портала непрерывного медицинского образования составило не менее 2998 специалиста | - | 20.12.2019 | Могушкова Х.Б., Хациева Р.С.,  Минздрав Ингушетии;  Костоева Р. Директор ГБУ «МИАЦ»  главные внештатные специалисты Минздрава Ингушетии; руководители медицинских организаций; главные внештатные специалисты министерства | Увеличение численности медицинских работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования | (ВПО) |
| 2.2.1. | Мероприятие: Информирование специалистов отрасли здравоохранения о системе непрерывного медицинского образования | 01.01.2020 | 20.12.2020 | Могушкова Х.Б., Хациева Р.С.,  Минздрав Ингушетии;  Костоева Р. Директор ГБУ «МИАЦ»  главные внештатные специалисты Минздрава Ингушетии; руководители медицинских организаций; главные внештатные специалисты министерства | Информационные письма Минздрава Республики Ингушетия | (ВПО) |
| 2.2. | Контрольная точка: Число активных пользователей портала непрерывного медицинского образования составило не менее 3644 специалистов | - | 20.12.2020 | Могушкова Х.Б., Хациева Р.С.,  Минздрав Ингушетии;  Костоева Р. Директор ГБУ «МИАЦ»  главные внештатные специалисты Минздрава Ингушетии; руководители медицинских организаций; главные внештатные специалисты министерства | Увеличение численности медицинских работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования | (ВПО) |
| 2.3.1. | Мероприятие: Информирование специалистов отрасли здравоохранения о системе непрерывного медицинского образования | 01.01.2021 | 20.12.2021 | Могушкова Х.Б., Хациева Р.С.,  Минздрав Ингушетии;  Костоева Р. Директор ГБУ «МИАЦ»  главные внештатные специалисты Минздрава Ингушетии; руководители медицинских организаций; главные внештатные специалисты министерства | Информационные письма Минздрава Республики Ингушетия | (ВПО) |
| 2.3. | Контрольная точка: Число активных пользователей портала непрерывного медицинского образования составило не менее 4047 специалистов | - | 20.12.2021 | Могушкова Х.Б., Хациева Р.С.,  Минздрав Ингушетии;  Костоева Р. Директор ГБУ «МИАЦ»  главные внештатные специалисты Минздрава Ингушетии; руководители медицинских организаций; главные внештатные специалисты министерства | Увеличение численности медицинских работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования | (ВПО) |
| 2.4.1. | Мероприятие: Информирование специалистов отрасли здравоохранения о системе непрерывного медицинского образования | 01.01.2022 | 20.12.2022 | Могушкова Х.Б., Хациева Р.С.,  Минздрав Ингушетии;  Костоева Р. Директор ГБУ «МИАЦ»  главные внештатные специалисты Минздрава Ингушетии; руководители медицинских организаций; главные внештатные специалисты министерства | Информационные письма Минздрава Республики Ингушетия | (ВПО) |
| 2.4. | Контрольная точка: Число активных пользователей портала непрерывного медицинского образования составило не менее 4253 специалистов | - | 20.12.2022 | Могушкова Х.Б., Хациева Р.С.,  Минздрав Ингушетии;  Костоева Р. Директор ГБУ «МИАЦ»  главные внештатные специалисты Минздрава Ингушетии; руководители медицинских организаций; главные внештатные специалисты министерства | Увеличение численности медицинских работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования | (ВПО) |
| 2.5.1 | Мероприятие: Информирование специалистов отрасли здравоохранения о системе непрерывного медицинского образования | 01.01.2023 | 20.12.2023 | Могушкова Х.Б., Хациева Р.С.,  Минздрав Ингушетии;  Костоева Р. Директор ГБУ «МИАЦ»  главные внештатные специалисты Минздрава Ингушетии; руководители медицинских организаций; главные внештатные специалисты министерства | Информационные письма Минздрава Республики Ингушетия | (ВПО) |
| 2.5. | Контрольная точка: Число активных пользователей портала непрерывного медицинского образования составило не менее 5238 специалистов | - | 20.12.2023 | Могушкова Х.Б., Хациева Р.С.,  Минздрав Ингушетии;  Костоева Р. Директор ГБУ «МИАЦ»  главные внештатные специалисты Минздрава Ингушетии; руководители медицинских организаций; главные внештатные специалисты министерства | Увеличение численности медицинских работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования | (ВПО) |
| 2.6.1 | Мероприятие: Информирование специалистов отрасли здравоохранения о системе непрерывного медицинского образования | 01.01.2024 | 20.12.2024 | Могушкова Х.Б., Хациева Р.С.,  Минздрав Ингушетии;  Костоева Р. Директор ГБУ «МИАЦ»  главные внештатные специалисты Минздрава Ингушетии; руководители медицинских организаций; главные внештатные специалисты министерства | Информационные письма Минздрава Республики Ингушетия | (ВПО) |
| 2.6. | Контрольная точка: Число активных пользователей портала непрерывного медицинского образования составило не менее 6745 специалистов | - | 20.12.2024 | Могушкова Х.Б., Хациева Р.С.,  Минздрав Ингушетии;  Костоева Р. Директор ГБУ «МИАЦ»  главные внештатные специалисты Минздрава Ингушетии; руководители медицинских организаций; главные внештатные специалисты министерства | Увеличение численности медицинских работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования | (ВПО) |
| 2. | Результат: Не менее 7 210 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов. | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Могушкова Х.Б. Минздрав Республики Ингушетия  Озиева З.Я.  ГОУ СПО «Ингушский мед, колледж им А.И.Тутаевой»  Руководители МО  ФГБОУ ВО "Ингушский государственный университет"  НМО | Отчет руководителей  ГОУ СПО «Ингушский мед, колледж им А.И.Тутаевой»  ФГБОУ ВО "Ингушский государственный университет"  о проведенной аккредитации  НМО | РП |
| 2.1.1 | Мероприятие: Организационное обеспечение проведения процедуры аккредитации специалистов со средним медицинским образованием (определение площадок для проведения аккредитации) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Могушкова Х.Б. Минздрав Республики Ингушетия  Озиева З.Я.  ГОУ СПО «Ингушский мед, колледж им А.И.Тутаевой»  Руководители МО  ФГБОУ ВО "Ингушский государственный университет"  НМО | Приказ министерства здравоохранения Минздрава Ингушетии | РП |
| 2.1.2. | Мероприятие: Направление предложений в состав аккредитационных комиссий для проведения первичной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование | 01.01.2021 | 01.05.2021 | НМО | Направлены предложения в Минздрав России | РП |
| 2.1.3. | Мероприятие: Сбор и анализ данных по числу аккредитованных специалистов | 01.05.2021 | 31.12.2021 | Могушкова Х.Б. руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Отчет руководителей государственных медицинских организаций о трудоустройстве специалистов, прошедших процедуру аккредитации | РП |
| 2.1. | Контрольная точка: В рамках процедуры первичной аккредитации специалистов аккредитовано и допущено к осуществлению профессиональной деятельности не менее 6769 специалистов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Могушкова Х.Б. руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Отчет руководителей государственных медицинских организаций о трудоустройстве специалистов, прошедших процедуру аккредитации | РП |
| 2.2.1 | Мероприятие: Организационное обеспечение проведения процедуры аккредитации специалистов со средним медицинским образованием (определение площадок для проведения аккредитации) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Могушкова Х.Б. Минздрав Республики Ингушетия  Озиева З.Я.  ГОУ СПО «Ингушский мед, колледж им А.И.Тутаевой»  Руководители МО  ФГБОУ ВО "Ингушский государственный университет"  НМО | Приказ министерства здравоохранения Минздрава Ингушетии | РП |
| 2.2.2. | Мероприятие: Направление предложений в состав аккредитационных комиссий для проведения первичной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование | 01.01.2022 | 01.05.2022 | НМО | Направлены предложения в Минздрав России | РП |
| 2.2.3. | Мероприятие: Сбор и анализ данных по числу аккредитованных специалистов | 01.05.2022 | 31.12.2022 | Могушкова Х.Б. руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Отчет руководителей государственных медицинских организаций о трудоустройстве специалистов, прошедших процедуру аккредитации | РП |
| 2.2. | Контрольная точка: В рамках процедуры первичной аккредитации специалистов аккредитовано и допущено к осуществлению профессиональной деятельности не менее 6939 специалистов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Могушкова Х.Б. руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Отчет руководителей государственных медицинских организаций о трудоустройстве специалистов, прошедших процедуру аккредитации | РП |
| 2.3.1 | Мероприятие: Организационное обеспечение проведения процедуры аккредитации специалистов со средним медицинским образованием (определение площадок для проведения аккредитации) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Могушкова Х.Б. Минздрав Республики Ингушетия  Озиева З.Я.  ГОУ СПО «Ингушский мед, колледж им А.И.Тутаевой»  Руководители МО  ФГБОУ ВО "Ингушский государственный университет"  НМО | Приказ министерства здравоохранения Минздрава Ингушетии | РП |
| 2.3.2. | Мероприятие: Направление предложений в состав аккредитационных комиссий для проведения первичной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование | 01.01.2023 | 01.05.2023 | НМО | Направлены предложения в Минздрав России | РП |
| 2.3.3. | Мероприятие: Сбор и анализ данных по числу аккредитованных специалистов | 01.05.2023 | 31.12.2023 | Могушкова Х.Б. руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Отчет руководителей государственных медицинских организаций о трудоустройстве специалистов, прошедших процедуру аккредитации | РП |
| 2.3. | Контрольная точка: В рамках процедуры первичной аккредитации специалистов аккредитовано и допущено к осуществлению профессиональной деятельности не менее 7078 специалистов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Могушкова Х.Б. руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Отчет руководителей государственных медицинских организаций о трудоустройстве специалистов, прошедших процедуру аккредитации | РП |
| 2.4.1 | Мероприятие: Организационное обеспечение проведения процедуры аккредитации специалистов со средним медицинским образованием (определение площадок для проведения аккредитации) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Могушкова Х.Б. Минздрав Республики Ингушетия  Озиева З.Я.  ГОУ СПО «Ингушский мед, колледж им А.И.Тутаевой»  Руководители МО  ФГБОУ ВО "Ингушский государственный университет"  НМО | Приказ министерства здравоохранения Минздрава Ингушетии | РП |
| 2.4.2. | Мероприятие: Направление предложений в состав аккредитационных комиссий для проведения первичной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование | 01.01.2024 | 01.05.2024 | НМО | Направлены предложения в Минздрав России | РП |
| 2.4.3. | Мероприятие: Сбор и анализ данных по числу аккредитованных специалистов | 01.05.2024 | 31.12.2024 | Могушкова Х.Б. руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Отчет руководителей государственных медицинских организаций о трудоустройстве специалистов, прошедших процедуру аккредитации | РП |
| 2.4. | Контрольная точка: В рамках процедуры первичной аккредитации специалистов аккредитовано и допущено к осуществлению профессиональной деятельности не менее 7210 специалистов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Могушкова Х.Б. руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Отчет руководителей государственных медицинских организаций о трудоустройстве специалистов, прошедших процедуру аккредитации | РП |
| 3. | Результат: Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее  6745 человек | 01.01.2019 | 20.12.2024 | Могушкова Х.Б., Хациева Р.С.,  Минздрав Ингушетии;  Костоева Р. Директор ГБУ «МИАЦ»  главные внештатные специалисты Минздрава Ингушетии; руководители медицинских организаций; главные внештатные специалисты министерства | Оперативный мониторинг | РП |
| 3.1.1. | Мероприятие: Мероприятия по информированию специалистов отрасли здравоохранения о системе непрерывного медицинского образования | 01.01.2019 | 20.12.2019 | Могушкова Х.Б.  руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Информационные письма министерства здравоохранения Республики Ингушетия | РП |
| 3.1.2. | Мероприятие: Сбор и анализ информации о числе специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Могушкова Х.Б.  руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Отчет руководителей государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | РП |
| 3.1.3. | Мероприятие: Проведение мониторинга лиц, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Могушкова Х.Б.  руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Отчет руководителей государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | РП |
| 3.1. | Контрольная точка: Число активных пользователей портала непрерывного медицинского образования составило не менее 2998 специалистов | - | 20.12.2019 | Руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Отчет руководителей государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | РП |
| 3.2.1. | Мероприятие: Мероприятия по информированию специалистов отрасли здравоохранения о системе непрерывного медицинского образования | 01.01.2020 | 20.12.2020 | Могушкова Х.Б.  руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Информационные письма министерства здравоохранения Республики Ингушетия | РП |
| 3.2.2. | Мероприятие: Сбор и анализ информации о числе специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Могушкова Х.Б.  руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Отчет руководителей государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | РП |
| 3.2.3. | Мероприятие: Проведение мониторинга лиц, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Могушкова Х.Б.  руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Отчет руководителей государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | РП |
| 3.2. | Контрольная точка: Число активных пользователей портала непрерывного медицинского образования составило не менее 3644 специалистов | - | 20.12.2020 | Руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Отчет руководителей государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | РП |
| 3.3.1. | Мероприятие: Мероприятия по информированию специалистов отрасли здравоохранения о системе непрерывного медицинского образования | 01.01.2021 | 20.12.2021 | Могушкова Х.Б.  руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Информационные письма министерства здравоохранения Республики Ингушетия | РП |
| 3.3.2. | Мероприятие: Сбор и анализ информации о числе специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Могушкова Х.Б.  руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Отчет руководителей государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | РП |
| 3.3.3. | Мероприятие: Проведение мониторинга лиц, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Могушкова Х.Б.  руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Отчет руководителей государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | РП |
| 3.3. | Контрольная точка: Число активных пользователей портала непрерывного медицинского образования составило не менее 4047 специалистов | - | 20.12.2021 | Руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Отчет руководителей государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | РП |
| 3.4.1. | Мероприятие: Мероприятия по информированию специалистов отрасли здравоохранения о системе непрерывного медицинского образования | 01.01.2022 | 20.12.2022 | Могушкова Х.Б.  руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Информационные письма министерства здравоохранения Республики Ингушетия | РП |
| 3.4.2. | Мероприятие: Сбор и анализ информации о числе специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Могушкова Х.Б.  руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Отчет руководителей государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | РП |
| 3.4.3. | Мероприятие: Проведение мониторинга лиц, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Могушкова Х.Б.  руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Отчет руководителей государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | РП |
| 3.4. | Контрольная точка: Число активных пользователей портала непрерывного медицинского образования составило не менее 4253 специалистов | - | 20.12.2022 | Руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Отчет руководителей государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | РП |
| 3.5.1. | Мероприятие: Мероприятия по информированию специалистов отрасли здравоохранения о системе непрерывного медицинского образования | 01.01.2023 | 20.12.2023 | Могушкова Х.Б.  руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Информационные письма министерства здравоохранения Республики Ингушетия | РП |
| 3.5.2. | Мероприятие: Сбор и анализ информации о числе специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Могушкова Х.Б.  руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Отчет руководителей государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | РП |
| 3.5.3. | Мероприятие: Проведение мониторинга лиц, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Могушкова Х.Б.  руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Отчет руководителей государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | РП |
| 3.5. | Контрольная точка: Число активных пользователей портала непрерывного медицинского образования составило не менее 4238 специалистов | - | 20.12.2023 | Руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Отчет руководителей государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | РП |
| 3.6.1. | Мероприятие: Мероприятия по информированию специалистов отрасли здравоохранения о системе непрерывного медицинского образования | 01.01.2024 | 20.12.2024 | Могушкова Х.Б.  руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Информационные письма министерства здравоохранения Республики Ингушетия | РП |
| 3.6.2. | Мероприятие: Сбор и анализ информации о числе специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Могушкова Х.Б.  руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Отчет руководителей государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | РП |
| 3.6.3. | Мероприятие: Проведение мониторинга лиц, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Могушкова Х.Б.  руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Отчет руководителей государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | РП |
| 3.6. | Контрольная точка: Число активных пользователей портала непрерывного медицинского образования составило не менее 6745 специалистов | - | 20.12.2024 | Руководители государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | Отчет руководителей государственных медицинских организаций Республики Ингушетия | РП |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Ингушетия

квалифицированными кадрами

*(не подлежат утверждению)*

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

**регионального проекта**

*Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами*

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

|  |
| --- |
| Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» (далее – Региональный проект) направлен на подготовку врачей и специалистов со средним профессиональным образованием в соответствии с потребностями Республики Ингушетия с учетом региональных объемов медицинской помощи программ государственных гарантий обеспечения населения бесплатной медицинской помощью, региональных особенностей системы здравоохранения, с учетом необходимости кадрового обеспечения профильными специалистами для достижения установленных результатов, предусмотренных мероприятиями Национального проекта «Здравоохранение» по развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи, развитию детского здравоохранения, снижению смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.  Региональный проект будет реализован путем:  1. Определения потребности во врачах и специалистах со средним медицинским образованием с учетом региональных объемов медицинской помощи программ государственных гарантий обеспечения населения бесплатной медицинской помощью, региональных особенностей системы здравоохранения, а также с учетом необходимости кадрового обеспечения профильными специалистами для достижения установленных результатов, предусмотренных мероприятиями Национального проекта «Здравоохранение» по развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи, развитию детского здравоохранения, снижению смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.  2. Проведения профориентационной работы, заключение договоров о целевом обучении по программам высшего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» (специалитет и ординатура).  3. Формирования заявки по программам дополнительного профессионального образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки», в том числе:  3.1. Для оказания первичной медико-санитарной помощи жителям Республики Ингушетия;  3.2. Для доукомплектования Регионального сосудистого центра и шести первичных сосудистых отделений;  3.3. Для доукомплектования онкологической службы Республики Ингушетия и формирования "онконастороженности" у врачей-специалистов различных специальностей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;  3.4.Для развития детского здравоохранения и доукомплектования детских поликлиник;  3.5. Для укомплектования гериатрической службы;  3.6. Для развития подразделений, оказывающих паллиативную медицинскую помощь;  4. Формирования государственного задания по программам среднего профессионального образования с учетом потребности конкретных медицинских организаций в конкретных специалистах.  5. Проведения аккредитации специалистов со средним медицинским образованием на площадках образовательных организаций аккредитационными комиссиями, формируемыми Минздравом России с участием профессиональных некоммерческих организаций, в аккредитационно-симуляционных центрах, созданных на площадках образовательных организаций: ГОУ СПО «Ингушский мед, колледж им А.И.Тутаевой».  6. Повышения уровня квалификации специалистов в рамках системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, посредством модернизированного портала непрерывного медицинского образования (edu.rosminzdrav.ru) и размещенных, на указанном портале, интерактивных образовательных модулей, разработанных на основе порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательственной медицины, отработки практических навыков на базе дооснащенных симуляционных центров образовательных и научных организаций Минздрава России.  7. Осуществления мер адресной социальной поддержки медицинских работников дефицитных специальностей различных категорий, региональных мер социальной поддержки медицинских работников (стимулирующие и компенсационные выплаты).  8. Осуществления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в размере 1 млн. рублей и 500 тыс. рублей соответственно, позволяет увеличить численность врачей и медицинских работников со средним медицинским образованием, работающих в сельской местности и «малых» городах, и улучшить кадровое обеспечение медицинских организаций.  9. Проведения республиканского конкурса медицинских работников а также активного участия врачей и средних медицинских работников в конкурсах профессионального мастерства на федеральном в рамках Всероссийского конкурса врачей и Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» с единовременными выплатами их победителям, что позволит повысить престиж профессии медицинского работника, закрепить специалистов в отрасли и делает медицину привлекательной для молодых.  В результате реализации мероприятий Регионального проекта планируется увеличение численности врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Республики Ингушетия на 12 % (с 2154 в 2017 году до 2465 в 2024 году и с 4193 в 2017 году до 4745 в 2024 году), в том числе на доукомплектование врачебных должностей и должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях с 83% в 2017 году до 95% в 2024 году, укомплектование фельдшерско-акушерских (фельдшерских) пунктов средним медицинским, а также повышению квалификации врачей и средних медицинских работников Республики Ингушетия путем увеличения числа активных пользователей, зарегистрированных на портале непрерывного медицинского образования, с 209 в 2017 году до 6745 в 2024году. |

2. Методика расчета показателей федерального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспеченность врачами, работающими в медицинских организациях Республики Ингушетия, (чел. на 10 тыс. населения) | | | | | | | |
| 1. | (число врачей, работающих в медицинских организациях в соответствии с данными формы федерального статистического наблюдения № 30 /  численность населения на конец года) \* 10000 | число врачей, работающих в медицинских организациях  (физических лиц);  численность населения | Ежегодные данные, форма федерального статистического наблюдения  № 30 (представляется в срок до 25 марта текущего года за предыдущий год) | МИАЦ  Минздрав | Региональный | Раз в квартал, показатель на дату | форма показателя - относительный |
| Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях Республики Ингушетия, (чел. на 10тыс. населения) | | | | | | | |
| 1. | (число медицинских работников со средним профессиональным образованием, работающих в медицинских организациях в соответствии с данными формы федерального статистического наблюдения № 30 / численность населения на конец года) \* 10000 | число медицинских работников со средним профессиональным образованием, работающих в медицинских организациях  (физических лиц);  численность населения | Ежегодные данные, форма федерального статистического наблюдения  № 30 (представляется в срок до 25 марта текущего года за предыдущий год) | МИАЦ  Минздрав | Региональный | Раз в квартал, показатель на дату | форма показателя - относительный |
| Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях,  (чел. на 10 тыс. населения) | | | | | | | |
| 1. | (число врачей, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях в соответствии с данными формы федерального статистического наблюдения № 30 (физических лиц) / численность населения на конец года) \* 10000 | число врачей, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физических лиц);  численность населения | Ежегодные данные, форма федерального статистического наблюдения  № 30 (представляется в срок до 25 марта текущего года за предыдущий год) | МИАЦ  Минздрав | Региональный | Раз в квартал, показатель на дату | форма показателя - относительный |
| Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, (%) | | | | | | | |
| 1. | (число специалистов, получивших свидетельства об аккредитации специалиста за период с 2016 года (физических лиц) / (число медицинских и фармацевтических работников медицинских организаций (физических лиц)) \* 100 | Число специалистов, получивших свидетельства об аккредитации специалиста за период с 2016 года (физических лиц);  Число медицинских и фармацевтических работников медицинских организаций (физических лиц) | Ежегодные данные, форма федерального статистического наблюдения  № 30 (представляется в срок до 25 марта текущего года за предыдущий год) | МИАЦ  Минздрав | Региональный | Раз в год, показатель за период | форма показателя –относительный |
| Численность врачей, работающих в медицинских организациях Республики Ингушетия, чел. | | | | | | | |
| 1. | число врачей, работающих в медицинских организациях в соответствии с данными формы федерального статистического наблюдения № 30 | число врачей, работающих в медицинских организациях | Ежегодные данные, форма федерального статистического наблюдения  № 30 (представляется в срок до 25 марта текущего года за предыдущий год) | МИАЦ  Минздрав | Региональный | Раз в квартал, показатель на дату | форма показателя –абсолютный |
| Численность средних медицинских работников, работающих в медицинских организациях Республики Ингушетия, чел. | | | | | | | |
| 1. | число средних медицинских работников, работающих в медицинских организациях в соответствии с данными формы федерального статистического наблюдения № 30 | число средних медицинских работников, работающих в медицинских организациях | Ежегодные данные, форма федерального статистического наблюдения  № 30 (представляется в срок до 25 марта текущего года за предыдущий год) | МИАЦ  Минздрав | Региональный | Раз в квартал, показатель на дату | форма показателя –абсолютный |
| Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) в Республики Ингушетия, % | | | | | | | |
| 1. | (число врачей (физических лиц) \*1,2 / число врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях) \* 100 | Число врачей (физических лиц), Число врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | Ежегодные данные, форма федерального статистического наблюдения  № 30 (представляется в срок до 25 марта текущего года за предыдущий год) | МИАЦ  Минздрав | Региональный | Раз в квартал, показатель на дату | форма показателя – относительный |
| Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) в Республики Ингушетия , % | | | | | | | |
| 1. | (Число средних медицинских работников (физических лиц) \*1,2 / число врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях) \* 100 | Число средних медицинских работников (физических лиц), Число врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | Ежегодные данные, форма федерального статистического наблюдения  № 30 (представляется в срок до 25 марта текущего года за предыдущий год) | МИАЦ  Минздрав | Региональный | Раз в квартал, показатель на дату | форма показателя – относительный |
| Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий в Республики Ингушетия (тыс. чел.) | | | | | | | |
| 1. | Число активных пользователей зарегистрированных на портале непрерывного медицинского образования | Число активных пользователей зарегистрированных на портале непрерывного медицинского образования | Отчеты МО (предоставляется в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом) | МИАЦ  Минздрав | Региональный | Раз в квартал, показатель на дату | форма показателя –абсолютный |

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

| №  п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего,  (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Республики Ингушетия составляет не менее 2465 тыс. и 4745 специалистов соответственно |  | 31,25 | 31,1 | 30,8 | 31,7 | 32,9 | 32,4 | 190,15 |
| 1.1. | Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием в ГОУ СПО «Ингушский мед, колледж им А.И.Тутаевой», в том числе: |  | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 159,6 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации |  | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 159,6 |
| 1.1.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Организация подготовки специалистов по программам дополнительного профессионального образования, в том числе: |  | 4,65 | 4,5 | 4,2 | 5,1 | 6,3 | 5,8 | 30,55 |
| 1.2.1. | федеральный бюджет |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.2.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 4,65 | 4,5 | 4,2 | 5,1 | 6,3 | 5,8 | 30,55 |
| 1.2.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4. | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | |  | 31,25 | 31,1 | 30,8 | 31,7 | 32,9 | 32,4 | 190,15 |
| федеральный бюджет | |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* | |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |  | 4,65 | 4,5 | 4,2 | 5,1 | 6,3 | 5,8 | 30,55 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | |  | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 159,6 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |