УТВЕРЖДЕН

протоколом заседания

Проектного комитета

Республики Ингушетия

№85-пзк от 13.12.2018 г.

# П А С П О Р Т

регионального проекта

«Борьба с онкологическими заболеваниями»

# 1. Основные положения

| Наименование федерального проекта | Здравоохранение |
| --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Борьба с онкологическими заболеваниями | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019– 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Газдиева М.Б. - Заместитель Председателя Правительства Республики Ингушетия |
| Руководитель регионального проекта | Арапханова М.Я.- Министр здравоохранения Республики Ингушетия |
| Администратор регионального проекта | Чаниева Л.К. - Заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия |
| Связь с государственными программами Республики Ингушетия | Постановление Правительства Республики Ингушетия от 29.11. 2014 № 208 «Об утверждении Государственной программы Республики Ингушетия «Развитие здравоохранения» |

2. Цель и показатели регионального проекта

| Цель: снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 46,5 случаев на 100 тыс. населения) |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 46,5 случаев на 100 тыс. населения) | основной | 51,8 | 31.12.2017 | 51,6 | 50,9 | 49,9 | 48,6 | 47,8 | 46,9 | 46,5 |
| 2. | Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), % | основной | 54,3 | 31.12.2017 | 55,0 | 56,5 | 58,2 | 59,0 | 61,2 | 62,3 | 63,0 |
| 3. | Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, % | основной | 53,6 | 31.12.2017 | 54,9 | 55,2 | 55,6 | 56,1 | 56,7 | 57,2 | 60,0 |
| 4. | Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), % | основной | 18,6 | 31.12.2017 | 18,5 | 18,4 | 18,2 | 17,9 | 17,7 | 17,5 | 17,3 |

# 3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и реализация программы «Борьба с онкологическими заболеваниями в Республике Ингушетия» |
| 1.1. | Разработка региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» | Разработана региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями в Республике Ингушетия» |
| 1.2. | Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению | Разработка креативной концепции наиболее эффективных и доступных способов подачи информации для целевой аудитории; Создание и развитие интернет-сайта, обеспечение его посещаемости. Для повышения информированности населения планируется публикация материалов в СМИ, создание рубрик на региональном телевидении о ранних признаках, факторах риска при развитии злокачественных новообразований и целесообразности своевременного прохождения профилактических и диспансерных осмотров. Анализ информационного пространства, оценка эффективности проводимых рекламно-информационных кампаний. |
| 1.3. | Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями | В целях выхода на поэтапное полное внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения планируется сокращение дефицита: в 2019 году – финансирование оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров путем повышения тарифа, а также амбулаторного лечения путем увеличения средств регионального бюджета, выделяемых на эти цели; в 2020 году – финансирование оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и, по мере приобретения современного оборудования для лучевой терапии, обеспечения оказания медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнения высокотехнологичных хирургических вмешательств; в 2021 году – финансирование оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнения высокотехнологичных хирургических вмешательств с последующим пролонгированием и уточнением финансовой потребности в ходе реализации программы по борьбе с онкологическими заболеваниями. |
| 1.4. | Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи | В целях сокращения сроков и повышения качества диагностики планируется создание в 2019 году 1 центра амбулаторной онкологической помощи, на базе ГБУ «Ингушская республиканская больница», г. Назрань, прикрепленное население 488 тыс., оснащенного полным спектром оборудования и обеспеченного кадрами иных специальностей, необходимыми для комплексной и быстрой диагностики основных видов злокачественных новообразований. Работа центра должна основываться на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, иметь организованную службу психосоциальной поддержки, медицинской реабилитации и паллиативной помощи. Помимо проведения «онкопоиска», центр амбулаторной онкологической помощи будет выполнять следующие функции: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения. Планируется создание 1 центра амбулаторной онкологической помощи в 2019 году, на базе ГБУ «Ингушская республиканская больница», г. Назрань, прикрепленное население 488 тыс. |
| 1.5. | Переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | С целью повышения доступности, качества и эффективности лечения онкологических заболеваний, планируется переоснащение медицинским оборудованием ГБУ «Республиканский онкологический диспансер», в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 № 915н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «онкология». |
| 1.6. | Кадровое обеспечение онкологической службы | С целью оказания медицинской помощи онкологическим больным ГБУ «Республиканский онкологический диспансер» необходимо обеспечение квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий в период 2019-2024 годы. Укомплектование созданного центра амбулаторной онкологической помощи врачами, средним медицинским персоналом. Увеличение штатной численности и укомплектованности врачей различных специальностей и среднего медицинского персонала, с учетом дооснащения медицинский оборудованием. |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Разработка и реализация программы борьбы с онкологическими заболеваниями |
| 1.1. | Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику онкологических заболеваний |  | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,600 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,600 |
| 1.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения |  | 491,3 | 645,0 | 731,4 | 833,8 | 950,5 | 1083,6 | 4735,6 |
| 2.1.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 491,3 | 645,0 | 731,4 | 833,8 | 950,5 | 1083,6 | 4735,6 |
| 2.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи |  | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 34,2 |
| 3.1.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 34,2 |
| 3.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Переоснащение сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) |  | 98,9 | 173,2 | 70,3 | 84,1 | 19,3 | 19,3 | 465,1 |
| 4.1.1. | федеральный бюджет |  | 98,9 | 173,2 | 70,3 | 84,1 | 19,3 | 19,3 | 465,1 |
| 4.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3 |  | 98,9 | 173,2 | 70,3 | 84,1 | 19,3 | 19,3 | 465,1 |
| 4.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по региональному проекту, в том числе: |  | 596,0 | 824,0 | 807,5 | 923,7 | 975,6 | 1108,7 | 5235,5 |
| федеральный бюджет |  | 98,9 | 173,2 | 70,3 | 84,1 | 19,3 | 19,3 | 465,1 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 497,1 | 650,8 | 737,2 | 839,6 | 956,3 | 1089,4 | 4770,4 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | руководитель регионального проекта | Арапханова М.Я. | Министр здравоохранения Республики Ингушетия | Газдиева М.Б. – Заместитель Председателя правительства Республики Ингушетия | 10 |
| 2. | администратор регионального проекта | Чаниева Л.К. | Заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Арапханова М.Я. - Министр здравоохранения Республики Ингушетия | 15 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| 3. | участник регионального проекта | Настаева А.Б. | Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению | Чаниева Л.К. - Заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | 15 |
| Разработка региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Республике Ингушетия |
| 4. | ответственный за достижение результата регионального проекта | Чаниева Л.К. | Заместитель министра здравоохранения | Арапханова М.Я. - Министр здравоохранения Республики Ингушетия | 15 |
| 5. | участник регионального проекта | Настаева А.Б. | Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению | Арапханова М.Я. - Министр здравоохранения Республики Ингушетия | 15 |
| 6. | участник регионального проекта | Хабриев И.М. | Главный врач ГБУ «РОД», главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Республики Ингушетия | Арапханова М.Я. - Министр здравоохранения Республики Ингушетия | 10 |
| Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению |
| 7. | ответственный за достижение результата регионального проекта | Чаниева Л.К.- | Заместитель министра здравоохранения республики Ингушетия | Арапханова М.Я. - Министр здравоохранения Республики Ингушетия | 10 |
| 8. | участник регионального проекта | Парижева С. М-Г. | Директор ГБУ «Республиканский центр медицинской профилактики» | Арапханова М.Я. - Министр здравоохранения Республики Ингушетия | 10 |
| Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями |
| 9. | ответственный за достижение результата регионального проекта | Зязиков Х.И. | Директор Территориального Фонда обязательного медицинского страхования | Газдиева М.Б. – Заместитель Председателя правительства Республики Ингушетия | 15 |
| 10. | участник регионального проекта | Хабриев И.М. | Главный врач ГБУ «РОД» |  | 10 |
| Организация центров амбулаторной онкологической помощи |
| 11. | ответственный за достижение результата регионального проекта | Чаниева Л.К. | Заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Арапханова М.Я. - Министр здравоохранения Республики Ингушетия | 15 |
| 12. | участник регионального проекта | Костоев Я.М. | Главный врач ГБУ «Ингушская республиканская клиническая больница» |  | 10 |
| Переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) |
| 13. | ответственный за достижение результата регионального проекта | Чаниева Л.К. | Заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Арапханова М.Я. - Министр здравоохранения Республики Ингушетия | 15 |
| 14. | участник регионального проекта | Хабриев И.М. | Главный врач ГБУ «РОД» |  | 15 |

6. Дополнительная информация

Региональный проект Республики Ингушетия «Борьба с онкологическими заболеваниями» направлен на обеспечение достижения обозначенной в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» стратегической цели национального приоритетного проекта по направлению «Здравоохранение» – повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году (к 2030 году – до 80 лет). Основной целью регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» является снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 46,5 случая на 100 тыс. населения к 2024 году. Основными показателями регионального проекта являются достижение в 2024 году: увеличения доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), до 63,0%, увеличение удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, до 60,0% и снижение показателя одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) до 17,3%. Реализация регионального проекта позволит организовать мероприятия, направленные на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, сформировать «онконастороженность» у врачей различных специальностей, обеспечить оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения). В рамках проекта планируется создать 1 центр амбулаторной онкологической помощи, на базе ГБУ «Ингушская республиканская больница», г. Назрань, прикрепленное население 488 тыс., обеспечивающий своевременность и комфортность прохождения диагностических процедур при подозрении на наличие у пациента онкологического заболевания, имеющий в своей структуре дневной стационар для проведения противоопухолевой лекарственной терапии (химиотерапии). Переоснастить и укомплектовать кадрами медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями, в соответствии с порядками. Совершенствование кадрового обеспечения онкологической службы. Кроме этого, в рамках регионального проекта планируется строительство нового лечебно-диагностического корпуса и реконструкция ГБУ «РОД».

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта Республики Ингушетия «Борьба с    онкологическими заболеваниями»

# План мероприятий по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение региональной программ борьбы с онкологическими заболеваниями | 01.01.2019 | 01.07.2019 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения | Доклад Министерства здравоохранения Республики Ингушетия |  |
| 1.1.1. | Мероприятие: Утверждение программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Республике Ингушетия | 01.04.2019 | 01.05.2019 | Настаева А.Б.- начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава РИ | Приняты локальные акты об утверждении программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Республике Ингушетия | РНП |
| 1.1. | Контрольная точка: Разработана и утверждена региональная программа борьбы с онкологическими заболеваниями |  | 01.07.2019 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения | Программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Республике Ингушетия | ПК |
| 2. | За 2019 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Главный врач ГБУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики» Парижева С.М-Г. Главный внештатный специалист – онколог М3 РИ Хабриев И.М. | Ежегодный отчет о главного врача Центра медицинской профилактики МЗ РИ Ежегодный отчет главного внештатного специалиста- онколога МЗ РИ |  |
| 2.1.2. | Мероприятие: Создание видео-роликов, радио-роликов о вреде курения и профилактики рака кожи, создание рекламных щитов, буклетов и плакатов Создание телепередач на республиканском телевидении по основным вопросам онкологии. Публикации в печатных изданиях, в том числе в ежедневной республиканской газете Выступление врачей-онкологов на собраниях в трудовых коллектива и образовательных учреждениях. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Главный врач ГБУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики» Парижева С.М-Г. Главный внештатный специалист – онколог М3 РИ Хабриев И.М. | Отчет о выполнении мероприятия |  |
| 2.1. | Контрольная точка: Проведена информац-ионно-коммуникационная кампания и мероприятия, направленные на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению |  | 31.12.2019 | Главный врач ГБУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики» Парижева С.М-Г. Главный внештатный специалист – онколог М3 РИ Хабриев И.М. | Ежегодный отчет Центра медицинской профилактики МЗ РИ |  |
| 3. | Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения | Постановлением Правительства утверждена ТПГГ бесплатного оказания граждан медицинской помощи, обеспечивающая финансовое обеспечение оказания медицинской помощи застрахованным лицам в системе обязательного медицинского страхования по профилю «онкология» |  |
| 3.1.1. | Мероприятие: Формирование территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания граждан медицинской помощи, обеспечивающая финансовое обеспечение оказания медицинской помощи застрахованным лицам в системе обязательного медицинского страхования по профилю «онкология» в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров | 01.01.2019 | 01.02.2019 | Комиссия по разработке ТПГГ в системе ОМС | Тарифное соглашение с определением объемов медицинской помощи по профилю «онкология» | РРП |
| 3.1 | Контрольная точка: Обеспечено выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания граждан медицинской помощи в том числе финансирование оказанной медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров | - | 31.12.2019 | Главный врач ГБУ «РОД», главный внештатный специалист – онколог М3 РИ Хабриев И.М. | Отчет ГБУ «Республиканский онкологический диспансер» |  |
| 3.2.1. | Мероприятие: Формирование территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания граждан медицинской помощи, обеспечивающая финансовое обеспечение оказания медицинской помощи застрахованным лицам в системе обязательного медицинского страхования по профилю «онкология» в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров | 01.01.2020 | 01.02.2020 | Комиссия по разработке ТПГГ в системе ОМС | Тарифное соглашение с определением объемов медицинской помощи по профилю «онкология» | РРП |
| 3.2. | Контрольная точка: Обеспечено выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания граждан медицинской помощи в том числе финансирование оказанной медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров | - | 31.12.2020 | Главный врач ГБУ «РОД», главный внештатный специалист – онколог М3 РИ Хабриев И.М. | Отчет ГБУ «Республиканский онкологический диспансер» |  |
| 3.3.1. | Мероприятие: Формирование территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания граждан медицинской помощи, обеспечивающая финансовое обеспечение оказания медицинской помощи застрахованным лицам в системе обязательного медицинского страхования по профилю «онкология» в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров | 01.01.2021 | 01.02.2021 | Комиссия по разработке ТПГГ в системе ОМС | Тарифное соглашение с определением объемов медицинской помощи по профилю «онкология» | РРП |
| 3.3. | Контрольная точка: Обеспечено выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания граждан медицинской помощи в том числе финансирование оказанной медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров | - | 31.12.2021 | Главный врач ГБУ «РОД», главный внештатный специалист – онколог М3 РИ Хабриев И.М. | Отчет ГБУ «Республиканский онкологический диспансер» |  |
| 3.4.1. | Мероприятие: Формирование территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания граждан медицинской помощи, обеспечивающая финансовое обеспечение оказания медицинской помощи застрахованным лицам в системе обязательного медицинского страхования по профилю «онкология» в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров | 01.01.2022 | 01.02.2022 | Комиссия по разработке ТПГГ в системе ОМС | Тарифное соглашение с определением объемов медицинской помощи по профилю «онкология» | РРП |
| 3.4. | Контрольная точка: Обеспечено выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания граждан медицинской помощи в том числе финансирование оказанной медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров | - | 31.12.2022 | Главный врач ГБУ «РОД», главный внештатный специалист – онколог М3 РИ Хабриев И.М. | Отчет ГБУ «Республиканский онкологический диспансер» |  |
| 3.5.1. | Мероприятие: Формирование территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания граждан медицинской помощи, обеспечивающая финансовое обеспечение оказания медицинской помощи застрахованным лицам в системе обязательного медицинского страхования по профилю «онкология» в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Комиссия по разработке ТПГГ в системе ОМС | Тарифное соглашение с определением объемов медицинской помощи по профилю «онкология» | РРП |
| 3.5. | Контрольная точка: Обеспечено выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания граждан медицинской помощи в том числе финансирование оказанной медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров | - | 31.12.2023 | Главный врач ГБУ «РОД», главный внештатный специалист – онколог М3 РИ Хабриев И.М. | Отчет ГБУ «Республиканский онкологический диспансер» |  |
| 3.6.1 | Мероприятие: Формирование территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания граждан медицинской помощи, обеспечивающая финансовое обеспечение оказания медицинской помощи застрахованным лицам в системе обязательного медицинского страхования по профилю «онкология» в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров | 01.01.2024 | 01.02.2024 | Комиссия по разработке ТПГГ в системе ОМС | Тарифное соглашение с определением объемов медицинской помощи по профилю «онкология» | РРП |
| 3.6. | Контрольная точка: Обеспечено выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания граждан медицинской помощи в том числе финансирование оказанной медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров | - | 31.12.2024 | Главный врач ГБУ «РОД», главный внештатный специалист – онколог М3 РИ Хабриев И.М. | Отчет ГБУ «Республиканский онкологический диспансер» |  |
| 4. | Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Настаева А.Б.- начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава РИ | Приказ Минздрава Ингушетии о создании центров амбулаторной онкологической помощи и порядке их деятельности |  |
| 4.1.1. | Мероприятие: определение медицинской организации, на базе которых будет создан центр амбулаторной онкологической помощи | 01.01.2019 | 15.02.2019 | Настаева А.Б.- начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава РИ | Отчет о создании ЦАОП |  |
| 4.1. | Контрольная точка: определена медицинская организация, на базе которой будет создан 1 центр амбулаторной онкологической помощи |  | 15.02.2019 | Настаева А.Б.- начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава РИ | Отчет о создании ЦАОП |  |
| 4.2.1. | Мероприятие: Создание центра амбулаторной онкологической помощи | 30.06.2019 | 30.09.2019 | Настаева А.Б.- начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава РИ | Отчет о создании ЦАОП |  |
| 4.2. | Контрольная точка: Отчет Республики Ингушетия |  | 30.09.2019 | Настаева А.Б.- начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава РИ | Локальный акт Республики Ингушетия о создании центра амбулаторной онкологической помощи |  |
| 5 | Не менее 1 региональной медицинской организации, оказывающей помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансер) участвует в переоснащении медицинским оборудованием | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения |  |  |
| 5.1.1. | Мероприятие: Определение 1 медицинской организации, оказывающей помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансер) участвующей в переоснащении медицинскими оборудованием | 01.01.2019 | 01.02.2019 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения | Отчет Республики Ингушетия |  |
| 5.1. | Контрольная точка: Определение 1 медицинской организации, оказывающей помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансер) участвующей в переоснащении медицинскими оборудованием |  | 01.02.2019 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет Республики Ингушетия |  |
| 5.2.1. | Мероприятие: Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | 01.02.2019 | 01.04.2019 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  |
| 5.2. | Контрольная точка: Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  | 01.04.2019 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  |
| 5.3.1. | Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет Республики Ингушетия о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  |
| 5.3. | Контрольная точка: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  | 30.06.2019 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет Республики Ингушетия о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  |
| 5.4.1. | Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | 30.06.2019 | 30.09.2019 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет Республики Ингушетия о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  |
| 5.4. | Контрольная точка: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | - | 30.09.2019 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет Республики Ингушетия о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  |
| 5.5.1. | Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | 30.09.2019 | 31.12.2019 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет Республики Ингушетия о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  |
| 5.5. | Контрольная точка: Реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | - | 31.12.2019 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет Республики Ингушетия о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  |
| 6 | За 2020 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Главный врач ГБУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики» Парижева С.М-Г. Главный внештатный специалист – онколог М3 РИ Хабриев И.М. | Ежегодный отчет о главного врача Центра медицинской профилактики МЗ РИ Ежегодный отчет главного внештатного специалиста- онколога МЗ РИ |  |
| 6.1.1. | Мероприятие: Разработана креативная концепция с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видео-ролики, радио-ролики, вирусные интернет-ролики, интернет-баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети «интернет», макеты наружной рекламы). | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Главный врач ГБУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики» Парижева С.М-Г. Главный внештатный специалист – онколог М3 РИ Хабриев И.М. | Ежегодный отчет о главного врача Центра медицинской профилактики МЗ РИ Ежегодный отчет главного внештатного специалиста- онколога МЗ РИ |  |
| 6.1.2. | Мероприятие: Создание видео-роликов, радио-роликов о вреде курения и профилактики рака кожи, создание рекламных щитов, буклетов и плакатов Создание телепередач на республиканском телевидении по основным вопросам онкологии. Публикации в печатных изданиях, в том числе в ежедневной республиканской газете Выступление врачей-онкологов на собраниях в трудовых коллектива и образовательных учреждениях. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Главный врач ГБУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики» Парижева С.М-Г. Главный внештатный специалист – онколог М3 РИ Хабриев И.М. | Отчет о выполнении мероприятия |  |
| 6.1 | Контрольная точка: Проведена информац-ионно-коммуникационная кампания и мероприятия, направленные на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению |  | 31.12.2020 | Главный врач ГБУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики» Парижева С.М-Г. Главный внештатный специалист – онколог М3 РИ Хабриев И.М. | Ежегодный отчет Центра медицинской профилактики МЗ РИ |  |
| 7 | Не менее 1 региональной медицинской организации, оказывающей помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансер) участвует в переоснащении медицинским оборудованием | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения |  |  |
| 7.1.1. | Мероприятие: Определение 1 медицинской организации, оказывающей помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансер) участвующей в переоснащении медицинскими оборудованием | 01.01.2020 | 01.02.2020 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения | Отчет Республики Ингушетия |  |
| 7.1. | Контрольная точка: Определение 1 медицинской организации, оказывающей помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансер) участвующей в переоснащении медицинскими оборудованием |  | 01.02.2020 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет Республики Ингушетия |  |
| 7.2.1. | Мероприятие: Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | 01.02.2020 | 01.04.2020 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  |
| 7.2. | Контрольная точка: Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  | 01.04.2020 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  |
| 7.3.1. | Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | 01.04.2020 | 30.06.2020 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет Республики Ингушетия о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  |
| 7.3. | Контрольная точка: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  | 30.06.2020 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет Республики Ингушетия о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  |
| 7.4.1. | Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | 30.06.2020 | 30.09.2020 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет Республики Ингушетия о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  |
| 7.4 | Контрольная точка: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | - | 30.09.2020 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет Республики Ингушетия о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  |
| 7.5.1. | Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | 30.09.2020 | 31.12.2020 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет Республики Ингушетия о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  |
| 7.5. | Контрольная точка: Реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | - | 31.12.2020 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет Республики Ингушетия о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  |
| 8. | За 2021 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Главный врач ГБУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики» Парижева С.М-Г. Главный внештатный специалист – онколог М3 РИ Хабриев И.М. | Ежегодный отчет о главного врача Центра медицинской профилактики МЗ РИ Ежегодный отчет главного внештатного специалиста- онколога МЗ РИ |  |
| 8.1.1. | Мероприятие: Разработана креативная концепция с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видео-ролики, радио-ролики, вирусные интернет-ролики, интернет-баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети «интернет», макеты наружной рекламы). | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Главный врач ГБУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики» Парижева С.М-Г. Главный внештатный специалист – онколог М3 РИ Хабриев И.М. | Ежегодный отчет о главного врача Центра медицинской профилактики МЗ РИ Ежегодный отчет главного внештатного специалиста- онколога МЗ РИ |  |
| 8.1.2. | Мероприятие: Создание видео-роликов, радио-роликов о вреде курения и профилактики рака кожи, создание рекламных щитов, буклетов и плакатов Создание телепередач на республиканском телевидении по основным вопросам онкологии. Публикации в печатных изданиях, в том числе в ежедневной республиканской газете Выступление врачей-онкологов на собраниях в трудовых коллектива и образовательных учреждениях. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Главный врач ГБУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики» Парижева С.М-Г. Главный внештатный специалист – онколог М3 РИ Хабриев И.М. | Отчет о выполнении мероприятия |  |
| 8.1. | Контрольная точка: Проведена информац-ионно-коммуникационная кампания и мероприятия, направленные на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению |  | 31.12.2021 | Главный врач ГБУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики» Парижева С.М-Г. Главный внештатный специалист – онколог М3 РИ Хабриев И.М. | Ежегодный отчет Центра медицинской профилактики МЗ РИ |  |
| 9. | Не менее 1 региональной медицинской организации, оказывающей помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансер) участвует в переоснащении медицинским оборудованием | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения |  |  |
| 9.1.1 | Мероприятие: Определение 1 медицинской организации, оказывающей помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансер) участвующей в переоснащении медицинскими оборудованием | 01.01.2021 | 01.02.2021 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения | Отчет Республики Ингушетия |  |
| 9.1. | Контрольная точка: Определение 1 медицинской организации, оказывающей помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансер) участвующей в переоснащении медицинскими оборудованием |  | 01.02.2021 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет Республики Ингушетия |  |
| 9.2.1. | Мероприятие: Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | 01.02.2021 | 01.04.2021 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  |
| 9.2. | Контрольная точка: Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  | 01.04.2021 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  |
| 9.3.1. | Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | 01.04.2021 | 30.06.2021 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет Республики Ингушетия о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  |
| 9.3. | Контрольная точка: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  | 30.06.2021 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет Республики Ингушетия о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  |
| 9.4.1. | Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | 30.06.2021 | 30.09.2021 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет Республики Ингушетия о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  |
| 9.4. | Контрольная точка: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | - | 30.09.2021 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет Республики Ингушетия о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  |
| 9.5.1. | Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | 30.09.2021 | 31.12.2021 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет Республики Ингушетия о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  |
| 9.5. | Контрольная точка: Реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | - | 31.12.2021 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет Республики Ингушетия о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  |
| 10. | За 2021 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Главный врач ГБУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики» Парижева С.М-Г. Главный внештатный специалист – онколог М3 РИ Хабриев И.М. | Ежегодный отчет о главного врача Центра медицинской профилактики МЗ РИ Ежегодный отчет главного внештатного специалиста- онколога МЗ РИ |  |
| 10.1.1. | Мероприятие: Разработана креативная концепция с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видео-ролики, радио-ролики, вирусные интернет-ролики, интернет-баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети «интернет», макеты наружной рекламы). | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Главный врач ГБУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики» Парижева С.М-Г. Главный внештатный специалист – онколог М3 РИ Хабриев И.М. | Ежегодный отчет о главного врача Центра медицинской профилактики МЗ РИ Ежегодный отчет главного внештатного специалиста- онколога МЗ РИ |  |
| 10.1.2. | Мероприятие: Создание видео-роликов, радио-роликов о вреде курения и профилактики рака кожи, создание рекламных щитов, буклетов и плакатов Создание телепередач на республиканском телевидении по основным вопросам онкологии. Публикации в печатных изданиях, в том числе в ежедневной республиканской газете Выступление врачей-онкологов на собраниях в трудовых коллектива и образовательных учреждениях. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Главный врач ГБУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики» Парижева С.М-Г. Главный внештатный специалист – онколог М3 РИ Хабриев И.М. | Отчет о выполнении мероприятия |  |
| 10.1. | Контрольная точка: Проведена информац-ионно-коммуникационная кампания и мероприятия, направленные на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению |  | 31.12.2022 | Главный врач ГБУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики» Парижева С.М-Г. Главный внештатный специалист – онколог М3 РИ Хабриев И.М. | Ежегодный отчет Центра медицинской профилактики МЗ РИ |  |
| 11. | Не менее 1 региональной медицинской организации, оказывающей помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансер) участвует в переоснащении медицинским оборудованием | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения |  |  |
| 11.1.1. | Мероприятие: Определение 1 медицинской организации, оказывающей помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансер) участвующей в переоснащении медицинскими оборудованием | 01.01.2022 | 01.02.2022 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения | Отчет Республики Ингушетия |  |
| 11.1. | Контрольная точка: Определение 1 медицинской организации, оказывающей помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансер) участвующей в переоснащении медицинскими оборудованием |  | 01.02.2022 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет Республики Ингушетия |  |
| 11.2.1. | Мероприятие: Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | 01.02.2022 | 01.04.2022 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  |
| 11.2. | Контрольная точка: Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  | 01.04.2022 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  |
| 11.3.1. | Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | 01.04.2022 | 30.06.2022 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет Республики Ингушетия о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  |
| 11.3. | Контрольная точка: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  | 30.06.2022 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет Республики Ингушетия о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  |
| 11.4.1. | Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | 30.06.2022 | 30.09.2022 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет Республики Ингушетия о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  |
| 11.4. | Контрольная точка: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | - | 30.09.2022 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет Республики Ингушетия о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  |
| 11.5.1. | Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | 30.09.2022 | 31.12.2022 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет Республики Ингушетия о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  |
| 11.5. | Контрольная точка: Реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | - | 31.12.2022 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет Республики Ингушетия о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  |
| 12. | За 2021 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Главный врач ГБУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики» Парижева С.М-Г. Главный внештатный специалист – онколог М3 РИ Хабриев И.М. | Ежегодный отчет о главного врача Центра медицинской профилактики МЗ РИ Ежегодный отчет главного внештатного специалиста- онколога МЗ РИ |  |
| 12.1.1. | Мероприятие: Разработана креативная концепция с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видео-ролики, радио-ролики, вирусные интернет-ролики, интернет-баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети «интернет», макеты наружной рекламы). | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Главный врач ГБУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики» Парижева С.М-Г. Главный внештатный специалист – онколог М3 РИ Хабриев И.М. | Ежегодный отчет о главного врача Центра медицинской профилактики МЗ РИ Ежегодный отчет главного внештатного специалиста- онколога МЗ РИ |  |
| 12.1.2. | Мероприятие: Создание видео-роликов, радио-роликов о вреде курения и профилактики рака кожи, создание рекламных щитов, буклетов и плакатов Создание телепередач на республиканском телевидении по основным вопросам онкологии. Публикации в печатных изданиях, в том числе в ежедневной республиканской газете Выступление врачей-онкологов на собраниях в трудовых коллектива и образовательных учреждениях. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Главный врач ГБУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики» Парижева С.М-Г. Главный внештатный специалист – онколог М3 РИ Хабриев И.М. | Отчет о выполнении мероприятия |  |
| 12.1. | Контрольная точка: Проведена информац-ионно-коммуникационная кампания и мероприятия, направленные на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению |  | 31.12.2023 | Главный врач ГБУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики» Парижева С.М-Г. Главный внештатный специалист – онколог М3 РИ Хабриев И.М. | Ежегодный отчет Центра медицинской профилактики МЗ РИ |  |
| 13. | Не менее 1 региональной медицинской организации, оказывающей помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансер) участвует в переоснащении медицинским оборудованием | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения |  |  |
| 13.1.1. | Мероприятие: Определение 1 медицинской организации, оказывающей помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансер) участвующей в переоснащении медицинскими оборудованием | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения | Отчет Республики Ингушетия |  |
| 13.1. | Контрольная точка: Определение 1 медицинской организации, оказывающей помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансер) участвующей в переоснащении медицинскими оборудованием |  | 01.02.2023 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет Республики Ингушетия |  |
| 13.2.1. | Мероприятие: Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | 01.02.2023 | 01.04.2023 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  |
| 13.2. | Контрольная точка: Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  | 01.04.2023 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  |
| 13.3.1. | Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | 01.04.2023 | 30.06.2023 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет Республики Ингушетия о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  |
| 13.3. | Контрольная точка: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  | 30.06.2023 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет Республики Ингушетия о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  |
| 13.4.1. | Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | 30.06.2023 | 30.09.2023 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет Республики Ингушетия о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  |
| 13.4. | Контрольная точка: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | - | 30.09.2023 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет Республики Ингушетия о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  |
| 13.5.1. | Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | 30.09.2023 | 31.12.2023 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет Республики Ингушетия о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  |
| 13.5. | Контрольная точка: Реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | - | 31.12.2023 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет Республики Ингушетия о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  |
| 14. | За 2021 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики» Парижева С.М-Г. Главный внештатный специалист – онколог М3 РИ Хабриев И.М. | Ежегодный отчет о главного врача Центра медицинской профилактики МЗ РИ Ежегодный отчет главного внештатного специалиста- онколога МЗ РИ |  |
| 14.1.1. | Мероприятие: Создание видео-роликов, радио-роликов о вреде курения и профилактики рака кожи, создание рекламных щитов, буклетов и плакатов Создание телепередач на республиканском телевидении по основным вопросам онкологии. Публикации в печатных изданиях, в том числе в ежедневной республиканской газете Выступление врачей-онкологов на собраниях в трудовых коллектива и образовательных учреждениях. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики» Парижева С.М-Г. Главный внештатный специалист – онколог М3 РИ Хабриев И.М. | Отчет о выполнении мероприятия |  |
| 14.1. | Контрольная точка: Проведена информац-ионно-коммуникационная кампания и мероприятия, направленные на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению |  | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики» Парижева С.М-Г. Главный внештатный специалист – онколог М3 РИ Хабриев И.М. | Ежегодный отчет Центра медицинской профилактики МЗ РИ |  |
| 15. | Не менее 1 региональной медицинской организации, оказывающей помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансер) участвует в переоснащении медицинским оборудованием | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения |  |  |
| 15.1.1. | Мероприятие: Определение 1 медицинской организации, оказывающей помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансер) участвующей в переоснащении медицинскими оборудованием | 01.01.2024 | 01.02.2024 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения | Отчет Республики Ингушетия |  |
| 15.1. | Контрольная точка: Определение 1 медицинской организации, оказывающей помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансер) участвующей в переоснащении медицинскими оборудованием |  | 01.02.2024 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет Республики Ингушетия |  |
| 15.2.1. | Мероприятие: Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | 01.02.2024 | 01.04.2024 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  |
| 15.2 | Контрольная точка: Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  | 01.04.2024 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  |
| 15.3.1. | Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | 01.04.2024 | 30.06.2024 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет Республики Ингушетия о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  |
| 15.3. | Контрольная точка: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  | 30.06.2024 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет Республики Ингушетия о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  |
| 15.4.1. | Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | 30.06.2024 | 30.09.2024 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет Республики Ингушетия о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  |
| 15.4 | Контрольная точка: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | - | 30.09.2024 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет Республики Ингушетия о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  |
| 15.5.1. | Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | 30.09.2024 | 31.12.2024 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет Республики Ингушетия о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  |
| 15.5 | Контрольная точка: Реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | - | 31.12.2014 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет Республики Ингушетия о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  |

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта Республика Ингушетия «Борьба с    онкологическими заболеваниями»

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

«Борьба с онкологическими заболеваниями»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Основной целью регионального проекта является снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных. Основным показателем достижения данной цели является снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 46,5 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году. Дополнительными показателями федерального проекта являются достижение в 2024 году увеличения доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), до 63,0%, увеличение удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, до 60,0% и снижение показателя одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) до 17,3%. Основной задачей регионального проекта является разработка и реализация программы борьбы с онкологическими заболеваниями (далее – Программа). В рамках разработки и реализации Программы предполагается достижение следующих основных результатов: Организация 1 центра амбулаторной онкологической помощи в Республике Ингушетия на базе ГБУ «Ингушская республиканская больница», г. Назрань, прикрепленное население 488 тыс.; Переоснащение онкологического диспансера и одной больницы, на базе которой создан центр амбулаторной онкологической помощи; Строительство нового лечебно-диагностического корпуса ГБУ РОД «Республиканский онкологический диспансер», что дает возможность: С вводом нового лечебно-диагностического корпуса станет возможным: -создание новых отделений (отделение внутрипросветной эндоскопической диагностики, отделение малоинвазивных вмешательств, отделение радионуклидной диагностики, отделение интервенционной онкологии), что позволит сократить сроки постановки диагноза, ожидания госпитализации и увеличить количество пролеченных больных, повысит качество оказания медицинской помощи; - обеспечение своевременной консультативной помощи и ранней постановки на учет пациентов онкологического профиля; - максимальная реализация потребности населения республики в высокотехнологичных вмешательствах по профилю «онкология».

2. Методика расчета показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных1 | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение смертности от новообразований в том числе от злокачественных (до 46,5 случаев на 100 тыс. населения) |
| 1. | Число умерших от новообразований, в том числе злокачественных на 100 тыс. населения | 51,8 | Данные Росстата | Минздрав России | Федеральный | Раз в год, показатель на дату |  |
| Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), % |
| 2. | Число злокачественных новообразований, выявленных впервые на ранних стадиях (I-II стадии), от числа выявленных случаев ЗНО (без выявления посмертно) | 54,3 | Форма государственного федерального статистического наблюдения №7 | Минздрав России | Федеральный | Раз в год, показатель на дату |  |
| Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, % |
| 3. | Доля больных, состоявших на учете в онкологических учреждениях России 5 лет и более с момента установления диагноза злокачественного новообразования, от числа состоявших на учете на конец отчетного года в 2007-2017 гг., % | 53,6 | Форма государственного федерального статистического наблюдения №7 и №35 | Минздрав России | Федеральный | Раз в год, показатель на дату |  |
| Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями, % |
| 4. | Доля умерших в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году | 18,6 | Форма государственного федерального статистического наблюдения №7 и №35 | Минздрав России | Федеральный | Раз в год, показатель на дату |  |

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. |  | Разработка и реализация программы борьбы с онкологическими заболеваниями |
| 1.1. | Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику онкологических заболеваний | 00000000000000000130 |  | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,600 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,600 |
| 1.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения | 00000000000000000130 |  | 491,3 | 645,0 | 731,4 | 833,8 | 950,5 | 1083,6 | 4735,6 |
| 2.1.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 491,3 | 645,0 | 731,4 | 833,8 | 950,5 | 1083,6 | 4735,6 |
| 2.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи | 00000000000000000130 |  | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 34,2 |
| 3.1.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 34,2 |
| 3.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Переоснащение сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) |  |  | 98,9 | 173,2 | 70,3 | 84,1 | 19,3 | 19,3 | 465,1 |
| 4.1.1. | федеральный бюджет |  |  | 98,9 | 173,2 | 70,3 | 84,1 | 19,3 | 19,3 | 465,1 |
| 4.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3 |  |  | 98,9 | 173,2 | 70,3 | 84,1 | 19,3 | 19,3 | 465,1 |
| 4.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по региональному проекту, в том числе: |  |  | 596,0 | 824,0 | 807,5 | 923,7 | 975,6 | 1108,7 | 5235,5 |
| федеральный бюджет |  |  | 98,9 | 173,2 | 70,3 | 84,1 | 19,3 | 19,3 | 465,1 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 497,1 | 650,8 | 737,2 | 839,6 | 956,3 | 1089,4 | 4770,4 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Контактные данные: Настаева Аминат Борисовна – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава Ингушетии

8 (964) 055-50-55, nastaeva.a@mail.ru

# Footnotes

Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта (наименование субъекта Российской Федерации) «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» Приоритетного проекта «Здравоохранение».