УТВЕРЖДЕН

протоколом заседания

Проектного комитета

Республики Ингушетия

№85-пзк от 13.12.2018 г.

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта Республики Ингушетия**

**«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование приоритетного проекта | Здравоохранение |
| Краткое наименование регионального проекта | Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями | Срок начала и окончания проекта | 01.10.2018 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Заместитель председателя Правительства Республики Ингушетия – Газдиева Марет Багаудиновна |
| Руководитель регионального проекта | Министр здравоохранения Республики Ингушетия Арапханова Марем Якубовна |
| Администратор регионального проекта | Заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия Чаниева Лейла Каршеевна  |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | Постановление Правительства Республики Ингушетия от 29 октября 2014 г. № 208 "Об утверждении государственной программы Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения" |

2.

Цель и показатели регионального проекта

|  |
| --- |
| Цельснижение смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения) |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |
| 1. | Снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 118,0 случаев на 100 тыс. населения) | *основной* | 145,0 | 31.12.2017 | 141,1 | 137,2 | 133,3 | 129,5 | 125,6 | 121,8 | 118,0 |
|  | Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. нас | *основной* | 3,9 | 31.12.2017 |  | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 3,0 |
|  | Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. нас | *основной* | 13,8 | 31.12.2017 |  | 12,8 | 12,4 | 11,9 | 11,4 | 10,9 | 10,6 |
| 2. | Больничная летальность от инфаркта % | *дополни-тельный* | 15,0 | 31.12.2017 |  | 13,0 | 12,0 | 11,0 | 10,0 | 9,0 | 8,0 |
| 3. | Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, % | *дополни-тельный* | 9,0 | 31.12.2017 |  | 7,1 | 7,0 | 6,8 | 6,6 | 6,5 | 6,3 |
| 4. | Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС, % | *дополни-тельный* | 59,7 | 31.12.2017 |  | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 67,0 |
| 5. | Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, ед. | *дополни-тельный* | 577 | 31.12.2017 |  | 599 | 609 | 619 | 628 | 638 | 648 |
| 6. | Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи | *дополнительный* |  | 31.12.2017 |  | 61,4 | 68,1 | 74,8 | 81,5 | 88,3 | 95,0 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| 1. | Разработка и реализация программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями |
| 1.1. | Разработка региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями | Разработана региональная программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Ингушетия. |
| 1.2. | Популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска[[1]](#footnote-1) | Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя.Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья.Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья.Своевременное выявление факторов риска развития сердечно-сосудистых осложнений, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития.Проведение диспансеризации отдельных групп взрослого населения, проведение профилактических осмотров, работа центров здоровья, кабинетов медицинской профилактики, школ пациентов.Организация диспансерного наблюдения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. |
| 1.3. | Обеспечение качества оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями[[2]](#footnote-2) | Внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.  |
| 1.4. | Переоснащение региональных сосудистых центров, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации |  Переоснащение Регионального сосудистого центра в 2019-2024 гг. в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, в том числе оборудованием для ранней реабилитации. ГБУ «Ингушская республиканская клиническая больница» (г. Назрань, ул. Муталиева,37) |
| 1.5. | Переоснащение первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации |  Переоснащены в 2019-2024 гг. 2 первичных сосудистых отделения, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, в том числе оборудованием для ранней реабилитации: ПСО на базе ГБУЗ «Малгобекская центральная районная больница» (Республика Ингушетия, Малгобекский район, г. Малгобек, ул. Гарданова.3) ПСО на базе ГБУЗ «Сунженская центральная районная больница» (Республика Ингушетия, Сунженский район, г. Сунжа, ул. Осканова, 5) |
| 1.6. | Кадровое обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями[[3]](#footnote-3) | Обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Разработка и реализация программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями |
| 1.1. | Переоснащение региональных сосудистых центров, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации | 0,0 | 12,94 | 20,39 | 47,01 | 0,0 | 39,78 | 0,0 | 120,12 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет  | 0,0 | 12,94 | 20,39 | 47,01 | 0,0 | 39,78 | 0,0 | 120,12 |
| 1.1.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3* | 0,0 | 12,94 | 20,39 | 47,01 | 0,0 | 39,78 | 0,0 | 120,12 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Переоснащение первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 75,71 | 0,0 | 66,73 | 222,41 |
| 2.1.1. | федеральный бюджет  | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 75,71 | 0,0 | 66,73 | 222,41 |
| 2.1.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3* | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 75,71 | 0,0 | 66,73 | 222,41 |
| 2.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственныйруководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | руководитель регионального проекта | Арапханова М.Я. | Министр здравоохранения Республики Ингушетия | Газдиева М.Б. -Заместитель Председателя Правительства Республики Ингушетия | 20 |
| 2. | администратор регионального проекта | Чаниева Л.К. | Заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Арапханова М.Я. -министр здравоохранения Республики Ингушетия | 40 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| 3. |  |  |  |  |  |
| Разработка региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями |
| 4. | ответственный за достижение результата регионального проекта | Арапханова М.Я. | Министр здравоохранения Республики Ингушетия | Газдиева М.Б. -Заместитель Председателя Правительства Республики Ингушетия |  |
| 5. | участник регионального проекта | Зязиков Х.И. | Директор ТФФОМС | Газдиева М.Б. -Заместитель Председателя Правительства Республики Ингушетия |  |
| 6. | участник регионального проекта | Настаева А.Б. | Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению | Арапханова М.Я.- Министр здравоохранения Республики Ингушетия |  |
| Переоснащение региональных сосудистых центров, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации |
| 7. | ответственный за достижение результата регионального проекта | Арапханова М.Я. | министр здравоохранения Республики Ингушетия | Газдиева М.Б. -Заместитель Председателя Правительства Республики Ингушетия |  |
| 8. | участник регионального проекта | Чаниева Л.К. | Заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Арапханова М.Я. -министр здравоохранения Республики Ингушетия |  |
| 9. | участник регионального проекта | Яндиева Х.А. | Главный внештатный специалист кардиолог Минздрава Ингушетии | Чаниева Л.К. - Заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия |  |
| 10. | участник регионального проекта | Костоев Я.М. | Главный врач ГБУ «ИРКБ» | Чаниева Л.К. - Заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия |  |
| Переоснащение первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации |
| 11. | ответственный за достижение результата регионального проекта | Арапханова М.Я. | министр здравоохранения Республики Ингушетия | Газдиева М.Б. -Заместитель Председателя Правительства Республики Ингушетия |  |
| 12. | участник регионального проекта | Чаниева Л.К. | Заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Арапханова М.Я. -министр здравоохранения Республики Ингушетия |  |
| 13. | участник регионального проекта | Яндиева Х.А. | Главный внештатный специалист кардиолог Минздрава Ингушетии | Чаниева Л.К. - Заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия |  |
| 14. | участник регионального проекта | Албогачиева Л.А. | Главный врач ГБУЗ «МЦРБ» | Чаниева Л.К. - Заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия |  |
| 15. | участник регионального проекта | Сайнароева Р.М. | Главный врач ГБУ «СЦРБ» | Чаниева Л.К. - Заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия |  |
|  |

6. Дополнительная информация

|  |
| --- |
|  Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – Региональный проект) направлен на снижение смертности от болезней системы кровообращения в Республики Ингушетия до 108 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году, а также снижение больничной летальности от острого коронароного синдрома (ОКС) с 6,74% в 2017 г. до 5,98% в 2024 году и от острого нарушения мозгового кровообращения с 7,4% в 2017 г. до 6,3% в 2024 году, увеличение доли охвата больных с ОКС рентгенэндоваскулярными вмешательствами в лечебных целях в 2024 году до 60%. Планируется разработать и реализовать региональную программу по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, осуществлять мероприятия, направленные на профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска развития осложнений этих заболеваний, повышение качества и создание условий для оказания высокоспециализированной медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями путем обеспечения оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), переоснащения медицинским оборудованием регионального сосудистого центра и двух первичных сосудистых отделений, включая оборудование для проведения ранней медицинской реабилитации. В целях координации работы по реализации Регионального проекта и организационно-методической поддержки Республики Ингушетия будет создан и функционировать проектный офис по реализации данного проекта. Предусматриваются мероприятия, направленные на популяционную профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний, кадровое обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями.  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта

*Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями*

План мероприятий по реализации регионального проекта

| №п/п | Наименование результата, мероприятия,контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документаи характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
| 1. | Разработка программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Ингушетия  | 01.01.2019 | 01.05.2019 | Чаниева Л.К. | Утверждение программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Ингушетия |  |
| 1.1.1. | Мероприятие: Разработка проекта региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Ингушетия  | 01.01.2019 | 01.05.2019 |  | Проект программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Ингушетия | РНП |
| 1.1. | Контрольная точка: Проект региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями |  | 01.05.2019 |  | Проект программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Ингушетия | ПК |
| 1.2.1 | Мероприятие: Утверждение программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Ингушетия | 01.05.2019 | 01.07.2019 |  | Локальные акты об утверждении программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Ингушетия | РНП |
| 1.2. | Контрольная точка: Постановление Правительства Республики Ингушетия об утверждении программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Ингушетия |  | 01.07.2019 |  | Локальные акты об утверждении программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Ингушетия | ПК |
| 2 | 1 региональный сосудистый центр и 2 первичных сосудистых отделения участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием. | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие: Определение 1 регионального сосудистого центра и 2 первичных сосудистых отделения для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием. | 01.01.2019 | 01.02.2019 |  |  | РНП |
| 2.1 | Контрольная точка: Определено 1 региональный сосудистый центр и 2 первичных сосудистых отделения для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием. |  | 01.02.2019 |  |  | ПК |
| 2.2.1. | Мероприятие: Заключение соглашения с Республикой Ингушетия о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | 01.02.2019 | 01.04.2019 |  | Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | РНП |
| 2.2. | Контрольная точка: Заключены соглашения с Республикой Ингушетия о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием |  | 01.04.2019 |  | Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | ПК |
| 2.3.1. | Мероприятие: Реализация соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | 01.04.2019 | 30.06.2019 |  | Отчеты о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | РНП |
| 2.3 | Контрольная точка: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием |  | 30.06.2019 |  | Отчеты о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | ПК |
| 2.4.1. | Мероприятие: Реализация соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | 30.06.2019 | 30.09.2019 |  | Отчеты о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | РНП |
| 2.4 | Контрольная точка: Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием |  | 30.09.2019 |  | Отчеты о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | ПК |
| 2.5.1. | Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | 30.06.2019 | 30.09.2019 |  | Отчеты о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | РНП |
| 2.5. | Контрольная точка: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием |  | 30.09.2019 |  | Отчеты о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | ПК |
| 2.6.1. | Мероприятие: Реализация о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | 30.09.2019 | 31.12.2019 |  | Отчеты о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | РНП |
| 2.6. | Контрольная точка: Реализованы соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием |  | 31.12.2019 |  | Отчеты о переоснащении/ дооснащении медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | ПК |
| 3 | 1 региональный сосудистый центр и 2 первичных сосудистых отделения участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием. | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
| 3.1.1. | Мероприятие: Определение 1 регионального сосудистого центра и 2 первичных сосудистых отделения для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием. | 01.01.2020 | 01.02.2020 |  |  | РНП |
| 3.1 | Контрольная точка: Определено 1 региональный сосудистый центр и 2 первичных сосудистых отделения для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием. |  | 01.02.2020 |  |  | ПК |
| 3.2.1. | Мероприятие: Заключение соглашения с Республикой Ингушетия о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | 01.02.2020 | 01.04.2020 |  | Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | РНП |
| 3.2. | Контрольная точка: Заключены соглашения с Республикой Ингушетия о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием |  | 01.04.2020 |  | Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | ПК |
| 3.3.1. | Мероприятие: Реализация соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | 01.04.2020 | 30.06.2020 |  | Отчеты о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | РНП |
| 3.3. | Контрольная точка: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием |  | 30.06.2020 |  | Отчеты о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | ПК |
| 3.4.1. | Мероприятие: Реализация соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | 30.06.2020 | 30.09.2020 |  | Отчеты о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | РНП |
| 3.4. | Контрольная точка: Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием |  | 30.09.2020 |  | Отчеты о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | ПК |
| 3.5.1. | Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | 30.06.2020 | 30.09.2020 |  | Отчеты о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | РНП |
| 3.5. | Контрольная точка: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием |  | 30.09.2020 |  | Отчеты о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | ПК |
| 3.6.1. | Мероприятие: Реализация о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | 30.09.2020 | 31.12.2020 |  | Отчеты о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | РНП |
| 3.6 | Контрольная точка: Реализованы соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием |  | 31.12.2020 |  | Отчеты о переоснащении/ дооснащении медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | ПК |
| 4 | 1 региональный сосудистый центр и 2 первичных сосудистых отделения участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием. | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |
| 4.1.1 | Мероприятие: Определение 1 регионального сосудистого центра и 2 первичных сосудистых отделения для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием. | 01.01.2021 | 01.02.2021 |  |  | РНП |
| 4.1. | Контрольная точка: Определено 1 региональный сосудистый центр и 2 первичных сосудистых отделения для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием. |  | 01.02.2021 |  |  | ПК |
| 4.2.1. | Мероприятие: Заключение соглашения с Республикой Ингушетия о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | 01.02.2021 | 01.04.2021 |  | Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | РНП |
| 4.2. | Контрольная точка: Заключены соглашения с Республикой Ингушетия о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием |  | 01.04.2021 |  | Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | ПК |
| 4.3.1. | Мероприятие: Реализация соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | 01.04.2021 | 30.06.2021 |  | Отчеты о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | РНП |
| 4.3. | Контрольная точка: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием |  | 30.06.2021 |  | Отчеты о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | ПК |
| 4.4.1. | Мероприятие: Реализация соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | 30.06.2021 | 30.09.2021 |  | Отчеты о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | РНП |
| 4.4. | Контрольная точка: Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием |  | 30.09.2021 |  | Отчеты о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | ПК |
| 4.5.1. | Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | 30.06.2021 | 30.09.2021 |  | Отчеты о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | РНП |
| 4.5. | Контрольная точка: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием |  | 30.09.2021 |  | Отчеты о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | ПК |
| 4.6.1. | Мероприятие: Реализация о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | 30.09.2021 | 31.12.2021 |  | Отчеты о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | РНП |
| 4.6. | Контрольная точка: Реализованы соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием |  | 31.12.2021 |  | Отчеты о переоснащении/ дооснащении медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | ПК |
| 5 | 1 региональный сосудистый центр и 2 первичных сосудистых отделения участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием. | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |
| 5.1.1. | Мероприятие: Определение 1 регионального сосудистого центра и 2 первичных сосудистых отделения для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием. | 01.01.2022 | 01.02.2022 |  |  | РНП |
| 5.1. | Контрольная точка: Определено 1 региональный сосудистый центр и 2 первичных сосудистых отделения для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием. |  | 01.02.2022 |  |  | ПК |
| 5.2.1. | Мероприятие: Заключение соглашения с Республикой Ингушетия о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | 01.02.2022 | 01.04.2022 |  | Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | РНП |
| 5.2. | Контрольная точка: Заключены соглашения с Республикой Ингушетия о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием |  | 01.04.2022 |  | Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | ПК |
| 5.3.1. | Мероприятие: Реализация соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | 01.04.2022 | 30.06.2022 |  | Отчеты о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | РНП |
| 5.3. | Контрольная точка: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием |  | 30.06.2022 |  | Отчеты о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | ПК |
| 5.4.1. | Мероприятие: Реализация соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | 30.06.2022 | 30.09.2022 |  | Отчеты о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | РНП |
| 5.4. | Контрольная точка: Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием |  | 30.09.2022 |  | Отчеты о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | ПК |
| 5.5.1. | Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | 30.06.2022 | 30.09.2022 |  | Отчеты о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | РНП |
| 5.5. | Контрольная точка: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием |  | 30.09.2022 |  | Отчеты о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | ПК |
| 5.6.1. | Мероприятие: Реализация о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | 30.09.2022 | 31.12.2022 |  | Отчеты о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | РНП |
| 5.6. | Контрольная точка: Реализованы соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием |  | 31.12.2022 |  | Отчеты о переоснащении/ дооснащении медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | ПК |
| 6 | 1 региональный сосудистый центр и 2 первичных сосудистых отделения участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием. | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |
| 6.1.1. | Мероприятие: Определение 1 регионального сосудистого центра и 2 первичных сосудистых отделения для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием. | 01.01.2023 | 01.02.2023 |  |  | РНП |
| 6.1. | Контрольная точка: Определено 1 региональный сосудистый центр и 2 первичных сосудистых отделения для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием. |  | 01.02.2023 |  |  | ПК |
| 6.2.1. | Мероприятие: Заключение соглашения с Республикой Ингушетия о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | 01.02.2023 | 01.04.2023 |  | Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | РНП |
| 6.2. | Контрольная точка: Заключены соглашения с Республикой Ингушетия о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием |  | 01.04.2023 |  | Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | ПК |
| 6.3.1. | Мероприятие: Реализация соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | 01.04.2023 | 30.06.2023 |  | Отчеты о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | РНП |
| 6.3. | Контрольная точка: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием |  | 30.06.2023 |  | Отчеты о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | ПК |
| 6.4.1. | Мероприятие: Реализация соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | 30.06.2023 | 30.09.2023 |  | Отчеты о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | РНП |
| 6.4. | Контрольная точка: Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием |  | 30.09.2023 |  | Отчеты о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | ПК |
| 6.5.1. | Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | 30.06.2023 | 30.09.2023 |  | Отчеты о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | РНП |
| 6.5. | Контрольная точка: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием |  | 30.09.2023 |  | Отчеты о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | ПК |
| 6.6.1. | Мероприятие: Реализация о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | 30.09.2023 | 31.12.2023 |  | Отчеты о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | РНП |
| 6.6. | Контрольная точка: Реализованы соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием |  | 31.12.2023 |  | Отчеты о переоснащении/ дооснащении медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | ПК |
| 7 | 1 региональный сосудистый центр и 2 первичных сосудистых отделения участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием. | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |
| 7.1.1. | Мероприятие: Определение 1 регионального сосудистого центра и 2 первичных сосудистых отделения для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием. | 01.01.2024 | 01.02.2024 |  |  | РНП |
| 7.1. | Контрольная точка: Определено 1 региональный сосудистый центр и 2 первичных сосудистых отделения для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием. |  | 01.02.2024 |  |  | ПК |
| 7.2.1. | Мероприятие: Заключение соглашения с Республикой Ингушетия о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | 01.02.2024 | 01.04.2024 |  | Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | РНП |
| 7.2. | Контрольная точка: Заключены соглашения с Республикой Ингушетия о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием |  | 01.04.2024 |  | Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | ПК |
| 7.3.1. | Мероприятие: Реализация соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | 01.04.2024 | 30.06.2024 |  | Отчеты о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | РНП |
| 7.3. | Контрольная точка: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием |  | 30.06.2024 |  | Отчеты о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | ПК |
| 7.4.1. | Мероприятие: Реализация соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | 30.06.2024 | 30.09.2024 |  | Отчеты о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | РНП |
| 7.4. | Контрольная точка: Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием |  | 30.09.2024 |  | Отчеты о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | ПК |
| 7.5.1. | Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | 30.06.2024 | 30.09.2024 |  | Отчеты о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | РНП |
| 7.5. | Контрольная точка: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием |  | 30.09.2024 |  | Отчеты о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | ПК |
| 7.6.1. | Мероприятие: Реализация о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | 30.09.2024 | 31.12.2024 |  | Отчеты о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | РНП |
| 7.6. | Контрольная точка: Реализованы соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием |  | 31.12.2024 |  | Отчеты о переоснащении/ дооснащении медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | ПК |
| 8. | Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием 1 региональный сосудистый центр и 2 первичных сосудистых отделения | 1.12.2024 | 31.12.2024 |  | Доклад в Минздрав России |  |
| 8.1.1. | Мероприятие: Подготовка отчета о переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием 1 регионального сосудистого центра и 2 первичных сосудистых отделений | 1.12.2024 | 31.12.2024 |  | Отчеты о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | РНП |
| 8.1. | Контрольная точка: Отчет о переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием 1 регионального сосудистого центра и 2 первичных сосудистых отделений |  | 31.12.2024 |  | Отчеты о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | ПК |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

*(не подлежат утверждению)*

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

**регионального проекта**

**«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»**

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

|  |
| --- |
| *(краткое описание модели (бизнес-модели) функционирования результатов регионального проекта после передачи их в эксплуатацию; обоснование работоспособности планируемых к получению результатов, а также их способности и достаточности для достижения цели и показателей регионального проекта)*  |

2. Методика расчета показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных1  | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения) |
| 1. | Число умерших от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения  | 145,0 | Данные Росстата | Минздрав России | Федеральный | Раз в год, показатель на дату |  |
| Больничная летальность от острого коронарного синдрома, % |
| 1. | Процентное отношение числа умерших в больницах от ОКС к  общему числу выбывших за тот же период больных с ОКС | 6,74 | Форма государственного федерального статистического наблюдения № 14 | Минздрав России | Федеральный | Раз в год, показатель на дату |  |
| Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, % |
| 1. | Процентное отношение числа умерших в больницах от ОНМК к  общему числу выбывших за тот же период больных с ОНМК | 7,4 | Форма государственного федерального статистического наблюдения № 14 | Минздрав России | Федеральный | Раз в год, показатель на дату |  |
| Доля рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных больным с ОКС, к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС |
| 1. | Процентное соотношение рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных больным с ОКС, к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС (выписанных с ОКС + умерших от ОКС) | 32,6 | Форма государственного федерального статистического наблюдения № 14 | Минздрав России | Федеральный | Раз в год, показатель на дату |  |
| Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных больным с ОКС |
| 1. | Процентное соотношение рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных больным с ОКС, к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС (выписанных с ОКС + умерших от ОКС) | 306 | Форма государственного федерального статистического наблюдения № 14 | Минздрав России | Федеральный | Раз в год, показатель на дату |  |

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Разработка и реализация программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 058 0901 012N251920 600 | 52,94 | 60,39 | 47,01 | 75,71 | 39,78 | 66,73 | 342,56 |
| 1.1. | Переоснащение региональных сосудистых центров, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации в том числе: | 058 0901 012N251920 600 | 12,94 | 20,39 | 47,01 | 0,0 | 39,78 | 0,0 | 120,12 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 058 0901 012N251920 600 | 12,94 | 20,39 | 47,01 | 0,0 | 39,78 | 0,0 | 120,12 |
| 1.1.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)2* | 058 0901 012N251920 600 | 12,94 | 20,39 | 47,01 | 0,0 | 39,78 | 0,0 | 120,12 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)2* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)2* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Переоснащение первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации | 058 0901 012N251920 600 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 75,71 | 0,0 | 66,73 | 222,41 |
| 2.1.1. | федеральный бюджет  | 058 0901 012N251920 600 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 75,71 | 0,0 | 66,73 | 222,41 |
| 2.1.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3* | 058 0901 012N251920 600 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 75,71 | 0,0 | 66,73 | 222,41 |
| 2.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по федеральному проекту, в том числе: | 058 0901 012N251920 600 | 52,94 | 60,39 | 47,01 | 75,71 | 39,78 | 66,73 | 342,56 |
| федеральный бюджет | 058 0901 012N251920 600 | 52,94 | 60,39 | 47,01 | 75,71 | 39,78 | 66,73 | 342,56 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)2* | 058 0901 012N251920 600 | 52,94 | 60,39 | 47,01 | 75,71 | 39,78 | 66,73 | 342,56 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)2* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)2* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Мероприятия реализуются в рамках региональных проектов «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» Национальной программы «Демография» и «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» Национального проекта «Здравоохранение». [↑](#footnote-ref-1)
2. Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта «Завершение формирования сети национальных медицинских исследовательских центров, внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов, внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения» Национального проекта «Здравоохранение». [↑](#footnote-ref-2)
3. Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» Национального проекта «Здравоохранение». [↑](#footnote-ref-3)