УТВЕРЖДЕН

протоколом заседания

Проектного комитета

Республики Ингушетия

№___ от ________2018 г.

П А С П О Р Т

регионального проекта

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан

старшего поколения на территории Республики Ингушетия

«Старшее поколение»

1. Основные положения

| Наименование национального проекта | Демография |
| --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | «Старшее поколение» | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019-31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | М.Б. Газдиева - Заместитель Председателя Правительства Республики Ингушетия. |
| Руководитель регионального проекта | М.Я. Кодзоев – Министр труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия. М.Я. Арапханова - министр здравоохранения Республики Ингушетия. |
| Администратор регионального проекта | Л.И. Ахильгова – заместитель Министра здравоохранения Республики Ингушетия |
| Связь с государственными программами Республики Ингушетия | Постановление Правительства Республики Ингушетия от 29 октября 2014 г. №208 «Об утверждении государственной программы Республики Ингушетия «Развитие здравоохранения» |

2. Цель и показатели регионального проекта

| Цель – Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до __ лет |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Число граждан, пролеченных на геронтологических койках, тыс. чел. | дополнительный | 0,00 | 31.12.2017 | 0,05 | 0,10 | 0,13 | 0,16 | 0,20 | 0,23 |
| 2. | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, % | дополнительный | 15,68 | 31.12.2017 | 22,2 | 27,2 | 33,2 | 55,7 | 65,3 | 70,0 |
| 3. | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, % | дополнительный | 74,93 | 31.12.2017 | 75,0 | 75,3 | 75,9 | 76,4 | 80,0 | 90,0 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
|  | РАЗДЕЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |
| 1. | Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения |
| 1.1. | Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни | Участие Министерства здравоохранения Республики Ингушетия в разработке межведомственной региональной программы, направленной на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, включающей вопросы: совершенствование системы профилактики здорового образа жизни граждан пожилого возраста (к концу 2024 года не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста будут охвачены профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, и не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, будут находиться под диспансерным наблюдением); развитие медицинской помощи по профилю "гериатрия" и системы оценки потребности в уходе; проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска (к концу 2024 года не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска будут охвачены вакцинацией против пневмококковой инфекции). проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации |
| 1.2. | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода | В рамках реализации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста в части оказания медицинской помощи, в том числе на дому, гражданам пожилого возраста. В рамках реализации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами предусмотрено: - организация порядка выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг; - определение критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан пожилого возраста, в целях создания условий для наиболее полного и своевременного удовлетворения потребностей этих граждан в социальных и медицинских услугах; - организация порядка межведомственного взаимодействия медицинских организаций и организаций социального обслуживания, включая синхронизацию информационных систем в соответствующих сферах и способах передачи необходимой информации о состоянии пациента его родственникам и организациям социального обслуживания; - развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами; - организация профессионального образования и профессионального обучения, а также дополнительного профессионального образования работников организаций социального обслуживания и медицинских организаций. |
| 1.3. | Организация оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» | Создание в Республике Ингушетии современной модели долговременной медицинской помощи гражданам пожилого и старческого возраста на принципах преемственности ведения пациента при оказании первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи. Создание регионального гериатрического центра. В республике будет сформирована гериатрическая служба, обеспечивающая оказание медицинской помощи по профилю "гериатрия" пациентам пожилого и старческого возраста при наличии старческой астении с целью сохранения или восстановления их способности к самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни. Медицинская помощь по профилю "гериатрия" будет оказываться в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Ингушетия (далее – медицинские организации): - первичная специализированная медико-санитарная помощь по профилю "гериатрия" будет оказываться в гериатрических кабинетах медицинских организаций (к 2024 году в 2 медицинских организациях планируется открыть кабинеты врача-гериатра); - специализированная медицинская помощь по профилю "гериатрия" в стационарных условиях будет оказываться на гериатрических койках ГБУЗ «СЦРБ» (к 2024 году в медицинских организациях республики будет функционировать 10 гериатрических коек), помощь оказана 230 человек Для обеспечения медицинских организаций квалифицированными кадрами, будет осуществлена подготовка специалистов по дополнительным профессиональным программам по вопросам гериатрии (к 2024 году будет осуществлена профессиональная переподготовка 3 врачей-специалистов по специальности "Гериатрия", пройдут повышение квалификации 3 медицинские сестры по программе "Сестринское дело в гериатрии"). Проводимые мероприятия позволят сформировать современную модель долговременной медицинско-социальной помощи гражданам пожилого и старческого возраста на принципах преемственности ведения пациента при оказании первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, и межведомственного взаимодействия служб здравоохранения и социальной защиты с целью сохранения или восстановления способности граждан к самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни. Апробация и внедрение в медицинских организациях республики клинических рекомендаций по ведению пожилых пациентов, имеющих ранние признаки утраты способности к самообслуживанию, наиболее распространенные заболевания, а также имеющих несколько хронических заболеваний, связанных с возрастом. |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего, (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1.1. Охват граждан старше трудоспособного возраста из групп риска вакцинацией против пневмококковой инфекции | 0,0 | 49,9 | 5,3 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 49,9 | 5,3 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,4 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации | 0,0 | 49,9 | 5,3 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,4 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по 1.1 | 0 | 49,9 | 5,3 | 5,2 | 0 | 0 | 0 | 60,4 |
| 1.2. Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации | 0,0 | 0,0 | 22 810,8 | 6 050,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 861,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 22 810,8 | 6 050,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 861,7 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 22 810,8 | 6 050,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 861,7 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по 1.2 | 0,0 | 0,0 | 22 810,8 | 6 050,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 861,7 |
| 2. Организация оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» | 3 670,7 | 6 292,6 | 6 292,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 255,9 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 3 670,7 | 6 292,6 | 6 292,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 255,9 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по 2. | 3 670,7 | 6 292,6 | 6 292,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 255,9 |
| Всего по региональному проекту | 3 670,7 | 6 342,5 | 29 108,7 | 6 056,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 178,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 49,9 | 22 816,1 | 6 056,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 922,1 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации | 0,0 | 49,9 | 22 816,1 | 6 056,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 922,1 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 3 670,7 | 6 292,6 | 6 292,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 255,9 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Кодзоев М.Я. | Министр труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия | Зурабов Х.М. Заместитель Председателя | 10 |
| 2. | Руководитель регионального проекта | Арапханова М.Я. | Министр здравоохранения Республики Ингушетия | Правительства Республики Ингушетия | 10 |
| 3. | Администратор регионального проекта |  | заместитель Министра труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия | Котиков З.Х. Министр труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия | 40 |
| 4. | Администратор регионального проекта | Ахильгова Л.И. | заместитель Министра здравоохранения Республики Ингушетия | Арапханова М.Я. Министр здравоохранения Республики Ингушетия | 40 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь |
| 5. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кодзоев М.Я. | Министр труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия | Зурабов Х.М. Заместитель Председателя Правительства Республики Ингушетия | 10 |
| 6. | Участник регионального проекта | Арапханова М.Я. | Министр здравоохранения Республики Ингушетия | Зурабов Х.М. Заместитель Председателя Правительства Республики Ингушетия | 10 |
| 7. | Участник регионального проекта | Ахильгова Л.И. | Заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия |  | 40 |
| 8. | Участник регионального проекта |  | Руководители медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь |  | 40 |
| Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода |
| 9. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кодзоев М.Я. | Министр труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия | Зурабов Х.М. Заместитель Председателя Правительства Республики Ингушетия | 10 |
| 10. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Арапханова М.Я. | Министр здравоохранения Республики Ингушетия | Зурабов Х.М. Заместитель Председателя Правительства Республики Ингушетия | 10 |
| 11. | Участник регионального проекта | Ахильгова Л.И. | Заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Зурабов Х.М. Заместитель Председателя Правительства Республики Ингушетия | 40 |
| 12. | Участник регионального проекта |  | заместитель Министра труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия | Зурабов Х.М. Заместитель Председателя Правительства Республики Ингушетия | 40 |
| Организация оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия" |
| 13. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ахильгова Л.И. | Заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Зурабов Х.М. Заместитель Председателя Правительства Республики Ингушетия | 30 |
| 14. | Участник регионального проекта | Марзиева З.И. | Главный внештатный специалист терапевт Минздрава Ингушетии | Ахильгова Л.И. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | 40 |
| 15. | Участник регионального проекта |  | Руководители медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь |  | 30 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту федерального проекта «Старшее поколение»

План мероприятий по реализации регионального проекта «Старшее поколение»

РАЗДЕЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни |
| 1.1 | Участие Министерства здравоохранения Республики Ингушетия в разработке межведомственной региональной программы, направленной на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни. | 01.01.2019 | 01.06.2019 | Министерство здравоохранения Республики Ингушетия Министерство труда занятости и социального развития Республики Ингушетия | Разработка программы | РНП |
| 1.2 | Контрольная точка Утверждение межведомственной региональной программы, направленной на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни. | 01.06.2019 | 01.07.2019 | Министерство здравоохранения Республики Ингушетия Министерство труда занятости и социального развития Республики Ингушетия | Утверждение программы | РНП |
| 1.3 | Проведение мероприятий по профилактике здорового образа жизни граждан старшего поколения | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Министерство здравоохранения Республики Ингушетия | Проведение профилактических акций, разработка тематических информационных материалов | ПК |
| 1.4 | Не менее 70,0 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачено профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию. | 01.01.2019 | 01.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Ингушетия | Мониторинг охвата граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию | ПК |
| 1.5 | Не менее 90,0 процентов лиц старше трудоспособного возраста взято на диспансерное наблюдение по поводу заболеваний и патологических состояний. | 01.01.2019 | 01.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Ингушетия | Мониторинг постановки на диспансерный учет лиц старше трудоспособного возраста по поводу заболеваний и патологических состояний | ПК |
| 2 | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода |
| 2.1. | Актуализация алгоритма выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг, с учетом рекомендаций Минздрава России и Минтруда России и его внедрение в деятельность медицинских организаций и социальных учреждений. | 01.01.2019 | 01.06.2019 | Министерство здравоохранения Республики Ингушетия Министерство труда занятости и социального развития Республики Ингушетия | Совместный приказ | КП |
| 2.2. | Актуализация критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан, в целях создания условий для наиболее полного и своевременного удовлетворения потребностей этих граждан в социальных и медицинских услугах с учетом рекомендаций Минздрава России и Минтруда России и их внедрение в деятельность медицинских организаций и социальных учреждений. | 01.05.2019 | 01.06.2019 | Министерство здравоохранения Республики Ингушетия Министерство труда занятости и социального развития Республики Ингушетия | Совместный приказ, предоставление информации в Минтруд России | КП |
| 2.3. | Создание и внедрение информационной системы, на базе которой будет осуществляться интеграция и (или) синхронизация информационных систем, содержащих сведения в сфере социального обслуживания, социальной защиты, охраны здоровья граждан. | 01.01.2019 | 30.12.2019 | Министерство здравоохранения Республики Ингушетия Министерство труда занятости и социального развития Республики Ингушетия | Совместный приказ, предоставление информации в Минтруд России | КП |
| 3. | Организация оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия" |
| 3.1 | Осуществлена профессиональная переподготовка по специальности "Гериатрия" 2 врача-специалиста и повышение квалификации медицинских сестер по программе "Сестринское дело в гериатрии" - 2 человек | 01.01.2019 | 01.06.2019 | Министерство здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет руководителей медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Ингушетия. | ПК |
| 3.2 | Контрольная точка Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности по профилю "гериатрия" в амбулаторных условиях и открытие гериатрических кабинетов в 2 медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослому населению. | 01.06.2019 | 01.12.2019 | Министерство здравоохранения Республики Ингушетия | Открыто 2 гериатрических кабинета | ПК |
| 3.3 | Внедрение в деятельность медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослому населению, разработанного Минздравом России комплекса мер, направленного на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов. | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Министерство здравоохранения Республики Ингушетия | Внедрение рекомендаций Минздрава России | ПК |
| 3.4 | Оказание специализированной помощи по профилю "гериатрия" в стационарных условиях не менее 230 пациентам старше трудоспособного возраста | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Министерство здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет в Минздрав России по обеспеченности гериатрическими койками и их работе за отчетный период | ПК |
| 3.5 | Корректировка стоимости тарифов на медицинские услуги по профилю "гериатрия" с учетом требований действующего законодательства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Министерство здравоохранения Республики Ингушетия | Утверждение тарифа на медицинские услуги по профилю "гериатрия" | РПК |
| 3.6 | Контрольная точка Мониторинг обеспеченности гериатрическими койками и врачами-гериатрами |  | 30.06.2019 | Министерство здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет в Минздрав России за отчетный период | ПК |
| 3.7 | Осуществлена профессиональная переподготовка по специальности "Гериатрия" 1 врачей-специалистов и повышение квалификации медицинских сестер по программе "Сестринское дело в гериатрии" - 1 человек | 01.01.2020 | 01.06.2020 | Министерство здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет руководителей медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Ингушетия | ПК |
| 3.8 | Оказание специализированной помощи по профилю "гериатрия" в стационарных условиях не менее 230 пациентам старше трудоспособного возраста | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Министерство здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет в Минздрав России по обеспеченности гериатрическими койками и их работе за отчетный период | ПК |
| 3.9 | Корректировка стоимости тарифов на медицинские услуги по профилю "гериатрия" с учетом требований действующего законодательства | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Министерство здравоохранения Республики Ингушетия | Утверждение тарифа на медицинские услуги по профилю "гериатрия" | РПК |
| 3.10 | Контрольная точка Мониторинг обеспеченности гериатрическими койками и врачами-гериатрами |  | 30.06.2020 | Министерство здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет в Минздрав России по за отчетный период | ПК |
| 3.11 | Оказание специализированной помощи по профилю "гериатрия" в стационарных условиях не менее 230 пациентам старше трудоспособного возраста | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Министерство здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет в Минздрав России по обеспеченности гериатрическими койками и их работе за отчетный период | ПК |
| 3.12 | Корректировка стоимости тарифов на медицинские услуги по профилю "гериатрия" с учетом требований действующего законодательства | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Министерство здравоохранения Республики Ингушетия | Утверждение тарифа на медицинские услуги по профилю "гериатрия" | РПК |
| 3.13 | Контрольная точка Мониторинг обеспеченности гериатрическими койками и врачами-гериатрами |  | 30.06.2021 | Министерство здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет в Минздрав России за отчетный период | ПК |
| 3.14 | Оказание специализированной помощи по профилю "гериатрия" в стационарных условиях не менее 230 пациентам старше трудоспособного возраста | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Министерство здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет в Минздрав России по обеспеченности гериатрическими койками и их работе за отчетный период | ПК |
| 3.15 | Корректировка стоимости тарифов на медицинские услуги по профилю "гериатрия" с учетом требований действующего законодательства | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Министерство здравоохранения Республики Ингушетия | Утверждение тарифа на медицинские услуги по профилю "гериатрия" | РПК |
| 3.16 | Контрольная точка Мониторинг обеспеченности гериатрическими койками и врачами-гериатрами |  | 30.06.2022 | Министерство здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет в Минздрав России по за отчетный период | ПК |
| 3.17 | Оказание специализированной помощи по профилю "гериатрия" в стационарных условиях не менее 230 пациентам старше трудоспособного возраста | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Министерство здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет в Минздрав России по обеспеченности гериатрическими койками и их работе за отчетный период | ПК |
| 3.18 | Корректировка стоимости тарифов на медицинские услуги по профилю "гериатрия" с учетом требований действующего законодательства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Министерство здравоохранения Республики Ингушетия | Утверждение тарифа на медицинские услуги по профилю "гериатрия" | РПК |
| 3.19 | Контрольная точка Мониторинг обеспеченности гериатрическими койками и врачами-гериатрами |  | 30.06.2023 | Министерство здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет в Минздрав России по за отчетный период | ПК |
| 3.20 | Оказание специализированной помощи по профилю "гериатрия" в стационарных условиях не менее 230 пациентам старше трудоспособного возраста | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет в Минздрав России по обеспеченности гериатрическими койками и их работе за отчетный период | ПК |
| 3.21 | Корректировка стоимости тарифов на медицинские услуги по профилю "гериатрия" с учетом требований действующего законодательства | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Ингушетия | Утверждение тарифа на медицинские услуги по профилю "гериатрия" | РПК |
| 3.22 | Контрольная точка Мониторинг обеспеченности гериатрическими койками и врачами-гериатрами |  | 30.06.2024 | Министерство здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет в Минздрав России по за отчетный период | ПК |

Настаева Аминат Борисовна

Тел.: 8 (964)0555055

Адрес эл. почты: nastaeva.a@mail.ru

# Endnotes

Здесь и далее по тексту федерального проекта термин «граждане старше трудоспособного возраста» употребляется в отношении  женщин, достигших возраста 55 лет и старше, и мужчины достигших возраста 60 лет и старше