## Лист1
Приложение № 2
к региональной программе модернизации
первичного звена здравоохранения
Республики Ингушетия
План мероприятий региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Республики Ингушетия
№ | Наименование мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный | Вид документа и характеристика результата
п/п |  | начало | окончание | исполнитель
| Цель 1. Обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи, оказываемой в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | 2021-01-01 | 2025-12-31 | Главные врачи медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | Отчет о введении в эксплуатацию объектов строительства
| Задача 1. Организация оказания медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи (приложение № 7 к методическим рекомендациям) | 2021-01-01 | 2025-12-31 | Главные врачи медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | Отчет о введении в эксплуатацию объектов строительства
1 | Мероприятие 1. Осуществление нового строительства (его завершение), замены зданий в случае высокой степени износа, наличия избыточных площадей медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц | 2021-01-01 | 2025-12-31 | Министерство здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП
2 | Мероприятие 2. Осуществление реконструкции (ее завершение) зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско­акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц | 2021-01-01 | 2025-12-31 | Министерство здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП
3 | Мероприятие 3. Осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты),а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц | 2021-01-01 | 2025-12-31 | Министерство здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП
| Задача 2. Обеспечение транспортной доступности медицинских организаций для всех групп населения, в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья (приложение № 9 к методическим рекомендациям) | 2021-01-01 | 2025-12-31 | Администрации городов и сельских поселений
4 | Мероприятие 4. Оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций, оказывающих первичную медико­санитарную помощь, центральных районных и районных больниц, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах (с численностью населения до 50 тыс. человек): автотранспорт для доставки пациентов в медицинские организации, автотранспорт для доставки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 2021-01-01 | 2025-12-31 | Министерство здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП
| Задача 3. Оснащение медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, а также центральных районных и районных больниц оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья. (приложение № 8 к методическим рекомендациям) | 2021-01-01 | 2025-12-31 | Министерство здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП
5 | Мероприятие 5. С учетом паспортов медицинских организаций приведение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих первичную медико­санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи, их дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи | 2021-01-01 | 2025-12-31 | Министерство здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП
| Задача 4. Устранение дефицита кадров в первичном звене здравоохранения и повышение уровня их квалификации, в том числе в целях обеспечения возможности выбора медицинской организации и врача (приложение № 10 к методическим рекомендациям) | 2021-01-01 | 2025-12-31 | Главные врачи медицинских организаций | Отчет о проведенной работе
6 | Мероприятие 6. Утверждение и поэтапное внедрение отраслевой системы оплаты труда медицинских работников | 2021-01-01 | 2025-12-31 | Министерство здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП (по увеличению заработной платы медицинских работников медицинских организаций, оказывающих первичную медико­санитарную помощь, скорую медицинскую помощь, центральных районных и районных больниц
скорую медицинскую помощь, медицинских работников
центральных районных и районных больниц)
7 | Мероприятие 7. Принятие мер по укомплектованию медицинских организаций, оказывающих первичную медико­санитарную помощь, центральных районных и районных больниц медицинскими работниками в соответствии с целевыми показателями, указанными в паспортах таких медицинских организаций | 2021-01-01 | 2025-12-31 | Министерство здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП (по увеличению числа медицинских работников медицинских организаций, оказывающих медико­санитарную помощь, скорую медицинскую помощь, центральных районных и районных больниц)
8 | Мероприятие 8. Увеличение заявок на целевое обучение врачей в соответствии с дефицитными специальностямипервичного звена здравоохранения | 2020-11-01 | 2025-12-31 | Министерство здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет о реализации мероприятияи достижении ЦП (по увеличению числа врачей, оказывающих первичную медико­санитарную помощь и скорую медицинскую помощь)
9 | Мероприятие 9. Увеличение числа обучающихся профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку специалистов со средним медицинским образованием, не менее чем на 30 процентов в год от имеющегося дефицита таких специалистов | 2021-01-01 | на постоянной основе | Министерство здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП (по увеличению численности среднего медицинского персонала в медицинских организациях субъектов Российской Федерации)
основе
10 | Мероприятие 10. Разработка и реализация региональных мер стимулирования медицинских работников в части предоставления единовременных выплат, в том числе, при переезде в сельскую местность, рабочие поселки, поселки городского типа и города с населением до 50 тыс. человек | 2021-01-01 | 2025-12-31 | Министерство здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП (по включению в региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения мероприятий в целях увеличения числа врачей и фельдшеров, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа, города с населением до 50 тыс. человек)
11 | Мероприятие 11. Разработка и реализация региональных мер социальной поддержки медицинских работников первичного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи, медицинских работников центральных районных и районных больниц, в том числе их приоритетное обеспечение служебным жильем, использование иных механизмов обеспечения жильем | 2021-01-01 | 2025-12-31 | Министерство здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП (по включению в региональные программымодернизации первичного звена здравоохранения мероприятий в целях создания условий и мотивации для закрепления медицинских работников медицинских организаций, уменьшение оттока кадров из государственного сектора отрасли здравоохранения)
12 | Мероприятие 12. Включение в показатели эффективности деятельности руководителей медицинских организаций показателей, характеризующих обеспечение медицинских организаций медицинскими работниками | С момента вступления в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 09.10.2019 №1304 | 2021-06-30 | Министерство здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП (по повышению укомплектованности медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, скорую медицинскую помощь
13 | Мероприятие 13. Разработка механизма наставничества в отношении врачей - молодых специалистов, прошедших целевое обучение | 2021-01-01 | 2025-12-31 | Министерство здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП (по повышению числа молодых врачей в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения)
| Цель № 2. Обеспечение приоритета интересов пациента при оказании первичной медико-санитарной помощи | 2021-01-01 | 2025-12-31 | Главные врачи медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
| Задача 5. Обеспечение потребности в дорогостоящих диагностических исследованиях, проводимых в амбулаторных условиях, и выделение их из подушевого норматива финансирования оказания первичной медико-санитарной помощи | 2021-01-01 | на постоянной основе | ТФОМС по Республике Ингушентия, Комиссия по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования | Формирование ГТС с учетом необходимости выделения тарифов на все диагностические исследования
постоянной
14 | Мероприятие 14. Внесение изменений в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части обеспечения потребности в дорогостоящих диагностических исследованиях, проводимых в амбулаторных условиях, и выделение их из подушевого норматива финансирования оказания первичной медико-санитарной помощи | 2021-01-01 | 2025-12-31 | Министерство здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП
| Цель № 3. Обеспечение соблюдения прав граждан при оказании первичной медико-санитарной помощи и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий | 2021-01-01 | 2025-12-31 | Главные врачи медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
| Задача 6. Введение коэффициентов дифференциации для подушевого норматива финансирования на прикрепившихся лиц для медицинских организаций, расположенных в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах | 2021-01-01 | на постоянной основе | ТФОМС по Республике Ингушентия, Комиссия по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования | Ежемесячный отчет о проведенной работе
постоянной
основе
15 | Мероприятие 15. Внесение изменений в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части введения коэффициентов дифференциации для подушевого норматива финансирования на прикрепившихся лиц для медицинских организаций, расположенных в сельской местности, рабочихпоселках, поселках городского типа и малых городах | 2021-01-01 | 2025-12-31 | Министерство здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП
| Задача 7. Создание механизма мотивации руководителей и медицинских работников медицинских организаций первичного звена здравоохранения с учетом степени соответствия медицинской организации статусу медицинской организации, внедряющей новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи | 2021-01-01 | 2025-12-31 | Министерство здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП
16 | Мероприятие 16. Стимулирование руководителей и медицинских работников медицинских организаций первичного звена здравоохранения внедряющих новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи | 2021-01-01 | 2025-12-31 | Министерство здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП (по увеличению количества медицинских организаций, внедряющих новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи)
| Задача 8. Разработка и утверждение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с учетом результатов | 2021-01-01 | ежегодно | Министерство здравоохранения Республики Ингушетия, ТФОМС по РИ, | Постановление Правительства Республики Ингушетия
17 | Мероприятие 17. Обеспечение бездефицитного финансового обеспечения оказания медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, с учетом реализации мероприятий региональной программы | 2021-01-01 | 2025-12-31 | Министерство здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП
| Цель № 4. Обеспечение приоритета профилактики при оказании первичной медико-санитарной помощи | 2021-01-01 | 2025-12-31 | Главные врачи медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, ГБУ "Республиканский центр медицинской профилактики"
| Задача 9. Реализация мероприятий пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше | 2021-01-01 | 2025-12-31 |  | не планируется
18 | Мероприятие 18. Участие в реализации пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше | 2021-01-01 | 2025-12-31 | Министерство здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП
| Задача 10. Профилактика осложнений сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов высокого риска путем обеспечения лекарственными препаратами граждан, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах и которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях | 2021-01-01 | на постоянной основе | Министерство здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП
основе
19 | Мероприятие 19. Обеспечение лекарственными препаратами граждан, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно­сосудистые заболевания или операции на сосудах и которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях | 2021-01-01 | на постоянной основе | Министерство здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП (по мероприятиям, направленным на снижение смертности от болезней системы кровообращения, с учетом